ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» за 2016 год

- 2017 год

- Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» за 2016 год

В рамках муниципальной программы осуществлялось решение ряда задач, направленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства посредством реализации мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» и реализации двух отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году были предусмотрены расходы за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 556,8 тыс. рублей.

Исполнение составило 67,5% или 376,01 тыс. рублей.

Значения целевых показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | План 2016 год | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 310 | 362 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,4 | 33,8 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | субъектов | 1114 | 1143 |
| 4 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 38,4 | 33,8 |
| 5 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | рублей | 844 000,00 | 843 972,00 |

Результаты реализации подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» (далее – подпрограмма).

Финансовую поддержку в виде субсидий получили два субъекта малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в социальной и производственной сферах.

Общая сумма предоставленных субсидий субъектам малого предпринимательства составила 376,01 тыс. рублей, в том числе:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – 120,01 тыс. рублей.

Поддержан один хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в социальной сфере.

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) – 39,2 тыс. рублей.

Поддержан один хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в производственной сфере.

3. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга – 216,8 тыс. рублей.

Поддержан один хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в производственной сфере.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году были предусмотрены расходы за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 556,8 тыс. рублей.

Исполнение составило 67,5% или 376,01 тыс. рублей.

Причиной неполного освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы и недостижения запланированных значений целевых индикаторов, является отказ в предоставлении субсидии вновь созданному субъекту малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности в связи с представлением заявителем недостоверных сведений и документов.

Значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации мероприятий подпрограммы, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План 2016 год | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | субъектов | 4 | 2 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 1 | 1 |
| 3 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 5 | 4 |
| 4 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | рублей | 844 000,00 | 843 972,00 |

Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности.

За период 01.01.2016-31.12.2016:

- поступило 65 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание имущественной поддержки в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов;

- подготовлен отказ в предоставлении муниципальной преференции по 11 заявлениям (по 1 – ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки оказания ее не истекли, 10 – в установленные сроки поступили заявления о предоставлении муниципальной преференции на испрашиваемый объект более чем от одного субъекта малого и среднего предпринимательства), в том числе по 2 заявлениям, поданным в 2015 году;

- поступило 15 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе 9 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства).

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется на основании действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях:

1. Подготовлено 17 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства по 58 лотам.

По результатам рассмотрения заявок по указанным аукционам:

- признаны аукционы несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе в отношении 51 лота;

- признаны аукционы несостоявшимися ввиду признания участником аукциона одного заявителя и заключены договоры аренды с единственным участником аукциона по начальной (минимальной) цене договора, установленной документацией об аукционе в отношении 5 лотов;

- проведен аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края в отношении 2 лотов.

По результатам вышеуказанных организованных и проведенных аукционов заключено 7 договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. Предоставлено муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее – Муниципальная казна), без проведения торгов:

- с определением размера арендной платы в соответствии с «Положением о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р (далее – Положение об аренде) – 46 договоров аренды;

- на новый срок с субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с определением размера арендной платы в соответствии с Положением об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта) – 5 договоров аренды.

Показатели результативности реализации мероприятия приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели результативности реализации мероприятия

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | План 2016 год | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) | рублей | 13 500 000,00 | 13 886 263,01 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности | субъектов | 210 | 207 |

Увеличение фактического объема льгот связано с:

- проведением рыночной оценки арендной платы объектов Муниципальной казны, сдаваемых в аренду по льготным ставкам;

- снижением количества состоявшихся аукционов (падение спроса на аренду муниципального имущества) на право заключения договоров аренды муниципального имущества;

- увеличением количества договоров аренды на муниципальное имущество для оказания услуг населению (по льготным коэффициентам), и как следствие увеличение разницы между рыночной и льготной арендной платой.

Уменьшение количества имущества субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности связано со снижением рыночной стоимости месячной арендной платы за 1 кв.м. общей площади нежилых помещений (арендная плата ниже, чем рассчитанная по методике при Кд=1).

Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась в 2016 году в виде:

- информационного сопровождения реализации программы, посредством регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи предпринимателям;

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций по вопросам предпринимательства;

- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам предпринимательства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Показатели результативности реализации мероприятия приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели результативности реализации мероприятия

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | План 2016 год | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку | субъектов | 900 | 934 |
| 2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся | % | 50 | 50 |