Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

04.05.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Глава Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Главный специалист отдела общественных связей А.Ю. Маркович

Главный инженер ООО СК “Енисей” С.К. Гасанов

Участники долевого строительства: В.В. Оборонов

С.А. Крестников

Ю.В. Цайтлер

А.В. Капелько

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Завершены работы по кирпичной кладке наружных ограждающих конструкций 5-ого подъезда (отсутствует парапет), четвертого этажа 6 и 7 подъездов.

2. Начаты работы по устройству кровли 3 и 4 подъездов.

3. В 1-ом подъезде выполнена заливка полов (кроме 1 этажа), смонтированы межкомнатные перегородки, ведутся отделочные работы и установка распределительных коробок.

4. Во втором подъезде выполнена заливка полов (кроме 1 этажа), завершается монтаж межкомнатных перегородок.

4. В третьем подъезде ведется заливка полов. Электромонтажные работы выполнены на 80%. Завершены работы по устройству кровли.

5. В 1, 2, 3, 4 подъездах выполнено остекление на 100%, в том числе лоджий.

6. В 1, 2, 3 подъездах установлены лифты.

**Решили:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы провести в последней декаде мая.

2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева