Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

09.06.2016 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Главный инженер ООО СК “Енисей” С.К. Гасанов

Участники долевого строительства:

 С.А. Крестников

 А.К. Шарипов

 В.В. Оборонов

 В.А. Путин

 В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Запланированные работы по протоколу рабочей группы от 19.05.2016 не выполнены.

2. Частично смонтированы электрические сети 1 и 3 подъездов.

3. Завершена прокладка четырех электрических кабелей от дома до ТП-142.

4. Ведутся работы по благоустройству территории. Забетонированы дворовые проезды и проезд от жилого дома по ул.Царевского, 7.

В ходе обсуждения застройщик (А.М. Богородский) не указал точные сроки завершения кирпичной кладки наружных ограждающих конструкций из-за отсутствия каменщиков.

**Решили:**

1. Очередное совещание рабочей группы назначить на 21.07.2016.

2. Застройщику (С.К. Гасанов) до 21.07.2016:

- завершить монтаж санкабин 1 подъезда с частичной отделкой под стояки холодного и горячего водоснабжения,

- завершить монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения в санкабинах 1 подъезда,

- завершить работы по устройству кровли 1 подъезда (100%),

- выполнить стяжку на кровле 2 и 3 подъездов,

- завершить работы по благоустройству.

3. Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Д.Проскурнин):

- до 15.06.2016 выяснить причину засора ливневой канализации и проработать совместно с МП “КБУ” вопрос промывки данной сети,

- до 20.06.2016 совместно с МП “Гортеплоэнерго” проработать вопрос по водопроводу,

- провести 20.06.2016 совещание в администрации с участием представителя застройщика С.К.Гасанова и членами рабочей группы по проблемным вопросам сетей канализации и водопровода.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева