Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2023 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2023-2025 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск – в 2023 году план составил 80 895,83 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2023 году план составил 12,7 га.

За 2023 год план по целевому показателю 1 выполнен на 112,2%, план по целевому показателю 2 выполнен на 100%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2023 году:

1) сумма доходов от аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) запланирована в размере 26 291,83 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 35 884,03 тыс.руб., выполнение плана составило порядка 136,5%.

2) плановая величина показателя «удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 94,0%, фактическая величина составила – 94,0%, план выполнен на 100%.

В целом, данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом. В 2023 году было заключено 109 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Также, за 2023 год проведено 158 проверок по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

3) плановая величина показателя «Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 98,3%, фактическая величина составила 98%, план исполнен на 99,7%.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»:

1. Доходы от аренды земельных участков.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе, для жилищного строительства.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных задач подпрограммы:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

Плановые показатели поступлений доходов в бюджет от аренды земельных участков на 2023 год были установлены в размере 54 604,00 тыс. рублей. По итогам 2023 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило 54 867,93 тыс.рублей доходов от аренды земельных участков, что составляет 100,5 % от запланированного значения.

Плановые показатели площади вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2023 год составляли 12,7 га. В ходе реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены земельные участки общей площадью 12,7 га. Таким образом, план по данному показателю выполнен на 100%.

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 34 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет и оформлением права муниципальной собственности, что позволило уточнить технические характеристики объектов, их местоположение и вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» освоены на 91,8%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

1. Средства, заложенные на инвентаризацию и паспортизацию объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, а также на обеспечение приватизации муниципального имущества использованы в полном объеме.
2. По статье расходов «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» отклонения связаны с поступлением в Администрацию ЗАТО г. Железногорск решений Железногорского городского Суда о признании муниципальной собственности в отношении не по всем бесхозяйным объектам, по которым должна была быть проведена оценка.
3. По статье «Ремонт объектов муниципальной казны» отклонения связаны с экономией средств по результатам конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг.
4. В рамках заключенных контрактов на содержание муниципального жилого фонда суммы уплачены в полном объеме на основании выставленных счетов. Экономия образовалась по статье, предусматривающей расходы на погребение граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением.
5. Размер фактических взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме ниже плановых в связи с приватизацией гражданами муниципальных квартир. Также была проведена сверка с Региональным фондом капитального ремонта, в результате которой были откорректированы выставляемые счета. Сумма взносов уплачена в полном объеме на основании выставленных счетов.
6. Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск не проводилось в связи с отсутствием заявлений от управляющих компаний, имеющих право на получение данной выплаты.
7. По статье «Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц» не использованы зарезервированные средства на непредвиденные расходы в целях устранения аварийных ситуаций.
8. По статье «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных предприятий» экономия образовалась в результате применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг, а также в связи с текущей кредиторской задолженностью по коммунальным ресурсам за декабрь 2023 года, счета по которым выставлены в январе 2024 года.
9. Административные штрафы не предъявлялись, судебные расходы оплачены в соответствии с полученными решениями Суда.
10. Средства, выделенные на ремонт здания по ул.Штефана,8А, использованы в полном объеме.
11. Отклонение за отчетный период плановых ассигнований по статье расходов «Организация и проведение работ по землеустройству» связано с экономией средств по результатам конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг (процент снижения цены контракта от НМЦК в декабре 2023 года составил 80 %).
12. Отклонение от плановых ассигнований в рамках мероприятия «Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» по статье расходов «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения» по причине снижения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате листов нетрудоспособности работников учреждения.

Исполняющий обязанности начальника С.М. Кочергина

Исп.Лично

76-56-32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Приложение № 6 | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| № п/п | | Цель, задачи, показатели результативности | | | Ед. измере-ния | | | Весовой критерий | | | Отчетный период (два предшествующих года) | | | | | | | | | 2023 Текущий год | | | | | | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) | | |
| 2021 | | | 2022 | | | | | | план на год | | | январь -декабрь | | | | |
| факт | | | план | | | факт | | | план | | факт | | |
| Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно) | | | руб. | | | х | | | 80 969 077,66 | | | 70 000 000,00 | | | 71 034 976,78 | | | 80 895 833,00 | | | 80 895 833,00 | | 90 751 955,24 | | |  | | |
| 2. | | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно) | | | га | | | х | | | 12,45 | | | 12,6 | | | 12,50 | | | 12,7 | | | 12,70 | | 12,70 | | |  | | |
| 1.1. | | Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1.1. | | Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Железногорск (за исключением земельных участков) (ежегодно) | | | руб. | | | 0,17 | | | 26 490 344,28 | | | 21 100 000,00 | | | 21 819 492,06 | | | 26 291 833,00 | | | 26 291 833,00 | | 35 884 027,56 | | |  | | |
| 1.1.2. | | Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск  (ежегодно) | | | % | | | 0,17 | | | 92,3 | | | 94,0 | | | 94,0 | | | 94,0 | | | 94,00 | | 94,0 | | |  | | |
| 1.1.3. | | Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда),на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно) | | | % | | | 0,17 | | | 91,9 | | | 96,0 | | | 98,0 | | | 98,3 | | | 98,30 | | 98,0 | | |  | | |
| 1.2. | | Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) | | | | руб. | | | 0,17 | | | 54 478 733,38 | | | 48 900 000,00 | | | 49 215 484,72 | | | 54 604 000,00 | | | 54 604 000,00 | | 54 867 927,68 | | |  | |
| 1.2.2. | | Площадь земельных участков,  предоставленных для строительства (ежегодно) | | | | га | | | 0,17 | | | 12,45 | | | 12,6 | | | 12,50 | | | 12,7 | | | 12,70 | | 12,70 | | |  | |
| 1.2.3. | | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | | | | ед. | | | 0,15 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 100,0 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | С.М. Кочергина | | | | | | | |  | | |

Приложение №7

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и

реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Статус (муниципальная программа,подпрограмма) | | Наименование программы, подпрограммы | | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | | КБК | | | | | | | | Расходы по годам, рублей | | | | | | | | исполнение | |
| КЦСР | | КВСР | | КФСР | | КВР | | 2022 (отчетный год) | | | | 2023 (текущий год) | | | |
| план на год | | отчетный период январь-декабрь факт | |
| план | | факт | |
| Муниципальная программа | | Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск | | всего расходных обязательств: | | 1400000000 | | Х | | Х | | Х | | **165 186 708,44** | | **148 269 679,09** | | **207 830 875,98** | | **190 723 426,85** | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000000 | | 009 | | 0113 | | Х | | 165 186 708,44 | | 148 269 679,09 | | 207 830 875,98 | | 190 723 426,85 | |  | |
| **Подпрограмма 1** | | **Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск** | | всего расходных обязательств: | | 141000000 | | Х | | Х | | Х | | **138 738 067,44** | | **122 362 255,76** | | **175 226 804,04** | | **158 677 419,75** | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 141000000 | | 009 | | 0113 | | Х | | 138 738 067,44 | | 122 362 255,76 | | 175 226 804,04 | | 158 677 419,75 | |  | |
| Мероприятие 1.1. подпрограммы 1 | | Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов | | всего расходных обязательств: | | 1410000010 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 1 125 000,00 | | 1 121 575,50 | | 850 000,00 | | 849 391,15 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000010 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 1 125 000,00 | | 1 121 575,50 | | 850 000,00 | | 849 391,15 | |  | |
| Мероприятие 1.2. подпрограммы 1 | | Обеспечение приватизации муниципального имущества | | всего расходных обязательств: | | 1410000020 | | Х | | Х | | Х | | 430 000,00 | | 257 000,00 | | 199 000,00 | | 196 000,00 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000020 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 430 000,00 | | 257 000,00 | | 199 000,00 | | 196 000,00 | |  | |
| Мероприятие 1.3. подпрограммы 1 | | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | | всего расходных обязательств: | | 1410000030 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 550 000,00 | | 514 972,55 | | 340 000,00 | | 322 522,56 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000030 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 550 000,00 | | 514 972,55 | | 340 000,00 | | 322 522,56 | |  | |
| Мероприятие 2.1. подпрограммы 1 | | Ремонт объектов муниципальной казны | | всего расходных обязательств: | | 1410000060 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 2 194 128,00 | | 2 174 989,81 | | 4 195 519,90 | | 3 863 900,57 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000060 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 2 194 128,00 | | 2 174 989,81 | | 4 195 519,90 | | 3 863 900,57 | |  | |
| Мероприятие 2.2. подпрограммы 1 | | Уплата административных штрафов и прочих платежей | | всего расходных обязательств: | | 1410000110 | | 009 | | 0113 | | 850 | | 300 000,00 | | 20 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000110 | | 009 | | 0113 | | 850 | | 300 000,00 | | 20 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | |  | |
| Мероприятие 2.3. подпрограммы 1 | | Содержание муниципального жилого фонда | | всего расходных обязательств: | | 1410000150 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 1 459 379,00 | | 1 313 766,77 | | 1 476 086,00 | | 1 429 074,53 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000150 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 120 000,00 | | 0,00 | | 47 000,00 | | 0,00 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000150 | | 009 | | 0113 | | 330 | | 1 339 379,00 | | 1 313 766,77 | | 1 429 086,00 | | 1 429 074,53 | |  | |
| Мероприятие 2.4. подпрограммы 1 | | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | всего расходных обязательств: | | 1410000170 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 8 400 000,00 | | 8 373 494,27 | | 9 870 545,00 | | 9 240 649,16 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000170 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 8 400 000,00 | | 8 373 494,27 | | 9 870 545,00 | | 9 240 649,16 | |  | |
| Мероприятие 2.5 подпрограммы 1 | | Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск | | всего расходных обязательств: | | 1410000190 | | Х | | Х | | Х | | 60 000,00 | | 12 150,91 | | 100 000,00 | | 0,00 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000190 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 60 000,00 | | 12 150,91 | | 100 000,00 | | 0,00 | |  | |
| Мероприятие 2.6 подпрограммы 1 | | Аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | | всего расходных обязательств: | | 1410000200 | | Х | | Х | | Х | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000200 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Мероприятие 2.7 подпрограммы 1 | | Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением | | всего расходных обязательств: | | 1410000230 | | Х | | Х | | Х | | 9 755 017,00 | | 9 651 414,45 | | 6 931 754,00 | | 6 455 458,00 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000230 | | 009 | | 0113 | | 110 | | 3 458 548,00 | | 3 458 548,00 | | 3 725 971,00 | | 3 724 375,49 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000230 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 6 284 969,00 | | 6 182 366,45 | | 3 194 383,00 | | 2 728 882,51 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000230 | | 009 | | 0113 | | 850 | | 11 500,00 | | 10 500,00 | | 10 500,00 | | 1 300,00 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000230 | | 009 | | 0705 | | 240 | | 0,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 900,00 | |  | |
| Мероприятие 2.8 подпрограммы 1 | | Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц | | всего расходных обязательств: | | 1410000240 | | Х | | Х | | Х | | 72 150 207,82 | | 58 840 178,97 | | 88 064 428,14 | | 74 560 975,78 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000240 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 71 422 862,68 | | 58 676 746,40 | | 86 383 330,09 | | 74 485 289,52 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000240 | | 009 | | 0113 | | 830 | | 727 345,14 | | 163 432,57 | | 1 681 098,05 | | 75 686,26 | |  | |
| Мероприятие 2.9 подпрограммы 1 | | Уплата судебных расходов | | всего расходных обязательств: | | 1410000250 | | Х | | Х | | Х | | 200 000,00 | | 90 000,00 | | 507 000,00 | | 150 000,00 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000250 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 200 000,00 | | 90000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000250 | | 009 | | 0113 | | 830 | | 0,00 | | 0,00 | | 507 000,00 | | 150 000,00 | |  | |
| Мероприятие 2.10 подпрограммы 1 | | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | | всего расходных обязательств: | | 1410000270 | | Х | | Х | | Х | | 41 263 542,00 | | 39 147 990,98 | | 40 847 591,00 | | 39 964 785,15 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000270 | | 009 | | 0113 | | 110 | | 34 457 088,72 | | 34 183 820,47 | | 35 717 634,67 | | 35 569 438,84 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000270 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 6 587 453,28 | | 4 822 577,41 | | 4 647 536,33 | | 3 926 823,31 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000270 | | 009 | | 0113 | | 320 | | 62 000,00 | | 60 540,10 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000270 | | 009 | | 0113 | | 0705 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 66 920,00 | | 64 400,00 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000270 | | 009 | | 0113 | | 830 | | 47 500,00 | | 0,00 | | 310 500,00 | | 304 500,00 | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000270 | | 009 | | 0113 | | 850 | | 105 000,00 | | 76 553,00 | | 105 000,00 | | 99 623,00 | |  | |
| Мероприятие 2.11 подпрограммы 1 | | Ремонт объекта, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск по адресу: ул. Штефана,8а | | всего расходных обязательств: | | 1410000280 | | Х | | Х | | Х | | 650 793,62 | | 644 721,55 | | 21 644 880,00 | | 21 644 662,85 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г.Железногорск | | 1410000280 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 650 793,62 | | 644 721,55 | | 21 644 880,00 | | 21 644 662,85 | |  | |
| **Подпрограмма 2** | | **Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск** | | всего расходных обязательств: | | 1420000000 | | 009 | | Х | | Х | | **26 448 641,00** | | **25 907 423,33** | | **32 604 071,94** | | **32 046 007,10** | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | | 1420000000 | | 009 | | X | | X | | 26 448 641,00 | | 25 907 423,33 | | 32 604 071,94 | | 32 046 007,10 | |  | |
| Мероприятие 1.1 Подпрограммы 2 | | Организация и проведение работ по землеустройству | | всего расходных обязательств: | | 1420000010 | | Х | | Х | | Х | | 1 021 838,00 | | 961 837,53 | | 909 261,90 | | 712 156,16 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | | 1420000010 | | 009 | | 0412 | | 240 | | 961 838,00 | | 961 837,53 | | 849 261,90 | | 712 156,16 | |  | |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | | 1420000010 | | 009 | | 0412 | | 830 | | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 | | 0,00 | |  | |
| Мероприятие 1.2 Подпрограммы 2 | | Расходы на проведение комплексных кадастровых работ | | всего расходных обязательств: | | 14200L5110 | | Х | | Х | | Х | | 0,00 | | 0,00 | | 4 812 203,18 | | 4 812 203,18 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | | 14200L5110 | | 009 | | 0412 | | 240 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 812 203,18 | | 4 812 203,18 | |  | |
| Мероприятие 2.1 Подпрограммы 2 | | Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | | всего расходных обязательств: | | 1420000020 | | 009 | | Х | | Х | | 25 426 803,00 | | 24 945 585,80 | | 26 882 606,86 | | 26 521 647,76 | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | | 1420000020 | | 009 | | 0113 | | 110 | | 21 703 841,00 | | 21 566 187,06 | | 23 187 547,00 | | 23 168 582,34 | |  | |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | | 1420000020 | | 009 | | 0113 | | 240 | | 3 722 112,00 | | 3 378 548,74 | | 3 694 209,86 | | 3 352 215,42 | |  | |
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | | 1420000020 | | 009 | | 0113 | | 850 | | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 | |  | |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | рублей |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | | 2022 (отчетный год) | | | | 2023 (текущий год) | | | | Примечание | | |
| план на год | | отчетный период | |
| план | | факт | | январь-декабрь факт | |
| Муниципальная программа | | "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск " | Всего | | 165 186 708,44 | | 148 269 679,09 | | 207 830 875,98 | | 190 723 426,85 | |  | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 3 413 239,74 | | 3 413 239,74 | |  | | |
| краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 394 151,20 | | 1 394 151,20 | |  | | |
| местный бюджет | | 165 186 708,44 | | 148 269 679,09 | | 203 023 485,04 | | 185 916 035,91 | |  | | |
| Подпрограмма 1 | | Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск | Всего | | 138 738 067,44 | | 122 362 255,76 | | 175 226 804,04 | | 158 677 419,75 | |  | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| местный бюджет | | 138 738 067,44 | | 122 362 255,76 | | 175 226 804,04 | | 158 677 419,75 | |  | | |
| Подпрограмма 2 | | Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск | Всего | | 26 448 641,00 | | 25 907 423,33 | | 32 604 071,94 | | 32 046 007,10 | |  | | |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 3 413 239,74 | | 3 413 239,74 | |  | | |
| краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 394 151,20 | | 1 394 151,20 | |  | | |
| местный бюджет | | 26 448 641,00 | | 25 907 423,33 | | 27 796 681,00 | | 27 238 616,16 | |  | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

И.о.начальника КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск С.М. Кочергина