Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2017 № 966

План

подготовки и проведения праздника, посвященного

67-й годовщине со дня основания города Железногорска

«Железногорск – город – сад»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2017 год | Ответственный исполнитель | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |
|  | Провести заседания оргкомитета | 01.06 13.07 | Пешков С.Е. Фомаиди В.Ю. |  |
|  | Разработать макет приглашения на торжественное собрание, посвященное 67-й годовщине со дня основания города Железногорска с награждением вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО Железногорск и горожан, чьи портреты занесены на электронную городскую Доску Почета | до 16.06 | Тихолаз Г.А. |  |
|  | Организовать изготовление приглашений на торжественное собрание, посвященное 67-й годовщине со дня основания города Железногорска (с награждением вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО Железногорск и горожан, чьи портреты занесены на электронную городскую Доску Почета) | до 07.07 | Тихолаз Г.А. Грек С.Ю. |  |
|  | Обеспечить доставку приглашений на торжественное собрание, посвященное 67-й годовщине со дня основания города Железногорска (с награждением вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО Железногорск и горожан, чьи портреты занесены на электронную городскую Доску Почета) | до 17.07 | Дергачева Л.А. Тихолаз Г.А. Андросова Е.В. |  |
|  | Разработать макет приглашения почетных гостей на праздничные мероприятия, посвященные 67-й годовщине со дня основания города Железногорска | до 30.06 | Пикалова И.С. Тихолаз Г.А. |  |
|  | Организовать изготовление приглашений для почетных гостей на праздничные мероприятия, посвященные 67-й годовщине со дня основания города Железногорска | до 12.07 | Шевченко А.В. Пикалова И.С. |  |
|  | Обеспечить доставку приглашений почетным гостям на праздничные мероприятия | до 17.07 | Пикалова И.С. |  |
|  | Подготовить праздничные концертные программы с участием творческих коллективов ЗАТО Железногорск и Красноярского края: - в МБУК ДК - на стадионе «Труд» - в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова | до 28.07 | Тихолаз Г.А. Головкин В.Г. Грек С.Ю. Кислова И.А. Лыско Ю.С. Жихарева Л.А. |  |
|  | Разработать положение о городском праздничном шествии «Железногорск -город -сад» | 02.06. | Тихолаз Г.А. |  |
|  | Организовать подготовку праздничного шествия «Железногорск – город - сад» от площади им. Ленина до стадиона «Труд» | до 27.07 | Тихолаз Г.А. Головкин В.Г. Грек С.Ю. представители предприятий и учреждений города | площадь им. Ленина, улица им. Ленина, улица Парковая, стадион «Труд» |
|  | Разработать положение о городском конкурсе фотолюбителей «ОБЪЕКТИВное настроение» в рамках проекта «Цветущий Железногорск» | 02.06 | Тихолаз Г.А. |  |
|  | Провести сбор предложений от горожан по их участию в празднике | до 15.06 | Пикалова И.С. |  |
|  | Организовать акцию «Железногорск собирает друзей» | до 28.07 | Шевченко А.В. Пикалова И.С. |  |
|  | Организовать «Фестиваль цветов» | 29.07 | Кислова И.А. Антоненко Л.М. Пасечкин Н.Н. представители предприятий и учреждений города | МАУК «ПКиО» |
|  | Организовать цикл передач о первопроходцах и горожанах, внесших вклад в развитие города | июль | Пикалова И.С. |  |
|  | Организовать цикл мероприятий по чествованию трудовых династий города | июнь-июль | представители предприятий города | На предприятиях и в учреждениях города |
|  | Разработать положение о «Фестивале хобби» в рамках проекта «Цветущий Железногорск» | 10.06 | Тихолаз Г.А. |  |
|  | Разработать сводную программу праздника «Железногорск- город-сад» | до 05.07 | Тихолаз Г.А. Афонин С.Н. |  |
|  | Направить электронную версию программы праздника на предприятия и в учреждения города | до 07.07 | Тихолаз Г.А. |  |
|  | Опубликовать программу праздника в СМИ | до 27.07 | Пикалова И.С. |  |
|  | Подготовить пакет документов, атрибуты (свидетельство, удостоверение, нагрудный знак) для вручения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на торжественном собрании, посвященном 67-й годовщине со дня основания города Железногорска | до 27.07 | Дергачева Л.А. Андросова Е.В. |  |
|  | Организовать процедуру выдвижения кандидатур на электронную городскую Доску почета | до 14.07 | Шевченко А.В. Андросова Е.В. |  |
|  | Подготовить пакет документов, атрибуты для вручения горожанам, чьи портреты занесены на городскую Доску почета, для вручения на торжественном собрании, посвященном 67-й годовщине со дня основания города Железногорска | 27.07 | Шевченко А.В. Андросова Е.В. |  |
|  | Провести рабочую встречу с руководителями городских частных охранных предприятий по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения праздника | до 12.07 | Кеуш М.М. Черкасов В.А. |  |
|  | Разработать муниципальный правовой акт о временном ограничении движения транспортных средств в местах проведения праздника по заявке УК | до 07.07 | Антоненко Л.М. Тихолаз Г.А. Пикалова И.С. |  |
|  | Предоставить в Межмуниципальное управление МВД России по г. Железногорску, ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» программу праздничных мероприятий (место проведения, время проведения, количество участников мероприятия) | до 07.07 | Тихолаз Г.А. Афонин С.Н. |  |
|  | Подготовить и согласовать схемы размещения выездной торговли | до 24.07 | Соловьева Н.И. |  |
|  | Подготовить и направить письма в близлежащие к праздничным площадкам торговые организации с рекомендацией приостановить продажу алкогольной продукции в день празднования 67-й годовщины со дня основания города Железногорска | до 24.07 | Соловьева Н.И. |  |
|  | Организовать праздничную торговлю в местах проведения праздника в соответствии с действующим законодательством РФ | 29.07 | Соловьева Н.И. Кислова И.А. Афонин С.Н. |  |
|  | Провести реставрацию «Аллеи звезд» | до 25.07 | Тихолаз Г.А. Кислова И.А. Попова В.А. |  |
|  | Обеспечить на стадионе «Труд» для вечерней программы: - монтаж сцены и экрана - демонтаж сцены и экрана | 28.07 – 29.07 29.07 – 30.07 | Тихолаз Г.А. Грек С.Ю. Савицкий А.П. |  |
|  | Обеспечить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности в местах проведения праздника | 29.07 | Дерышев В.В. |  |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздника | 29.07 | Кеуш М.М. |  |
|  | Обеспечить оцепление городской сцены во время проведения праздничных мероприятий на стадионе «Труд» силами Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску и частных охранных предприятий | 29.07 | Черкасов В.А. Кеуш М.М. |  |
|  | Организовать безопасность дорожного движения и обеспечить перекрытие движения автотранспорта по улицам города при проведении массовых мероприятий в соответствии с заявками учреждений культуры | 29.07 | Кеуш М.М. Антоненко Л.М. |  |
|  | Оборудовать места проведения праздника: - контейнерами для мусора; - биотуалетами; - ограждениями сцены | 29.07 | Антоненко Л.М. Тихолаз Г.А. Савицкий А.П. |  |
|  | Обеспечить уборку территорий до, во время и после проведения праздничных мероприятий и выездной торговли в районе: | 29.07 – 30.07 | Антоненко Л.М. Савицкий А.П. Кислова И.А. |  |
|  | - стадиона «Труд» - в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова |  |  |  |
|  | Подготовить площадку «партера» МАУК «ПКиО»: – скосить и убрать траву; – очистить площадку для выступления коллективов | июнь – июль | Кислова И.А. |  |
|  | Обеспечить оказание первой медицинской помощи в случае необходимости | 29.07 | Ломакин А.И. |  |
|  | Организовать движение общественного транспорта после проведения фейерверка | 29.07 | Антоненко Л.М. |  |
|  | Организовать подготовку мероприятий для проведения праздничного фейерверка, провести процедуру согласования места проведения | до 27.07 | Антоненко Л.М. |  |
| II. Оформление |  |  |  |  |
|  | Организовать разработку, изготовление и размещение на территории города праздничных баннеров | до 10.07 | Добролюбов С.Н. Тихолаз Г.А. |  |
|  | Разместить программу Дня города на входе: - в МАУК «ПКиО» - у МБУК ЦД - у ДК «Юность» - у МБУК ДК - у стадиона «Труд» | до 21.07 | Тихолаз Г.А. Кислова И.А. Григорьева О.В. Грек С.Ю. Савицкий А.П. |  |
|  | Организовать оформление площадок проведения мероприятий, посвященных 67-й годовщине со дня основания города Железногорска «Железногорск- город-сад» | до 28.07 | Тихолаз Г.А. Кислова И.А. Григорьева О.В. Грек С.Ю. Савицкий А.П. |  |
| III. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
|  | Организовать и провести мероприятия, посвященные 67-й годовщине со дня основания города Железногорска, в библиотеках | 01.07 – 28.07 | Малухина Л.И. | МБУК ЦГБ |
|  | Организовать и провести мероприятия, посвященные 67-й годовщине со дня основания города Железногорска, в музейно-выставочном центре, городском архиве | 01.07 – 28.07 | Попова В.А. Тасенко Л.Р. | МБУК МВЦ, МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» |
|  | Продолжить реализацию проекта Стрит-арт | 01.06-10.06 | Тихолаз Г.А. Микрюкова А.В. Кислова И.А. | МАУК «ПКиО» |
|  | Провести торжественное собрание, посвященное 67-й годовщине со дня основания города Железногорска (с награждением вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО Железногорск и горожан, чьи портреты занесены на городскую Доску Почета); - концертную программу | 28.07 16:00 | Шевченко А.В. Тихолаз Г.А. Грек С.Ю. Андросова Е.В. Дергачева Л.А. | МБУК ДК |
|  | Провести торжественную церемонию подведения итогов первого этапа городского конкурса «Мой двор - территория уюта» | 29.07 13-00 | Коновалов А.И. Бурыкина А.П. Кислова И.А. Святченко И.В. | ТКЗ МАУК «ПКиО» |
|  | Провести программу праздничных мероприятий, посвященных 67-й годовщине со дня основания города Железногорска «Железногорск-город-сад» | 29.07 | Тихолаз Г.А. Кислова И.А. Григорьева О.В. Грек С.Ю. Святченко И.В. |  |
|  | Провести праздничное шествие «Железногорск – город-сад!» от площади им. Ленина до стадиона «Труд» | 29.07 11:00 | Тихолаз Г.А. Головкин В.Г. Грек С.Ю. представители предприятий города | площадь им. Ленина, улица им. Ленина, улица Парковая, стадион «Труд» |
|  | Провести конкурс для рыбаков «Рыбацкая зорька» | 29.07 с 04:00 до 08:00 | Кислова И.А. Савицкий А.П. | Городское озеро МАУК «ПКиО» |
|  | Провести: -конкурс фотолюбителей «ОБЪЕКТИВное настроение» «Железногорск-город-сад»; - фестиваль хобби; - «Фестиваль цветов» | 29.07 | Тихолаз Г.А. Кислова И.А. Попова В.А. Кислова И.А. Антоненко Л.М. | МАУК «ПКиО» |
|  | Организовать мероприятия, посвященные 67-й годовщине со дня основания города Железногорска в детских оздоровительных лагерях | 29.07 | Головкин В.Г. |  |
|  | Организовать и провести вечернюю концертную программу с участием местных и приглашенных солистов и творческих коллективов | 29.07 с 18:00 до 23:00 | Тихолаз Г.А. Грек С.Ю. Лыско Ю.С. Жихарева Л.А. | Стадион «Труд» |
|  | Провести праздничный фейерверк | 29.07 в 23:00 | Антоненко Л.М. Савицкий А.П. Тихолаз Г.А. |  |
| IV. Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Провести программу спортивных мероприятий, посвященных 67-й годовщине со дня основания города Железногорска | 29.07 | Афонин С.Н. | Спортивные площадки и сооружения города, городской пляж |