# Приложение № 1

# к постановлению Администрации 	ЗАТО г. Железногорск

# от _02.06._2017 № _929

План

подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню молодежи

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исп-ния | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседания оргкомитета |  | По назначению | В.Ю. Фомаиди |  |
|  | Разработать и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск схему изменения дорожного движения в связи с временными прекращением движения транспортных средств по автодороге от улицы Горького до КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» 1 июля с 10.00 до 24.00 |  | до 30.05.2017 | Л.М. Антоненко И.В. Святченко |  |
|  | Оформить заявки на пропуск через КПП-1 иногородним участникам праздничных мероприятий |  | до 01.06.2017 | И.В. Святченко |  |
|  | Подготовить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, и предоставить в Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск для размещения на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск и в средствах массовой информации |  | до 10.06.2017 | И.В. Святченко |  |
|  | Подготовка площадки для проведения «Дня молодежи» |  | до 30.06.2017 | C.Н.Афонин И.В.Святченко |  |
|  | Установка мусорных баков (7 шт.) на территории лыжной базы «Снежинка» |  | до 30.06.2017 | Л.М.Антоненко Н.Н.Пасечкин |  |
|  | Установка биотуалетов (4 шт.) на территории лыжной базы «Снежинка» |  | до 30.06.2017 | Л.М.Антоненко Н.Н.Пасечкин |  |
|  | Установка заградительных барьеров (100 шт.) в соответствии с разработанной схемой |  | до 30.06.2017 | И.В. Святченко Л.М. Антоненко Н.Н. Пасечкин |  |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятия |  | 01.07.2017 | С.Н. Афонин А.П. Савицкий |  |
|  | Предоставить в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России» программу праздничных мероприятий (место и время проведения, количество участников мероприятий) и заявки на обеспечение охраны общественного порядка на праздничных мероприятиях и оказание содействия в проведении |  | до 10.06.2017 | И.В. Святченко |  |
|  | Опубликовать в газете «Город и горожане» программу мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи |  | 29.06.2017 | И.С. Пикалова |  |
|  | Установить сцену в районе лыжной базы «Снежинка» по заявке МКУ «МЦ» |  | 30.06 - 01.07.2017 | О.В.Григорьева И.В.Святченко |  |
|  | Обеспечить электрификацию сцены и основных площадок мероприятий в соответствии с заявкой МКУ «МЦ» |  | 30.06-01.07.2017 | С.Н.Афонин И.В.Святченко |  |
|  | Установить на сцене световую и звуковую аппаратуру |  | 01.07.2017 | И.В. Святченко |  |
|  | Обеспечить работу звукорежиссера и ведущих мероприятий |  | 01.07.2017 | И.В. Святченко |  |
|  | Подготовить и провести комплекс спортивно-массовых мероприятий (по отдельному плану) |  | 27.06-01.07.2017 | С.Н. Афонин |  |
|  | Подготовить и провести «Большой фестиваль молодежного творчества «Арт-квадрат» с участием творческих коллективов города и края, работой интерактивных локаций, арт-объектами, фото-зонами и праздничным концертом на территории лыжной базы «Снежинка» по отдельному плану |  | 01.07.2017 | И.В. Святченко Г.А. Тихолаз О.В. Григорьева С.Н. Афонин |  |
|  | Подготовить и провести открытие скейт-парка |  | 30.06.2017 | И.В. Святченко С.Н. Афонин |  |
|  | Организация обеспечения правопорядка в местах проведения мероприятия |  | 30.06 – 01.07.2017 | М.М. Кеуш К.Ю. Воронин |  |
|  | Обеспечить контроль пожарной безопасности на праздничных мероприятиях |  | 30.06 – 01.07 | В.В. Дерышев |  |
|  | Подготовить и провести развлекательную программу для молодежи на территории поселка Подгорный |  | 24.06.2017 | О.Ю. Анциферова Г.А. Тихолаз Ю.С. Лыско |  |
|  | Обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий на территории лыжной базы «Снежинка» |  | 01.07 – 02.07.2017 | Л.М. Антоненко С.Н. Афонин И.В. Святченко |  |
|  | Обеспечить фото и видео съемку праздничных мероприятий |  | 01.07 | И.В. Святченко И.С. Пикалова |  |
|  |  | Организовать праздничную торговлю на территории лыжной базы «Снежинка» в соответствии с законодательством Российской Федерации | 01.07. |  | Н.И. Соловьева А.П. Савицкий |
|  |  | Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации | До 07.07 |  | И.С. Пикалова |