Приложение № 1

к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск

от _24.08.2017 № _1354

ПЛАН

подготовки и проведения Гражданского форума в ЗАТО Железногорск в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Дата и время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и проведение оргкомитетов | Август - сентябрь | Фомаиди В.Ю. Шевченко А.В. |
|  | Разработка положения о проведении благотворительного фестиваля «Добрый Железногорск» | До 09 августа | Томилова К.А. Кислова И.А. Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Создание и сопровождение сайта «Добрый Железногорск» | С 09 августа | Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) Кислова И.А. |
|  | Размещение информации о мероприятиях форума в СМИ, сети «Интернет» | Август - сентябрь | Пикалова И.С. Кислова И.А. Святченко И.В. Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Оформление заявок на пропуска через КПП-1 участникам и оргкомитету форума | До 09 августа | Святченко И.В. |
|  | Подготовка и направление информационных писем с приглашением принять участие в форуме на предприятия и в учреждения | До 09 августа | Томилова К.А. |
|  | Изготовление и раздача пригласительных билетов на мероприятия форума | 10 августа – 25 августа | Андросова Е.В. Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Проведение совещаний с участниками выставки - ярмарки социальных практик в рамках форума | 10 – 30 августа | Шевченко А.В. Томилова К.А. |
|  | Изготовление баннеров, информирующих о проведении форума. Размещение баннеров на въезде в город, улицах города, в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова | До 15 августа | Кислова И.А. Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) Каверзина С.В. |
|  | Изготовление листовок о фестивале «Добрый Железногорск». Распространение листовок в городских организациях | До 20 августа | Кислова И.А. Святченко И.В. Головкин В.Г. Тихолаз Г.А. Дергачева Л.А. Учреждения образования, культуры, спорта, социального обслуживания населения |
|  | Подготовка имеющихся у предприятий, учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) материалов о реализации успешных муниципальных практик для участия в выставке - ярмарке социальных практик. Направление материалов в оргкомитет форума | До 20 августа | Куксин И.Г. Кукушкин С.Г. Головкин В.Г. Тихолаз Г.А. Дергачева Л.А. Томилова К.А. Горбунов А.Н. (по согласованию), руководители СОНКО |
|  | Разработка программы форума, включающей мероприятия краевого летнего гражданского форума для территорий центральной группы районов Красноярского края (8 - 9 сентября) и благотворительного фестиваля «Добрый Железногорск» (9 сентября) | До 25 августа | Томилова К.А. Андросова Е.В. Кислова И.А. Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Подготовка и направление в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железногорск писем о необходимости обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка на мероприятиях форума | До 25 августа | Томилова К.А. |
|  | Подготовка и направление писем о проведении мероприятий в ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России» | До 25 августа | Томилова К.А. |
|  | Изготовление буклета о социальных практиках Железногорска | До 26 августа | Кислова И.А. Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Размещение программы форума в СМИ и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск | 31 августа – 7 сентября | Пикалова И.С. |
|  | Приобретение конструкций для размещения баннеров участников выставки - ярмарки социальных практик | До 31 августа | Кислова И.А. |
|  | Изготовление баннеров для участников выставки - ярмарки социальных практик | До 31 августа | Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Приобретение футболок с логотипом благотворительного фестиваля «Добрый Железногорск» для волонтеров и ведущих мероприятий | До 5 сентября | Святченко И.В. Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Приобретение раздаточных материалов, благодарственных писем, призов для участников фестиваля | До 5 сентября | Кислова И.А. Святченко И.В. Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Приобретение емкостей для сбора пожертвований с логотипом благотворительного фестиваля «Добрый Железногорск» | До 5 сентября | Кислова И.А. |
|  | Изготовление магнитов с логотипом благотворительного фестиваля «Добрый Железногорск» | До 5 сентября | Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Приобретение расходных материалов, необходимых для оформления площадок форума | До 5 сентября | Кислова И.А. Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) |
|  | Обеспечение въезда оргкомитета и иногородних участников форума через КПП-1 | 7-9 сентября | Черкасов В.А. Воронин К.Ю. Святченко И.В. |
|  | Привлечение волонтеров из числа молодежи для организации форума | 7-9 сентября | Святченко И.В. |
|  | Приобретение воды, одноразовой посуды, продуктов для организации кофе-пауз на площадках летнего Гражданского форума и фестиваля «Добрый Железногорск» | До 8 сентября | Кислова И.А. Святченко И.В. Андросова Е.В. |
|  | Предоставление необходимого оборудования из имеющегося в наличии (столы, стулья, световое, звуковое, компьютерное оборудование по отдельному списку) на время работы площадок форума | 7-9 сентября | Кислова И.А. Святченко И.В. Головкин В.Г. Андросова Е.В. Руководители образовательных учреждений |
|  | Оформление ярмарки социальных практик на площадках краевого летнего Гражданского форума и фестиваля «Добрый Железногорск» | 7-8 сентября | Кислова И.А. Томилова К.А. Андросова Е.В. Головкин В.Г. Тихолаз Г.А. Афонин С.Н. Дергачева Л.А. Куксин И.Г. Кукушкин С.Г. Горбунов А.Н (по согласованию) Участники ярмарки |
|  | Организация доставки иногородних участников форума к местам проживания и обратно к местам проведения форума | 7-9 сентября | Святченко И.В. |
|  | Организация доставки оргкомитета и экспертов форума к местам проведения мероприятий форума | 7-9 сентября | Андросова Е.В. |
|  | Обеспечение участия в краевом летнем гражданском форуме и фестивале «Добрый Железногорск» сотрудников учреждений, реализующих социально значимые проекты и инициативы | 8-9 сентября | Тихолаз Г.А. Головкин В.Г. Афонин С.Н. Дергачева Л.А. Святченко И.В. Руководители учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты населения |
|  | Обеспечение встречи, размещения и питания, сопровождения VIP-гостей | 8-9 сентября | Шевченко А.В. Фомаиди В.Ю. Андросова Е.В. Томилова К.А. Святченко И.В. Кислова И.А. |
|  | Содействие в организации питания участников форума во время его проведения | 8-9 сентября | Святченко И.В. |
|  | Организация и проведение экскурсии по городу, отдельным учреждениям и организациям, реализующим лучшие социальные практики, для иногородних участников форума | 8-9 сентября | Шевченко А.В. Андросова Е.В. Томилова К.А. |
|  | Организация и проведение «Доброго концерта» с участием творческих коллективов города и края | 9 сентября | Тихолаз Г.А. Кислова И.А. |
|  | Организация арт-моба «Доброе сердце Железногорска» с участием горожан, учащихся образовательных учреждений, участников форума | 9 сентября 17.00 МАУК «ПКиО» | Святченко И.В. Головкин В.Г. Кислова И.А. |
|  | Обеспечение участия обучающихся детей и молодежи ЗАТО Железногорск в благотворительном фестивале «Добрый Железногорск» | 9 сентября | Головкин В.Г. Святченко И.В. Руководители образовательных учреждений |
|  | Обеспечение общественной безопасности и охраны правопорядка на мероприятиях фестиваля | 9 сентября | Кеуш М.М. Черкасов В.А. Воронин К.Ю. |
|  | Обеспечение пожарной безопасности на мероприятиях форума | 8-9 сентября | Андросова Е.В. Кислова И.А. Дерышев В.В |