Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 16.01.2018 № 16

[План](consultantplus://offline/ref=2600581BC0337830B1AD3C73048CD32813E7B8D6F59A8F5D278EBEA54DDEC88B4E846C13FA8FBFE077783F1EC) мероприятий

по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках

всероссийской акции «Лыжня России - 2018»

| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания Оргкомитета | По назначению | Фомаиди В.Ю. |
| 2 | Информирование о предстоящих соревнованиях в газетах, на радио и телевидении, размещение на сайте | до 08.02.2018 | Пикалова И.С.  Афонин С.Н. |
| 3 | Подготовка лыжной трассы на городском озере, подготовка схемы трасс соревнований, разметки дистанций | до 10.02.2018 | Савицкий А.П. |
| 4 | Подготовка информационного щита на городском озере | до 09.02.2018 | Савицкий А.П. |
| 5 | Подготовка лыжного инвентаря для проката | до 09.02.2018 | Савицкий А.П. |
| 6 | Подготовка стартовых ворот, оборудования для стартового городка, радиофикация | до 09.02.2018 | Савицкий А.П. |
| 7 | Подготовка и расчистка парковочных мест для участников соревнований | до 09.02.2018 | Савицкий А.П. |
| 8 | Проведение заседания мандатной и судейской коллегий, организация судейских бригад | до 09.02.2018 | Афонин С.Н. |
| 9 | Изготовление карточек участников, судейских карточек | до 09.02.2018 | Афонин С.Н. |
| 10 | Подготовка сценария по торжественному открытию и закрытию соревнований | до 08.02.2018 | Афонин С.Н.  Полянская Л.Е.  Тихолаз Г.А. |
| 11 | Организация бригады контролеров | до 08.02.2018 | Савицкий А.П. |
| 12 | Обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ | 10.02.2018 | Головкин В.Г. |
| 13 | Обеспечение участия учащихся средних специальных учебных заведений, студентов филиалов вузов | 10.02.2018 | Руководители учебных заведений, филиалов вузов |
| 14 | Обеспечение участия работников предприятий:  - ФГУП «ГХК»  - ОАО «ИСС»  - ФГУП «ГВСУ № 9»  - ФГУП «Химзавод» пос. Подгорный  - муниципальных предприятий и учреждений | 10.02.2018 | Кукушкин С.Г.  Гулько Д.С.  Федотов А.С.  Анциферова О.Ю. Юрченко В.Н.  Руководители предприятий |
| 15 | Обеспечение судей и комендантской бригады единой формой | 10.02.2018 | Савицкий С.Н. |
| 16 | Организация бригады волонтеров | 10.02.2018 | Святченко И.В. |
| 17 | Организация буфета для участников соревнований | 10.02.2018 | Савицкий С.Н. |
| 18 | Организация питания для участников соревнований (солдатская каша, чай); | 10.02.2018 | Савицкий С.Н. |
| 19 | Проведение торжественного открытия соревнований | 10.02.2018 | Афонин С.Н.  Тихолаз Г.А.  Руководители предприятий и организаций |
| 20 | Обеспечение медицинским обслуживанием соревнований | 10.02.2018 | Савицкий А.П. |
| 21 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами для охраны общественного порядка в месте проведения соревнований | 10.02.2018 | Воронин К.Ю. |
| 22 | Проведение награждения победителей и торжественного закрытия соревнований | 10.02.2018 | Афонин С.Н.  Тихолаз Г.А.  Руководители предприятий и организаций |
| 23 | Организация репортажей в средствах массовой информации об этапах «Лыжни России-2018» | 10.02.2018 | Пикалова И.С. |
| 24 | Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Министерства спорта, туризма и молодежной политике Красноярского края | до 12.02.2018 | Афонин С.Н.  Полянская Л.Е. |