Приложение № 3

к муниципальной программе «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 1

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»); Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»); Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»); Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования»); МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Муниципальные учреждения культуры |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Задачи: 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов; 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений; 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций. |
| Показатели результативности | 1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 2020 – 21 единица; 2021 – 23 единицы; 2022 – 25 единиц; 2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО (по годам): 2020 – не менее 11 единиц; 2021 – не менее 11 единиц; 2022 – не менее 11 единиц. 3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам): 2020 – 70 %; 2021 – 70 %; 2022 – 70 %. 4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам): 2020 – 70 %; 2021 – 70 %; 2022 – 70 %. 5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам): 2020 – 30 %; 2021 – 30 %; 2022 – 30 %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2022 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осуществляется из краевого и местного бюджетов, всего 5 138 250,00 руб., в том числе: - средства федерального бюджета - – 0,00 руб., - средства краевого бюджета – 0,00 руб., - средства местного бюджета – 5 138 250,00 руб., в том числе по годам: в 2020 году – 1 712 750,00 руб. в 2021 году – 1 712 750,00 руб. в 2022 году – 1 712 750,00 руб. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и общественных организаций, направленное на повышение качества жизни местного сообщества и обеспечивающее социально-экономическое развитие территории  от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые должны предлагать качественные востребованные сообществом услуги и открыто вступать в диалог с властью.

Железногорск первым в Красноярском крае начал проводить конкурсы социальных проектов и внедрять практику предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантовых средств (с 2000 года). В настоящий момент это остается главным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным организациям и вовлечением общественных объединений в процессы реализации социальной политики.  За эти годы сформировалась сеть общественных объединений, систематически реализующих проекты, направленные на социально-экономическое развитие территории, и предоставляющих ряд социально востребованных услуг населению. Это Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края (информационно-консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апробация новых форм работы с молодой семьей), Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» (медико-социальная реабилитация детей с ограниченными физическими возможностями), Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества» (поддержка СОНКО, образовательные программы по актуальным видам деятельности СОНКО),  Межрегиональная Общественная Организация  «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяризация здорового образа жизни среди населения, спортивно-массовая работа), Автономная некоммерческая организация Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством иппотерапии и адаптивной верховой езды) и другие. Всего 45 организаций можно квалифицировать как социально ориентированные (в трактовке Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в ЗАТО Железногорск 106 некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в их числе политические и религиозные.

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количество «мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных организаций значительно превышает количество реально действующих). Но с другой стороны показатель действующих организаций в сравнении с муниципальными образованиями края высок. Железногорск находится на втором месте по количеству действующих социально ориентированных НКО в Красноярском крае после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у населения проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов социально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все большее число населения.

За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет бюджетных средств выросло с 10 до 41. Еще более активно велась работа по привлечению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска.

В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие», основными задачами  которого стали консолидация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.  Уже сегодня МРЦ «Содействие» является основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается имущественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консультационная  поддержка СОНКО.

За время работы ресурсного центра прошло 24 образовательных семинара, 390 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей более 400 человек, 16 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 5 образовательных сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив для руководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориальных координаторов программы поддержки СО НКО Красноярского края, представителей некоммерческих организаций и общественных движений, активных граждан, в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет в НКО, делопроизводство и документооборот», круглый стол с представителем власти, методический день для индивидуальных консультаций юриста и бухгалтера представителей СОНКО. Грантовый фонд муниципального конкурса социальных проектов СОНКО значительно увеличился с 600 000 руб. в 2017 году до 1 000 000 руб. в 2018 году и до 2 000 000 руб. в 2019 году. При этом, количество проектов-победителей конкурсов также с каждым годом возрастает с 12 в 2018 году до 13 в 2019 году. Это еще раз подтверждает потенциал некоммерческого сектора, социально-экономическую эффективность проектов НКО, которые решают проблемы сообщества, результативно используя все имеющиеся ресурсы, в первую очередь человеческий. И, как правило, при реализации социальных проектов человеческий труд является добровольным и не оплачивается в ходе реализации проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и развитие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предоставляется на реализацию проектов  Железногорска.

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюджетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные некоммерческие организации Железногорска стали победителями краевых и федеральных грантовых конкурсов. В 2017 году – 7 победителей Президентского гранта, в 2018 году - также 7 победителей самого авторитетного грантового конкурса страны, в 2019 году - 7 победителей. Победители конкурсов ГК «Росатом», «Православная инициатива», фонд Прохорова, фонд Тимченко, получатели грантов государственной грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» в 2018 и 2019 годах - по 4 победителя от г.Железногорска.

Число СОНКО, систематически реализующих социально значимые проекты выросло до 20, а доля населения, участвующего в социальных проектах СОНКО составило более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, используя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставляются помещения на основе льготной аренды.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там же создано отделение реабилитации.

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организациям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляется транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осуществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализуется масса совместных проектов.

Ряд задач, связанных с развитием гражданского общества, поставлен перед отраслевыми подразделениями Администрации и системно реализуются:

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии общественных организаций, с учетом их предложений.

Не смотря на значительные достижения органов местного самоуправления в сфере работы с социально активным населением необходимо выделить серьезные недоработки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в следствие чего появление время от времени критических обращений населений, негативных высказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внимания вопросам развития гражданского общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудников СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проектирования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (государственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рамках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлечения и управления ресурсами;

-  эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;

- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставления грантов и увеличение грантового фонда;

- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной комиссии преимущественно из представителей органов власти и т.д.

- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информации деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие  социальной рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;

- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципального заказа и отсутствие практики участия СОНКО в предоставлении муниципальных услуг в социальной сфере.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить формирование эффективной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; создать необходимые условия для распространения лучших практик деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие СОНКО в предоставлении муниципальных услуг и конкурсах на размещение муниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задачи подпрограммы:

Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов;

Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Общие положения

Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО             г. Железногорск. Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;

- гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному специалисту по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, устанавливается постановлением Администрации ЗАТО                          г. Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, проводится комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – мероприятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреждений в виде организационно-технической поддержки в ходе организации мероприятий: разработка плана проведения мероприятия, написание сценария, привлечение приглашенных артистов, предоставление помещений и оборудования  и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения инвалидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие практики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с представителями различных городских сообществ и власти, участвовать в современных форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую занятость людей с ограниченными физическими возможностями: переговорных площадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уровней, круглых столах, тематических концертных программах.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные бюджетные  учреждения культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

Муниципальным бюджетным  учреждениям культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет» предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осуществляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням  и праздникам, установленными  Указами Президента Российской Федерации, относятся: День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные бюджетные, муниципальными автономными  учреждения культуры.

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным  учреждениям культуры предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение),

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.6. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.

К числу способов информационной поддержки социально ориентированных НКО в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" относится создание и обеспечение функционирования рубрики «Поддержка СО НКО», размещенной на  сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой понимается информационная система, объединяющая и представляющая в сети «Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной (муниципальной) политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

На сайте организовано размещение информации:

- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных программ, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципальную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой социально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и результатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентированных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности – раздел «Новости СОНКО».

На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом доступе бесплатна и общедоступна.

2.3.7. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированными некоммерческими организациями».

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск,   социально ориентированным некоммерческим организациям устанавливается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

- 2.4. Управление подпрограммой

и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным специалистом по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) участвует в разработке проекта постановления Администрации ЗАТО          г.  Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование 
в установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;

в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы 
в ходе реализации мероприятий подпрограммы;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

е)  запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

Исполнители подпрограммы:

а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации подпрограммы;

г)   представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ревизионный контроль Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правонарушения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодальством и законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы».

Главный специалист по взаимодействию

с общественными объединениями						     К.А. Томилова