|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | Приложение № 1 | | | |
|  |  |  | |  | | | | к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск | | | |
|  |  |  | |  | | | | от 10.12.2019 № 2502 | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2020 ГОД | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | | Оборудование | | Сроки проведения ремонта, испытаний | | Отключаемый ресурс | | | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | | 20.04.2020-11.05.2020 | | без отключения потребителей | | | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от объекта180 РЗ ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | | 01.06.2020-21.06.2020 | |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | | 24.06.2020-25.07.2020 | |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | | 29.07.2020-29.08.2020 | |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | | 15.05.2020-28.05.2020 | | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФГУП «ГХК» | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | 05.06.2020-10.07.2020 | без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | 03.08.2020-31.08.2020 |
| 3 | Пиковая котельная | Котел № 1 ТП 20/30М | 06.04.2020-29.05.2020 | без отключения потребителей |  |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 04.06.2020 - 07.08.2020 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 06.04.2020- 29.05.2020 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2020 - 31.07.2020 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 03.08.2019 - 27.11.2020 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 01.05.2020 – 31.07.2020 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 18.05.2020 -22.05.2020 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 |
| тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 | 18.05.2020 - 14.08.2020 | без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 01.04.2020- 29.05.2020 |
| тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 20.07.2020 - 15.09.2020 |
| 4 | Тепловые сети г.Железногорска | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 20.05.2019 - 17.07.2020 | без отключения потребителей | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города | 18.07.2020 - 15.09.2020 |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 18.05.2020 - 15.09.2020 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города | 18.05.2020 -20.05.2020 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |  |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города |
| магистральный трубопровод Ду 1000 |
| 5 | котельная № 1 ООО «Красэко-электро» | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 18.05.2020 - 15.09.2020 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 22.05.2020 - 15.09.2020 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 20.05.2020 -21.05.2020 | гидравлические испытания |
| 6 | котельная баз отдыха  ООО «Красэко-электро» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 18.05.2020 - 15.07.2020 | 18.05.2020 - 01.09.2020 без отключения потребителей. 02.09.2020 - 27.09.2020 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 15.07.2020 - 29.09.2020 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 18.05.2020- 15.07.2020 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 18.05.2019 - 29.09.2020 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 01.09.2020 -02.09.2020 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки. |
| 7 | котельная № 2 ООО «Красэко-электро» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 18.05.2020-15.09.2020 | 18.05.2020-26.07.2020 и 10.08.2020-15.09.2020 без отключения потребителей 27.07.2020-09.08.2020 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 18.05.2020-15.09.2020 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 15.05.2020-14.09.2020 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 18.05.2020-15.07.2020 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 16.07.2020-15.09.2020 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 18.05.2020 - 15.09.2020 |
| тепловые сети пос.Подгорный | 20.05.2020 – 21.05.2020 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 12 часов) |
| 8 | котельная пос.Тартат  ООО «Красэко-электро» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 18.05.2020 - 15.09.2020 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос.Тартат | 18.05.2020 -15.09.2020 |
| тепловые сети пос.Тартат | 20.05.2020 – 22.05.2020 | гидравлические испытания |
| 9 | котельная пос.Новый Путь ООО «Красэко-электро» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 18.05.2020 - 15.09.2020 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| тепловые сети пос.Новый Путь |
| тепловые сети пос.Новый Путь | 20.05.2020-22.05.2020 | гидравлические испытания |
| 10 | котельная д.Шивера  ООО «Красэко-электро» | котел № 1 КВр-1,28КБ | 18.05.2020 - 15.09.2020 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВр-1,28КБ |
| котел № 3 КВр-1,28КБ |
| тепловые сети д.Шивера |
| тепловые сети д.Шивера | 20.05.2020 -22.05.2020 | гидравлические испытания |  |