Приложение №2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 16.03.2020 г. № 549

План мероприятий по подготовке и проведению

легкоатлетического пробега «День космонавтики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовка и проведение заседаний организационного комитета | по назначению | Карташов Е.А.  Афонин С.Н. |
| 2 | Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участникам легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | до 20.03.2020 | Прудков М.В.  Найштедт А.В. |
| 3 | Разработка и принятие постановления Администрации  «О временном прекращении движения транспортных средств при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» 12 апреля 2020 года» | до 23.03.2020 | Антоненко Л.М.  Афонин С.Н. |
| 4 | Уведомить Собор Михаила Архангела о проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | до 01.04.2020 | Афонин С.Н. |
| 5 | Пригласить к участию в легкоатлетическом пробеге городские предприятия/организации, муниципальные учреждения, спортивные школы, школы города, клубы по месту жительства | до 01.04.2020 | Пуд В.А.  Головкин В.Г.  Прудков М.В. |
| 6 | Установка дорожных знаков «Стоянка запрещена» | 09.04.2020 | Пасечкин Н.Н.  Афонин С.Н. |
| 7 | Установка на территории МБУК «Центр Досуга» контейнеров для сбора мусора | 11.04.2020 | Прудков М.В. |
| 8 | Установка временных дорожных знаков до начала легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | до 12.04.2020 | Пасечкин Н.Н. |
| 9 | Информирование населения о проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (организаций) и в социальных сетях Интернет | до 12.04.2020 | Пикалова И.С.  Прудков М.В.  Афонин С.Н. |
| 10 | Поиск волонтеров, формирование направлений работы волонтеров, судейской бригады | до 12.04.2020 | Прудков М.В. |
| 11 | Подготовка трассы легкоатлетического пробега (очистка от песчано-гравийной смеси) | до 12.04.2020 | Пасечкин Н.Н. |
| 12 | Регистрация участников легкоатлетического пробега | до 12.04.2020 | Прудков М.В. |
| 13 | Организация перекрытия улиц большегрузами, выездов из дворов, прилегающих к трассе легкоатлетического пробега | 12.04.2020 | Кукушкин С.Г.  Прудков М.В. |
| 14 | Установка дорожных знаков и заградительных барьеров до начала легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 12.04.2020 | Савицкий А.П.  Прудков М.В.  Пасечкин Н.Н. |
| 15 | Установка стартового городка | 12.04.2020 | Савицкий А.П.  Прудков М.В. |
| 16 | Подготовка места для проведения регистрации участников на территории МБУК «Центр Досуга» | 12.04.2020 | Григорьева О.В.  Прудков М.В. |
| 17 | Обеспечение медицинского обслуживания при проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 12.04.2020 | Савицкий А.П. |
| 18 | Обеспечение звукового сопровождения на трассе легкоатлетического пробега | 12.04.2020 | Коваль А.Н.  Савицкий А.П.  Прудков М.В. |
| 19 | Проведение открытия легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 12.04.2020 | Григорьева О.В.  Афонин С.Н.  Прудков М.В. |
| 20 | Подготовка разметки трассы легкоатлетического пробега | 12.04.2020 | Прудков М.В. |
| 21 | Организация питания участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» после финиша | 12.04.2020 | Прудков М.В.  Григорьева О.В. |
| 22 | Подведение итогов, награждение участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 12.04.2020 | Прудков М.В.  Григорьева О.В.  Афонин С.Н. |
| 23 | Организация и выполнение работ по уборке территории МБУК «Центр Досуга» в местах проведения легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 12.04.2020 | Григорьева О.В.  Прудков М.В. |