## Лист1
Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2016 № 43
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год
Раздел №2. Объем работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план | [13 empty] | Форма №2
№ п/п | Адрес | Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
|  | Ремонт крыши | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: | [10 empty] | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома
|  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения
|  |  |  | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  | кв.м. | ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | куб.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
2016
1 | п.Подгорный, ул.Боровая 9 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210
2 | п.Подгорный, ул.Строительная 15 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170
3 | г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1209
4 | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А | - | - | - | - | 1165 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 887.9
5 | г. Железногорск, Центральный проезд, д.7 | - | - | - | - | 861 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 763.1
6 | п.Подгорный, ул.Лесная 2 | - | - | - | - | 1360 | 2/2 | - | - | 710 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 122
7 | г. Железногорск, ул. Королева, д. 10 | - | - | - | - | 861 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90
8 | г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 458
9 | г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | п.Подгорный, ул.Боровая 3а | 2228.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | п.Подгорный, ул.Строительная 17а | 1163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | п.Подгорный, ул.Строительная 16 | 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23 | - | - | - |  | 1232 | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | - | -
15 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 | - | - | - | - | 238 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | п.Подгорный, ул.Боровая 13 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | п.Подгорный, ул.Боровая 13а | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | п.Подгорный, ул.Мира 8 | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | п.Подгорный, ул.Мира 10 | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | п.Подгорный, ул.Мира 15 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | п.Подгорный, ул.Строительная 13 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35 | - | - | - | - | 1232 | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | г. Железногорск, ул. Советская, д. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1536 | - | -
25 | г. Железногорск, ул. Советская, д. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1174 | - | -
26 | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 | - | - | - | - | 758 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | п.Подгорный, ул.Мира 5 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | п. Новый Путь, ул. Гагарина 10 | - | - | - | - | 242 | - | - | - | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | п. Новый Путь, ул.Гагарина 14 | - | - | - | - | 242 | - | - | - | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | п. Новый Путь, ул. Гагарина 16 | - | - | - | - | 356 | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | п.Подгорный, ул.Мира 6 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | п.Подгорный, ул.Кировская 19 | - | - | - | - | 3900 | 5/5 | - | - | 2273 | 5/5 | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по счету регионального оператора 2016 | 6114.5 | 2 | 751 | 0 | 12447 | 7/7 | 0 | 0 | 4046 | 7/7 | 0 | 0 | 250 | 0 | 4583 | 0 | 0
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1. | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | - | - | - | -
2.m. | Итого по специальным счетам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | - | - | - | -
| ИТОГО по ЗАТО Железногорск на 2016 год | 6114.5 | 2 | 751 | 0 | 12447 | 7/7 | 0 | 0 | 4046 | 7/7 | 0 | 0 | 820 | 0 | 4583 | 0 | 0
| 1 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 |  | 1614.9 | 570 | 95.82 | 27.9707 | Крыша | 763.1 | 1528244.466 |  |  | 946.34
| 2 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 |  | 382.65 | 560 | 118.75 | 40.47 | Электрика | 122 | 186117.1335 |  |  | 486.39
| 3 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6 |  | 530.66 | 560 | 118.53 | 46.9615 | Электрика | 90 | 172475.1132 |  |  | 325.02
| 4 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 |  | 533.39 | 560 | 108.6 | 42.8385 | Крыша | 458 | 504768.2926 |  |  | 946.34
| 5 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 |  | 531.37 | 560 | 106.86 | 46.1675 | Электрика | 90 | 258453.0543 |  |  | 486.39
| 6 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 |  | 532.28 | 560 | 100.74 | 45.4075 | Электрика | 90 | 258895.6692 |  |  | 486.39
| 7 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 |  | 532.44 | 560 | 100.48 | 45.711 | крыша | 458 | 503869.2696 |  |  | 946.34
| 8 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 |  | 341.67 | 560 | 98.06 | 42.282 | Крыша | 291 | 323335.9878 |  |  | 946.34
| 9 | г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 10 |  | 533 | 560 | 95.3 | 45.108 | Крыша | 336.83 | 504399.22 |  |  | 946.34
| 10 | г.Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43 |  | 2545.93 | 550 | 102.59 | 20.5979 | крыша | 887 | 1587132.762 |  |  | 623.4
| 11 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 |  | 348.6 | 540 | 103.86 | 33.2535 | Электрика | 105 | 169555.554 |  |  | 486.39
| 12 | г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 |  | 3009.1 | 540 | 99.37 | 19.9168 | крыша | 1202.37 | 2847631.694 |  |  | 946.34
| 1 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17 |  | 3510.94 | 540 | 98.05 | 22.0573 | крыша | 1160 |  | 2196795.158 |  |  | 625.7
| 2 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А |  | 2577.18 | 520 | 103.68 | 17.4401 | крыша | 857 |  | 1612541.526 |  |  | 625.7
| 3 | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 |  | 3467.96 | 520 | 101.2 | 15.3655 | крыша | 1165 |  | 2169902.572 |  |  | 625.7
| 4 | г. Железногорск, ул. Андреева, д.33 |  | 1556.7 | 520 | 100.55 | 18.2174 | крыша | 574.73 |  | 974027.19 |  |  | 625.7
| 5 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 49 |  | 3392.42 | 520 | 98.59 | 23.4398 | крыша | 1229 |  | 2122637.194 |  |  | 625.7
| 6 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А |  | 2456.5 | 520 | 98.52 | 20.8844 | крыша | 904.54 |  | 1537032.05 |  |  | 625.7
| 7 | г. Железногорск, ул. Крупской , д. 6 |  | 2558.18 | 520 | 97.36 | 21.1464 | крыша | 859 |  | 1600653.226 |  |  | 625.7
| 8 | г. Железногорск, ул. Крупской , д. 10 |  | 3448 | 520 | 97.06 | 20.2398 | крыша | 1223.17 |  | 2157413.6 |  |  | 625.7
| 9 | п.Подгорный, ул.Боровая 7 |  | 560.26 | 520 | 96.96 | 44 | Электрика | 102 |  | 285312.405 |  |  | 509.25
| 10 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1 |  | 2963.44 | 520 | 96.7 | 26.1455 | крыша | 1217 |  | 738222.5384 |  |  | 249.11
| 11 | п.Подгорный, ул.Боровая 11 |  | 564.43 | 520 | 96.49 | 42 | Электрика | 102 |  | 287435.9775 |  |  | 509.25
| 12 | г. Железногорск, ул. Крупской , д. 4 |  | 2532.72 | 520 | 95.18 | 18.7001 | крыша | 857 |  | 1584722.904 |  |  | 625.7
| 13 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33 |  | 2535.52 | 500 | 106.37 | 23.3828 | крыша | 882.06 |  | 1586474.864 |  |  | 625.7
| 14 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4 |  | 1337.6 | 500 | 102.62 | 21.702 | крыша | 619.32 |  | 1325320.832 |  |  | 990.82
| 15 | п.Подгорный, ул.Строительная 15 |  | 564.69 | 500 | 102.04 | 46 | Электрика | 102 |  | 287568.3825 |  |  | 509.25
| 16 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 45 |  | 1651.7 | 500 | 100.89 | 21.7731 | крыша | 621.66 |  | 1033468.69 |  |  | 625.7
| 17 | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4 |  | 2102.07 | 500 | 100.16 | 25.7422 | крыша | 972 |  | 2082772.9974 |  |  | 990.82
| 18 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.3 |  | 2129.35 | 500 | 99.58 | 16.2324 | крыша | 1246 |  | 2109802.567 |  |  | 990.82
| 19 | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 14 |  | 2579.4 | 500 | 99.47 | 14.383 | крыша | 861 |  | 1613930.58 |  |  | 625.7
| 20 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39 |  | 2629.2 | 500 | 99.28 | 26.6108 | крыша | 854 |  | 1645090.44 |  |  | 625.7
| 21 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 |  | 1611.08 | 500 | 98.74 | 20.4431 | крыша | 547 |  | 1008052.756 |  |  | 625.7
| 22 | г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А |  | 2584.9 | 500 | 98.34 | 14.9234 | крыша | 862 |  | 1617371.93 |  |  | 625.7
| 23 | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2 |  | 2715.54 | 500 | 98.08 | 21.4474 | крыша | 1643 |  | 2690611.3428 |  |  | 990.82
| 24 | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12 |  | 3716.01 | 500 | 97.61 | 15.4685 | крыша | 1168.7 |  | 2325107.457 |  |  | 625.7
| 25 | п.Подгорный, ул.Лесная 4 |  | 1672.09 | 500 | 97.16 | 34 | Электрика | 182 |  | 568995.5061 |  |  | 340.29
| 26 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 |  | 2528.1 | 500 | 96.69 | 18.567 | крыша | 897 |  | 1581832.17 |  |  | 625.7
| 27 | г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22 |  | 5058.66 | 500 | 96.65 | 19.7848 | крыша | 1692.6 |  | 3165203.562 |  |  | 625.7
| 28 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 |  | 1583.4 | 500 | 96.49 | 14.7776 | крыша | 568.8 |  | 990733.38 |  |  | 625.7
| 29 | п.Подгорный, ул.Лесная 6 |  | 2830.36 | 500 | 96.46 | 33 | Электрика | 182 |  | 1441360.83 |  |  | 509.25
| 30 | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А |  | 3456.75 | 500 | 96.34 | 15.1049 | крыша | 1165 |  | 2162888.475 |  |  | 625.7
| 31 | п.Подгорный, ул.Строительная 23 |  | 2219.16 | 500 | 96.06 | 33 | Электрика | 250 |  | 1130107.23 |  |  | 509.25
| 32 | г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 |  | 1599.4 | 500 | 95.98 | 17.2616 | крыша | 569 |  | 1000744.58 |  |  | 625.7
| 33 | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5 |  | 2535.2 | 500 | 95.44 | 18.5494 | крыша | 852 |  | 1586274.64 |  |  | 625.7
| 34 | п.Подгорный, ул.Мира 1 |  | 570.01 | 500 | 95 | 43 | Электрика | 102 |  | 290277.5925 |  |  | 509.25
| 35 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 |  | 1337.95 | 480 | 111.56 | 18.0691 | крыша | 611.15 |  | 1325667.619 |  |  | 990.82
| 36 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А |  | 1341.81 | 480 | 109.25 | 17.6691 | крыша | 619 |  | 1329492.1842 |  |  | 990.82
| 37 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 |  | 1605.5 | 480 | 104.07 | 21.2276 | крыша | 543 |  | 1004561.35 |  |  | 625.7
| 38 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 11 |  | 3546.93 | 480 | 102.24 | 20.2188 | крыша | 1308 |  | 2219314.101 |  |  | 625.7
| 39 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30 |  | 2642.3 | 480 | 101.07 | 18.3288 | крыша | 1225 |  | 2618043.686 |  |  | 990.82
| 40 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24 |  | 5287.38 | 480 | 100.79 | 19.357 | крыша | 2263 |  | 5238841.8516 |  |  | 990.82
| 41 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22 |  | 5823.63 | 480 | 100.59 | 26.3882 | крыша | 2408 |  | 5770169.0766 |  |  | 990.82
| 42 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 |  | 2487.25 | 480 | 100.48 | 18.3916 | крыша | 897 |  | 1556272.325 |  |  | 625.7
| 43 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23 |  | 2110.75 | 480 | 100.08 | 14.1496 | крыша | 973.13 |  | 2091373.315 |  |  | 990.82
| 44 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 36 |  | 2397.9 | 480 | 99.49 | 18.3712 | крыша | 1089 |  | 2375887.278 |  |  | 990.82
| 45 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 |  | 2233.1 | 480 | 98.76 | 18.7291 | крыша | 971 |  | 1397250.67 |  |  | 625.7
| 46 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 |  | 2187.1 | 480 | 98.59 | 25.9643 | крыша | 1336.7 |  | 2167022.422 |  |  | 990.82
| 47 | г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 |  | 203.9 | 480 | 98.19 | 13.8 | крыша | 476.97 |  | 202028.198 |  |  | 990.82
| 48 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 42 |  | 2372.4 | 480 | 98.05 | 17.6664 | крыша | 1088 |  | 2350621.368 |  |  | 990.82
| 49 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51 |  | 3651.8 | 480 | 96.48 | 22.9635 | крыша | 1224.36 |  | 3618276.476 |  |  | 990.82
| 50 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3 |  | 2213.4 | 480 | 96.01 | 23.2893 | крыша | 1207 |  | 2193080.988 |  |  | 990.82
| 51 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 |  | 2711.6 | 480 | 95.81 | 21.3875 | крыша | 863 |  | 1696648.12 |  |  | 625.7
| 52 | г. Железногорск, Центральный проезд, д.7 |  | 2539.36 | 480 | 95.2 | 14.9078 | крыша | 847.8 |  | 1588877.552 |  |  | 625.7
| 53 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7 |  | 1602.74 | 460 | 102.94 | 12.0397 | крыша | 549.9 |  | 1002834.418 |  |  | 625.7
| 54 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11 |  | 5033.82 | 460 | 100.84 | 13.7677 | крыша | 1704 |  | 3149661.174 |  |  | 625.7
| 55 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21 |  | 2540.2 | 460 | 98.68 | 14.9102 | крыша | 846.85 |  | 1589403.14 |  |  | 625.7
| 56 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 |  | 2541.62 | 460 | 97 | 15.6853 | крыша | 846.3 |  | 1590291.634 |  |  | 625.7
| 57 | г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 |  | 3471.47 | 460 | 96.51 | 19.1668 | крыша | 1161 |  | 2172098.779 |  |  | 625.7
| 58 | г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16 |  | 3472.09 | 455 | 99.17 | 22.2962 | крыша | 1164.15 |  | 2172486.713 |  |  | 625.7
| 59 | г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12 |  | 5038.83 | 455 | 98.93 | 21.4247 | крыша | 1680.22 |  | 3152795.931 |  |  | 625.7
| 60 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7 |  | 1064.05 | 450 | 96.32 | 28.3342 | крыша | 669.8 |  | 1054282.021 |  |  | 990.82
| 61 | г. Железногорск, ул. Решетнева, д.11 |  | 1702.2 | 450 | 95.38 | 12.5767 | крыша | 700.96 |  | 1065066.54 |  |  | 625.7
| 62 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 |  | 541 | 405 | 115.57 | 45.3865 | крыша | 452 |  | 536033.62 |  |  | 990.82
| 63 | г. Железногорск, ул. Северная, д. 6 |  | 349.1 | 405 | 112.97 | 37.0515 | крыша | 283 |  | 345895.262 |  |  | 990.82
| 64 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 |  | 538.59 | 405 | 108.21 | 45.4075 | крыша | 452 |  | 533645.7438 |  |  | 990.82
| 65 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 |  | 542.48 | 405 | 104.71 | 45.8615 | крыша | 451 |  | 537500.0336 |  |  | 990.82
| 66 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 |  | 537.74 | 405 | 104.04 | 44.6875 | крыша | 492 |  | 532803.5468 |  |  | 990.82
| 67 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 |  | 390.08 | 405 | 102.16 | 43.2955 | крыша | 336 |  | 386499.0656 |  |  | 990.82
| 68 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26 |  | 384.42 | 405 | 101.43 | 41.7505 | крыша | 332 |  | 380891.0244 |  |  | 990.82
| 69 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 |  | 529.82 | 405 | 100.02 | 46.8615 | крыша | 439 |  | 524956.2524 |  |  | 990.82
| 70 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 |  | 385.53 | 405 | 98.21 | 41.5625 | крыша | 330 |  | 381990.8346 |  |  | 990.82
| 71 | г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 |  | 346.82 | 405 | 95.59 | 42.4415 | крыша | 286 |  | 343636.1924 |  |  | 990.82