Приложение № 1

к постановлению

Администрации ЗАТО

г. Железногорск

от 14.10. 2020 № 1934

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы ЗАТО Железногорск

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Устав ЗАТО Железногорск |
| Разработчик муниципальной программы | Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Исполнители муниципальной программы | Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы не выделяются. Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодными для проживания» Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск» Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества» Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» Мероприятие № 6 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск |
| Задачи муниципальной программы | - 1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; - 2. Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры; - 3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов; - 4. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; - 5. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации не выделяются. 2020 - 2022 годы |
| - Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Приложение к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 22 001 211,78 руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 1 716 115,18 руб., в том числе по годам: в 2020 году - 1 716 115,18 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.; в 2022 году - 0,00 руб.; - средства краевого бюджета - 10 711 884,82 руб. в том числе по годам: в 2020 году - 10 711 884,82 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.; в 2022 году - 0,00 руб.; - средства местного бюджета – 9 573 211,78 руб., в том числе по годам: в 2020 году - 8 913 211,78 руб.; в 2021 году - 330 000,00 руб.; в 2022 году - 330 000,00 руб. |

Исполняющий обязанности Руководителя

Управления градостроительства                                                          О. В. Витман

2. Характеристика текущего состояния социально-

экономического развития градостроительной и

жилищной сферы с указанием основных показателей

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-экономического развития муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:

      - создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820 семей;

      - 1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на конец 2019 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но и признание и снос ветхого и аварийного жилья.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жилого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть обследование как минимум трех - четырех многоквартирных домов в год при ориентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварийным 50 000,00 - 65 000,00 рублей.

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 500,00 рублей, для проведения оценки рыночной стоимости 20 жилых помещений в 2020 году необходимо предусмотреть не менее 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий  требуется закупка следующих услуг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.

В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выплаты гражданам, переселяемых из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом территориального планирования является генеральный план городского округа, а также правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и проекты межевания территории.

В 2020 году утвержден генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года. Однако до настоящего времени не утверждены нормативы градостроительного проектирования.

Необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительного законодательства документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск.

Отсутствие проектов планировки и межевания, территориального планирования и градостроительного зонирования микрорайонов, кварталов и населенных пунктов ЗАТО Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе строительство объектов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также организацию аукционов на право аренды земельных участков.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разностороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным жильем, включая строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Для этого необходимо разработать соответствующие программы комплексного развития ЗАТО Железногорск.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 социальных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого  бюджетов в последние годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из бюджета ЗАТО г. Железногорск составили половину размера субсидии из краевого и федерального бюджетов).

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 70 молодых семей. Вместе с тем происходит регулярное пополнение списка участников за счет молодых семей, имеющих трех и более детей, с первоочередным правом улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населения города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития сферы жилищной политики

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках реализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более

детей.

В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:

- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания  для последующего признания домов аварийными и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;

- подготовку и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры;

-  создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск;

- создание условий для массового жилищного строительства, в том числе разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по планировке территории ЗАТО Железногорск.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, имеющих троих и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:

Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск.

Задачи программы:

- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;

- - подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры;

- - возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- - предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- - подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально - экономического развития градостроительной и жилищной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке их непригодными для проживания и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за программный период;

оценку рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программный период;

подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры - не менее в 1 документацию, за программный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 семье, за программный период;

- долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %;

- подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по планировке территории, за программный период.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повышению доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия проживания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы заключается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого помещения, собственных средств граждан.

Это будет способствовать:

а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рождаемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе;

г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Программа не содержит подпрограмм, включает 6 мероприятий, реализация которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:

по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания»:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке их аварийными и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за программный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:

обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программный период;

по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:

подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры не менее в 1 документацию, за программный период;

по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 семье, за программный период;

по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года - не менее 75 %;

по мероприятию 6 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории»:

подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по планировке территории.

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муниципальной программы) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2, 3, 6 муниципальной программы  осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.