Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 17 сентября 2021 № 1694

ПЛАН

проведения комплексной годовой проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения

ЗАТО Железногорск 06 октября 2021 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата, время проведения | Кто проводит (контролирует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доведение информации о проведении комплексной годовой проверки АСЦО края до предприятий (организаций). | до 24.10.2021 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |
| 2. | Проведение технического обслуживания аппаратуры АСЦО (П-164, П-166) в объеме ТО-2. Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы оповещения, инструкции обслуживающему персоналу, заполнение технической документации. | до 01.10.2021 | Центр «Сервисный центр пригород город Красноярск» Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (М.О. Сафонов), МП «ГТС» (Е.В. Петрович) |
| 3. | Проверка документации, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки: а) Проверка документации на АСЦО ЗАТО Железногорск: - наличие и содержание инструкций персоналу о порядке действий при запуске аппаратуры оповещения; - наличие списков оповещения, введенных в систему оповещения «Рупор» и отпечатанных на листах бумаги; - наличие графиков проведения технического обслуживания | до 01.10.2021 | Комиссия по проверке документации на АСЦО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки |
|  | б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации аппаратуры в местах ее установки: - наличие и исправность аппаратуры; - полнота и качество проведения ТО; - уровень подготовки обслуживающего персонала; - возможность передачи речевой информации представителям комиссии |  |  |
| 4. | Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о проделанной работе и готовности к проверке АСЦО ЗАТО Железногорск. | до 01.10.2021 | Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений |
| 5. | Публикация в городских газетах объявления о дате и времени подачи сигналов гражданской обороны. | до 04.10.2021 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |
| 6. | Выступление в программах местного телевидения и радиовещания с предупреждением населения ЗАТО Железногорск о дате и времени подачи сигналов гражданской обороны. | до 04.10.2021 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |
| 7. | Выход специальных автомобилей, оборудованных громкоговорителями для дублирования сигналов оповещения населения о проведении проверки АСЦО Красноярского края: один автомобиль - ул. Загородная; второй автомобиль - ул. Школьная (участок от ул. Андреева до ул. Октябрьской) ЗАТО г. Железногорск | 06.10.2021 10.40-10.43; 10.48-10.53 | Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (М.М. Кеуш) |
| 8. | Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сигналов муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск. | до 15.00 07.10.2021 | Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений. |
| 9. | Проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск с пункта управления Красноярского края: - запуск системы «Рупор» оператором ЕДДС для оповещения командного состава гражданской обороны города и предприятий по телефонам согласно списка по команде № 1; - запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем») по команде № 2; - передача речевого сообщения по каналам: системы оповещения, проводного радиовещания, телевизионного вещания для населения ЗАТО Железногорск по команде №5; - запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем!») по команде № 3; - передача речевого сообщения для диспетчерских служб Красноярского края по команде № 4. Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать время начала, окончания и качество звучания. | 06.10.2021 10.30-10.40 10.40-10.43 10.43-10.44 10.43-10.44 10.48-10.53 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) МП «ГТС» (Е.В. Петрович) Центр «Сервисный центр пригород город Красноярск» Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (М.О. Сафонов), Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений. |
| 10. | Проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск -запуск АСО «Рупор» по команде № 1; - запуск звучания сирен с непрерывным звучанием по команде № 2; - передача проверочного сигнала "Техническая проверка" для населения по каналам телевизионного вещания, проводного и эфирного радиовещания по команде № 5; - запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем!») по команде № 3 Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать время начала, окончания и качество звучания | 06.10.2021 12.00-12.10 12.10-12.13 12.13-12.14 12.18-12.23 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) МП «ГТС» (Е.В. Петрович) Центр «Сервисный центр пригород город Красноярск» Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (М.О. Сафонов), Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений. |
| 11. | Представление Акта проведения комплексной годовой проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск, Плана устранения выявленных недостатков в Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края, Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, Железногорский ЛТЦ – Межрайонный центр телекоммуникаций, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», МП «ГТС» | до 13.10.2021 | Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами (Д.А. Герасимов) МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |