Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 16 февраля 2023 № 288

ПЛАН

проведения комплексной годовой проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения

ЗАТО Железногорск 01 марта 2023 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата, время проведения | Кто проводит (контролирует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доведение информации о проведении комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Красноярского края до населения и предприятий (организаций). | до 22.02.2023 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |
| 2. | Проведение технического обслуживания аппаратуры АСЦО (П-164, П-166) в объеме ТО-2. Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы оповещения, инструкции обслуживающему персоналу, заполнение технической документации. | до 27.02.2023 | ООО «ГТС» (Е.В. Петрович) |
| 3. | Проверка документации, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки: а) Проверка документации на АСЦО ЗАТО Железногорск: - наличие и содержание инструкций персоналу о порядке действий при запуске аппаратуры оповещения; - наличие списков оповещения, введенных в систему оповещения «Рупор» и отпечатанных на листах бумаги; - наличие графиков проведения технического обслуживания | до 22.02.2023 | Комиссия по проверке документации на АСЦО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки |
|  | б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации аппаратуры в местах ее установки: - наличие и исправность аппаратуры; - полнота и качество проведения ТО; - уровень подготовки обслуживающего персонала; - возможность передачи речевой информации представителям комиссии |  |  |
| 4. | Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о проделанной работе и готовности к проверке АСЦО ЗАТО Железногорск. | до 27.02.2023 | Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений |
| 5. | Публикация в городских газетах объявления о дате и времени подачи сигналов. | до 22.02.2023 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |
| 6. | Выступление в программах местного телевидения и радиовещания с предупреждением населения ЗАТО Железногорск о дате и времени подачи сигналов гражданской обороны. | до 22.02.2023 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |
| 7. | Выход специальных автомобилей, оборудованных громкоговорителями для дублирования сигналов оповещения населения о проведении проверки АСЦО Красноярского края: один автомобиль - ул. Загородная; второй автомобиль - ул. Школьная (участок от ул. Андреева до ул. Октябрьской) ЗАТО г. Железногорск | 01.03.2023 10.40-10.43; 10.48-10.53 | Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (М.С. Ковалёв) |
| 8. | Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сигналов муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск. | до 15.00 07.03.2023 | Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений. |
| 9. | Проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск с пункта управления Красноярского края: - запуск системы «Рупор» оператором ЕДДС для оповещения командного состава гражданской обороны города и предприятий по телефонам согласно списка по команде № 1; - запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем») по команде № 2; - передача речевого сообщения по каналам: системы оповещения, проводного радиовещания, телевизионного вещания для населения ЗАТО Железногорск по команде №5; - запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем!») по команде № 3; - передача проверочного сигнала «Техническая проверка» для диспетчерских служб Красноярского края по команде № 4. Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать время начала, окончания и качество звучания. | 01.03.2023 10.30-10.40 10.40-10.43 10.43-10.44 10.48-10.53 10.53-10.58 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) МП «ГТС» (Е.В. Петрович) Центр «Сервисный центр пригород город Красноярск» Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (М.О. Сафонов), Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений. |
| 10. | Проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск -запуск АСО «Рупор» по команде № 1; - запуск звучания сирен с непрерывным звучанием по команде № 2; - передача проверочного сигнала "Техническая проверка" для населения по каналам телевизионного вещания, проводного и эфирного радиовещания по команде № 5; - запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем!») по команде № 3 Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать время начала, окончания и качество звучания | 01.03.2023 11.00-11.10 11.10-11.15 11.15-11.20 11.20-11.25 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) ООО «ГТС» (Е.В. Петрович) Центр «Сервисный центр пригород город Красноярск» Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (М.О. Сафонов), Руководители предприятий организаций и учреждений, руководители управляющих компаний жилых домов задействованных в прослушивании сообщений. |
| 11. | Представление в адрес Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и КГКУ «Центр ГО и ЧС» (в сканированном виде на адреса эл. почты bag@mchskrsk.ru, mironov@m4c.ru, csf@m4c.ru): Акт по результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения, в соответствии с приложением № 5 методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 N 1; Акт по результатам оценки технического состояния технических средств системы оповещения по форме, утвержденной совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно—технического обслуживания систем оповещения населения» (приложение № 7); # Паспорт региональной (муниципальной) системы оповещения населения по форме, утверждённой совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» | до 15.03.2023 | Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами (Д.А. Герасимов) МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) |