Приложение №2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 15.03.2023 г. № 419

План мероприятий по подготовке и проведению

легкоатлетического пробега «День космонавтики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовка и проведение заседаний организационного комитета | по назначению | Карташов Е.А.  Афонин С.Н. |
| 2 | Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участникам легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | до 14.02.2023 – участникам, не имеющим согласование на проезд в ЗАТО;  до 09.04.2023 - участникам, имеющим действующее согласование на проезд в ЗАТО | Нестеров Е.А.  Прудков М.В. |
| 3 | Разработка и принятие постановления Администрации «О временном прекращении движения транспортных средств при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» 16 апреля 2023 года» | до 16.03.2023 | Синкина Т.В.  Афонин С.Н. |
| 4 | Пригласить к участию в легкоатлетическом пробеге городские предприятия/организации, муниципальные учреждения, спортивные школы, школы города, клубы по месту жительства | до 08.04.2023 | Афонин С.Н.  Скруберт И.В.  Прудков М.В. |
| 5 | Регистрация участников легкоатлетического пробега | до 09.04.2023 | Прудков М.В. |
| 6 | Информирование населения о проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (организаций) и в социальных сетях Интернет | до 10.04.2023 | Архипова И.С.  Прудков М.В.  Афонин С.Н. |
| 7 | Поиск волонтеров, формирование направлений работы волонтеров, судейской бригады | до 10.04.2023 | Прудков М.В. |
| 8 | Подготовка трассы легкоатлетического пробега (очистка от песчано-гравийной смеси) | до 15.04.2023 | Пасечкин Н.Н. |
| 9 | Организация перекрытия улиц большегрузами, выездов из дворов, прилегающих к трассе легкоатлетического пробега | 16.04.2023 | Нестеров Е.А.  Прудков М.В.  Афонин С.Н. |
| 10 | Установка дорожных знаков и заградительных барьеров до начала легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 16.04.2023 | Савицкий А.П.  Прудков М.В.  Пасечкин Н.Н. |
| 11 | Установка стартового городка | 16.04.2023 | Савицкий А.П.  Прудков М.В. |
| 12 | Подготовка места для проведения регистрации участников | 16.04.2023 | Савицкий А.П. Прудков М.В.  Ракша Ю.М. |
| 13 | Обеспечение медицинского обслуживания при проведении легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 16.04.2023 | Савицкий А.П. |
| 14 | Обеспечение звукового сопровождения на трассе легкоатлетического пробега | 16.04.2023 | Винокуров Е.С.  Савицкий А.П.  Прудков М.В. |
| 15 | Проведение открытия легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 16.04.2023 | Нестеров Е.А.  Афонин С.Н.  Прудков М.В.  Ракша М.Ю. |
| 16 | Подготовка разметки трассы легкоатлетического пробега | 16.04.2023 | Прудков М.В. |
| 17 | Организация питания участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» после финиша | 16.04.2023 | Прудков М.В.  Савицкий А.П. |
| 18 | Подведение итогов, награждение участников легкоатлетического пробега «День Космонавтики» | 16.04.2023 | Нестеров Е.А.  Афонин С.Н.  Прудков М.В.  Ракша М.Ю. |