## Структура программы (hidden)
Структура муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
docx | 00. Лист согласования
docx | 01. Постановление (для актуальной редакции)
docx | 01. Постановление (Внесение изменений)
docx | 02. Приложение к Постановлению. Паспорт программы
in |  | 03. Приложение 1 к Паспорту Программы. Перечень целевых показателей и показателей результативности
in |  | 04. Приложение 2 к Паспорту Программы. Значения целевых показателей на долгосрочный период
in |  | 05. Приложение 3 к Паспорту Программы. Перечень объектов капитального строительства (ОТСУТСТВУЕТ)
xlsx | 06. Приложение 1 к Программе. Информация о распределении планируемых расходов
in | 07. Приложение 2 к Программе. Информация о ресурсном обеспечении и ресурсной оценке расходов
docx | 08. Приложение 3.1 к Программе. Паспорт подпрограммы 1 Дороги
in |  | 09. Приложение 1 к ПП 1. Перечень целевых индикаторов
in |  | 10. Приложение 2 к ПП1. Перечень мероприятий
docx | 11. Приложение 3.2 к Программе. Паспорт подпрограммы 2 Безопасность
in |  | 12. Приложение 1 к ПП 2. Перечень целевых индикаторов
in |  | 13. Приложение 2 к ПП 2. Перечень мероприятий
docx | 14. Приложение 3.3 к Программе. Паспорт подпрограммы 3 Транспорт
15. Приложение 1 к ПП3. Перечень целевых индикаторов
16. Приложение 2 к ПП3. Перечень мероприятий
docx | 17. Приложение 3.4 к Программе. Паспорт подпрограммы 4 Благоустройство
in |  | 18. Приложение 1 к ПП4. Перечень целевых индикаторов
in |  | 19. Приложение 2 к ПП4. Перечень мероприятий
Отчеты:
in | Прил. 6. Информация о целевых показателях и показателях результативности
in | Прил. 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы
in | Прил. 8. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
in | Прил. 9. Расшифровка финансированияпо объектам капитального строительства (ОТСУТСТВУЕТ)
Поквартальная разбивка:
in | Поквартальная разбивка бюджетной росписи

## Отчет.Прил.9 (hidden)
Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск за январь-март 2015 года (нарастающим итогом)
рублей
№ п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Ед.изм. | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД в ценах 2015 года | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2015 год | [6 empty] | Финансирование за январь-июнь 2015 года
[5 empty] | по ПСД в ценах 2015 года | по ПСД в ценах контракта | по ПСД в ценах 2015 года | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджета | краевой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего в том числе | местный бюджета | краевой бюджет | федеральный бюджет
1. | #REF! | км | 3.5 | 223236 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 4-й кв. 2015 года | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| Итого: |  | 3.5 | 223236 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 4-й кв. 2015 года | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| Руководитель Управления городского хозяйства | [11 empty] | Л.М. Антоненко

## 03.П1.Показатели (hidden)
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | Х | Заключенные мунципальные контракта на содержание дорог общего пользования местного значения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | км | Х |  | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | Х | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1. | Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. | Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
| Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог | % | 0.1 | Ведомственная статистика | 2.0738 | 2.09 | 2.1 | 2.11 | 2.12
| Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | 0.1 | Ведомственная статистика | 72.3529 | 75.2941 | 78.2353 | 81.1765 | 84.1176
1.2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. | Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
| Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | % | 0.15 | Ведомственная статистика | 47.3684 | 89.4737 | 89.4737 | 100 | 100
| Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более | ед. | 0.15 | Данные ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск | 65 | 80 | 80 | 80 | 80
1.3. | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. | Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира | руб/пасс | 0.1 | Ведомственная статистика | 6.4128 | 6.51 | 6.83 | 6.92 | 6.98
1.4. | Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. | Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
| Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | 0.15 | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования | % | 0.1 | Ведомственная статистика | 3.5637 | 3.5637 | 3.5637 | 3.5637 | 3.5637
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## 04.П2.Долгоср.период (hidden)
Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | км | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | Долгосрочный период по годам 2023: Л.М. Антоненко

## ПР1. 05.СТРОИТЕЛЬСТВО (hidden)
Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, (за счет всех источников финансирования) подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
№ п/п | Наименование объекта, территория стоительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта * | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости строительства в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | по годам до ввода объекта
Наименование подпрограммы: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"
Объект 1: Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2017 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 1750000
внебюджетные источники
| Итого по мероприятию 1: | инвестиции | 2017 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 1750000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2017 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 1750000
внебюджетные источники
Наименование мероприятия 2: Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Царевского за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"
Объект 1: Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Царевского за счет средств муниципального дорожного фонда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
внебюджетные источники
| Итого по мероприятию 2: | инвестиции | 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
внебюджетные источники
Наименование мероприятия 3: Строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"
Объект 1: Строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципального дорожного фонда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2017 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
внебюджетные источники
| Итого по мероприятию 3: | инвестиции | 2017 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2017 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
внебюджетные источники
| Итого по Главному распорядителю 1 | инвестиции | 2017 | 8750000 | 0 | 0 | 8750000 | 0 | 0 | 0 | 8750000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2017 | 8750000 | 0 | 0 | 8750000 | 0 | 0 | 0 | 8750000
внебюджетные источники
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [7 empty] | Л.М. Антоненко

## Отчет.Прил.6 (hidden)
Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год 2016 | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | январь-март |  | январь -июнь |  | январь -сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год 2017 | 2-й год 2018
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | Х | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 |  | 100 | 100 | Предоставляется по итогам года
|  | км | Х | 159.85 | 170.26 | 170.26 | - | 170.26 | - | 170.26 | - | - | 170.26 |  | 170.26 | 170.26 | Предоставляется по итогам года
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа | км | Х | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 |  | 100 | 100 | Предоставляется по итогам года
1.1. | Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. | Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
| Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог | % | 0.1 | 1.7706 | 2.0738 | 2.0738 | - | - | - | - | - | - | 2.09 | - | 2.1 | 2.15 | Предоставляется по итогам года
| Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | 0.1 | 69.4118 | 72.3529 | 72.3529 | - | - | - | - | - | - | 75.2941 | - | 78.2353 | 81.1765 | Предоставляется по итогам года
1.2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. | Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
| Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | % | 0.15 | 0 | 52.9412 | 52.9412 | - | - | - | - | - | - | 52.9412 |  | 80 | 100 | Предоставляется по итогам года
| Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более | ед. | 0.15 | 70 | 80 | 80 | - | 7 | - | 16 | - | - | 80 |  | 80 | 80 | Предоставляется по итогам года
1.3. | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. | Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | 0.15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0 | Предоставляется по итогам года
| Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира | руб/пасс | 0.1 | 6.0642 | 6.4128 | 6.4128 | - | - | - | - | - | - | 6.51 |  | 6.83 | 6.92 | Предоставляется по итогам года
1.4. | Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. | Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
| Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | 0.15 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 |  | 100 | 100 | Предоставляется по итогам года
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [9 empty] | Л.М. Антоненко

## 06. Пр.1 Распределение. Отч.7 (hidden)
[8 empty] | Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" | [10 empty] | Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск рублей
| Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" | [9 empty] | Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограмм, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а так же по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечания
[11 empty] | 2015 (отчетный год) |  | 2016 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[13 empty] | январь-март |  | январь -июнь |  | январь -сентябрь |  | значение на конец года
|  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 г. | 2017 г.
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" | Х | Х | Х | 1200000000 | X | 415797192 | 264373956 | 264373956 | 944545104 | 416864972.77 | 414831668.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Х | Х | Х | 1210000000 | X | 179420075 | 83496839 | 83496839 | 346413753 | 201403294.81 | 201307588.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Из таблицы мероприятий подпрограммы | [5 empty] | 179420075 | 83496839 | 83496839 | 346413753
мероприятие 1 подпрограммы 1 | Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 12100S393А | X | 83496839 | 83496839 | 83496839 | 250490517 | 81765039.56 | 81764169.56 | 34100000 | 34100000 | 57346760.98 | 57346760.98 | 71243495.15 |  | 83496839 |  | 83496839 | 83496839
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 12100S393А | 244 | 83496839 | 83496839 | 83496839 | 250490517 | 81765039.56 | 81764169.56 | 34100000 | 34100000 | 57346760.98 | 57346760.98 | 71243495.15 |  | 83496839 |  | 83496839 | 83496839
мероприятие 2 подпрограммы 1 | Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000030 | X | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000030 | 414 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 1 | Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Царевского за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000050 | X | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000050 | 414 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 1 | Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000060 | X | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000060 | 244 | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000070 | X | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |  | 5000000 |  | #REF! | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000070 | 244 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |  | 5000000 |  | #REF! | #REF!
мероприятие 6 подпрограммы 1 | Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" | X | X | X | 1210000110 | X | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 197523.16 | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 801 | 04 | 09 | 1210000110 | 870 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 197523.16 | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000130 | X | 65500000 | 0 | 0 | 65500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500000 |  | 65500000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000130 | 244 | 65500000 | 0 | 0 | 65500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500000 |  | 65500000 |  | 0 | 0
мероприятие 8 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000150 | X | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | #REF! | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000150 | 810 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | #REF! | #REF!
мероприятие 9 подпрограммы 1 | Строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000180 | X | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 |  | 4000000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000180 | 414 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 |  | 4000000 |  | 0 | 0
мероприятие 10 подпрограммы 1 | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 12100S393Б | X | 223236 | 0 | 0 | 223236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338289 |  | 223236 |  | #REF! | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 12100S393Б | 244 | 223236 | 0 | 0 | 223236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338289 |  | 223236 |  | #REF! | #REF!
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | Х | Х | Х | 1220000000 | X | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 4110000 | 5698160 | 5600970.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Из мероприятий подпрограммы | [5 empty] | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 4110000
мероприятие 1 подпрограммы 2 | Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | X | X | X | 1220000010 | X | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 200000 |  | #REF! | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1220000010 | 244 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 200000 |  | #REF! | #REF!
мероприятие 2 подпрограммы 2 | Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | X | X | X | 1220000020 | X | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |  | 80000 |  | #REF! | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000020 | 244 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |  | 80000 |  | #REF! | #REF!
мероприятие 3 подпрограммы 2 | Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | X | X | X | 1220000030 | X | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | 100000 | 4080 | 20000 | 14700 | 55000 | 31980 | 110000 |  | 90000 |  | 90000 | 90000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000030 | 244 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | 100000 | 4080 | 20000 | 14700 | 55000 | 31980 | 110000 |  | 90000 |  | 90000 | 90000
мероприятие 4 подпрограммы 2 | Уплата административных штрафов и иных платежей | X | X | X | 1220000040 | X | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000040 | 853 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | Х | Х | Х | 1230000000 | X | 143156000 | 89156000 | 89156000 | 321468000 | 116889740 | 116889740 | 23623382.75 | 23623382.75 | 34302524 | 34302524 | 108082800.71 |  | 140156000 |  | 89156000 | 89156000
| Из таблицы мероприятия подпрограммы | [5 empty] | 143156000 | 89156000 | 89156000 | 321468000
мероприятие 1 подпрограммы 3 | Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | X | X | X | 1230000010 | X | 89156000 | 89156000 | 89156000 | 267468000 | 80559000 | 80559000 | 23623382.75 | 23623382.75 | 34302524 | 34302524 | 57082800.71 |  | 89156000 |  | 89156000 | 89156000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000010 | 810 | 89156000 | 89156000 | 89156000 | 267468000 | 80559000 | 80559000 | 23623382.75 | 23623382.75 | 34302524 | 34302524 | 57082800.71 |  | 89156000 |  | 89156000 | 89156000
мероприятие 2 подпрограммы 3 | Приобретение автобусов для муниципальных нужд | X | X | X | 1230000020 |  | 51000000 | 0 | 0 | 51000000 | 36330740 | 36330740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000000 |  | 51000000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000020 | 244 | 51000000 | 0 | 0 | 51000000 | 36330740 | 36330740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000000 |  | 51000000 |  | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 3 | Проведение обследования пассажиропотоков на территории ЗАТО Железногорск | X | X | X | 1230000030 |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 36330740 | 36330740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | 3000000 |  | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000030 | 244 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 36330740 | 36330740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | 3000000 |  | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | Х | Х | Х | 1240000000 | X | 91851117 | 90351117 | 90351117 | 272553351 | 92873777.96 | 91033370.49 | 20327897 | 19748299.36 | 49214577.84 | 48560153.77 | 74093327.71 |  | 90351117 |  | 90351117 | 90351117
| Из таблицы мероприятия подпрограммы | [5 empty] | 91851117 | 90351117 | 90351117 | 272553351
мероприятие 1 подпрограммы 4 | Содержание сетей уличного освещения | X | X | X | 1240000010 | X | 47859866 | 47859866 | 47859866 | 143579598 | 44484421.84 | 42468633.58 | 13333563 | 12779225.33 | 23155158 | 22680220.53 | 34155279 |  | 47859866 |  | 47859866 | 47859866
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000010 | 244 | 19215000 | 19215000 | 19215000 | 57645000 | 15839555.84 | 13823768.58 | 6651542 | 6097204.33 | 9473137 | 8998199.53 | 12192434 |  | 19215000 |  | 19215000 | 19215000
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000010 | 810 | 28644866 | 28644866 | 28644866 | 85934598 | 28644866 | 28644865 | 6682021 | 6682021 | 13682021 | 13682021 | 21962845 |  | 28644866 |  | 28644866 | 28644866
мероприятие 2 подпрограммы 4 | Содержание прочих объектов благоустройства | X | X | X | 1240000020 | X | 13275876 | 13275876 | 13275876 | 39827628 | 13548055 | 13377256.43 | 2374334 | 2363053 | 9080918 | 9054078 | 16479054 |  | 13275876 |  | 13275876 | 13275876
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000020 | 244 | 186000 | 186000 | 186000 | 558000 | 458179 | 458179 | 46500 | 35220 | 82500 | 55660 | 311679 |  | 186000 |  | 186000 | 186000
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000020 | 810 | 13089876 | 13089876 | 13089876 | 39269628 | 13089876 | 12919077.43 | 2327834 | 2327833 | 8998418 | 8998418 | 16167375 |  | 13089876 |  | 13089876 | 13089876
мероприятие 3 подпрограммы 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | X | X | X | 1240000030 | X | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 | 325995 | 325995 | 0 | 0 | 96000 | 45214.28 | 338000 |  | 325995 |  | 325995 | 325995
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000030 | 244 | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 | 325995 | 325995 | 0 | 0 | 96000 | 45214.28 | 338000 |  | 325995 |  | 325995 | 325995
мероприятие 4 подпрограммы 4 | Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Организация благоустройства территории" | X | X | X | 1240000040 | X | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 325995 | 325995 | 0 | 0 | 96000 | 45214.28 | 338000 |  | 1500000 |  | 28789380 | 28789380
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 801 | 05 | 03 | 1240000040 | 870 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 325995 | 325995 | 0 | 0 | 96000 | 45214.28 | 338000 |  | 1500000 |  | 28789380 | 28789380
мероприятие 4 подпрограммы 4 | Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | X | X | X | 1240000060 | X | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000060 | 244 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100000
мероприятие 5 подпрограммы 4 | Содержание территорий общего пользования | X | X | X | 1240000070 | X | 28789380 | 28789380 | 28789380 | 86368140 | 28789380 | 28789281.84 | 4620000 | 4606021.03 | 16882501.84 | 16780640.96 | 23020994.71 |  | 28789380 |  | 28789380 | 28789380
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000070 | 244 | 28789380 | 28789380 | 28789380 | 86368140 | 28789380 | 28789281.84 | 4620000 | 4606021.03 | 16882501.84 | 16780640.96 | 23020994.71 |  | 28789380 |  | 28789380 | 28789380
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## 07.Пр.2 РесОб. Отч.8 (hidden)
|  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" | [11 empty] | Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск рублей
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | [6 empty] | Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
[7 empty] | 2015 (отчетный год) |  | 2016 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 г. | 2017 г.
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск | всего | 415797192 | 264373956 | 264373956 | 944545104 | 416864972.77 | 414831668.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100620800 | 100517300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | местный бюджет | 415797192 | 264373956 | 264373956 | 944545104 | 316244172.77 | 314314368.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего | 179420075 | 83496839 | 83496839 | 346413753 | 201403294.81 | 201307588.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 96564000 | 96479000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | местный бюджет | 179420075 | 83496839 | 83496839 | 346413753 | 104839294.81 | 104828588.1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  | 179420075 | 83496839 | 83496839 | 346413753
мероприятие 1 подпрограммы 1 | Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 83496839 | 83496839 | 83496839 | 250490517 | 81765039.56 | 81764169.56 | 34100000 | 34100000 | 57346760.98 |  | 71243495.15 |  | 83496839 |  | 83496839 | 83496839
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 83496839 | 83496839 | 83496839 | 250490517 | 81765039.56 | 81764169.56 | 34100000 | 34100000 | 57346760.98 |  | 71243495.15 |  | 83496839 |  | 83496839 | 83496839
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 подпрограммы 1 | Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | 5000000 | 4998730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 1 | Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Царевского за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 10000000 | 9950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 1 | Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 197523.16 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 197523.16 | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 197523.16 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 6 подпрограммы 1 | Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" | всего | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500000 |  | 65500000 |  | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500000 | 0 | 65500000 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 65500000 | 0 | 0 | 65500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338289 |  | 223236 |  | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 65500000 | 0 | 0 | 65500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338289 | 0 | 223236 | 0 | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 8 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 |  | 4000000 |  | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 9 подпрограммы 1 | Строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338289 |  | 223236 |  | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338289 | 0 | 223236 | 0 | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 10 подпрограммы 1 | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 223236 | 0 | 0 | 223236 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 223236 | 0 | 0 | 223236 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | всего | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 4110000 | 5698160 | 5600970.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 356800 | 356800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | местный бюджет | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 4110000 | 5341360 | 5244170.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 4110000
мероприятие 1 подпрограммы 2 | Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | всего | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 100000 | 4080 | 20000 | 14700 | 55000 | 31980 | 110000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 100000 | 4080 | 20000 | 14700 | 55000 | 31980 | 110000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 подпрограммы 2 | Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | всего | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 2 | Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | всего | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 2 | Уплата административных штрафов и иных платежей | всего | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | всего | 143156000 | 89156000 | 89156000 | 321468000 | 116889740 | 116889740 | 23623382.75 | 23623382.75 | 34302524 | 34302524 | 108082800.71 | 0 | 140156000 | 0 | 89156000 | 89156000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 143156000 | 89156000 | 89156000 | 321468000 | 116889740 | 116889740 | 23623382.75 | 23623382.75 | 34302524 | 34302524 | 108082800.71 | 0 | 140156000 | 0 | 89156000 | 89156000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  | 143156000 | 89156000 | 89156000 | 321468000
мероприятие 1 подпрограммы 3 | Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | всего | 89156000 | 89156000 | 89156000 | 267468000 | 80559000 | 80559000 | 23623382.75 | 23623382.75 | 34302524 | 34302524 | 57082800.71 | 0 | 89156000 | 0 | 89156000 | 89156000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 89156000 | 89156000 | 89156000 | 267468000 | 80559000 | 80559000 | 23623382.75 | 23623382.75 | 34302524 | 34302524 | 57082800.71 | 0 | 89156000 | 0 | 89156000 | 89156000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 подпрограммы 3 | Приобретение автобусов для муниципальных нужд | всего | 51000000 | 0 | 0 | 51000000 | 36330740 | 36330740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000000 | 0 | 51000000 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 51000000 | 0 | 0 | 51000000 | 36330740 | 36330740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000000 | 0 | 51000000 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 3 | Проведение обследования пассажиропотоков на территории ЗАТО Железногорск | всего | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | всего | 91851117 | 90351117 | 90351117 | 272553351 | 92873777.96 | 91033370.49 | 20327897 | 19748299.36 | 49214577.84 | 48560153.77 | 74093327.71 | 0 | 90351117 | 0 | 90351117 | 90351117
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 3681500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 91851117 | 90351117 | 90351117 | 272553351 | 89173777.96 | 87351870.49 | 20327897 | 19748299.36 | 49214577.84 | 48560153.77 | 74093327.71 | 0 | 90351117 | 0 | 90351117 | 90351117
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  | 91851117 | 90351117 | 90351117 | 272553351
мероприятие 1 подпрограммы 4 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 47859866 | 47859866 | 47859866 | 143579598 | 44484421.84 | 42468633.58 | 13333563 | 12779225.33 | 23155158 | 22680220.53 | 34155279 | 0 | 47859866 | 0 | 47859866 | 47859866
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 47859866 | 47859866 | 47859866 | 143579598 | 44484421.84 | 42468633.58 | 13333563 | 12779225.33 | 23155158 | 22680220.53 | 34155279 | 0 | 47859866 | 0 | 47859866 | 47859866
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 подпрограммы 4 | Содержание прочих объектов благоустройства | всего | 13275876 | 13275876 | 13275876 | 39827628 | 13548055 | 13377256.43 | 2374334 | 2363053 | 9080918 | 9054078 | 16479054 | 0 | 13275876 | 0 | 13275876 | 13275876
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13275876 | 13275876 | 13275876 | 39827628 | 13548055 | 13377256.43 | 2374334 | 2363053 | 9080918 | 9054078 | 16479054 | 0 | 13275876 | 0 | 13275876 | 13275876
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | всего | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 | 325995 | 325995 | 0 | 0 | 96000 | 45214.28 | 338000 | 0 | 325995 | 0 | 325995 | 325995
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 | 325995 | 325995 | 0 | 0 | 96000 | 45214.28 | 338000 | 0 | 325995 | 0 | 325995 | 325995
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 4 | Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Организация благоустройства территории" | всего | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 100000 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 100000 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 4 | Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | всего | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 28789380 | 28789281.84 | 4620000 | 4606021.03 | 16882501.84 | 16780640.96 | 23020994.71 | 0 | 28789380 | 0 | 28789380 | 28789380
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 28789380 | 28789281.84 | 4620000 | 4606021.03 | 16882501.84 | 16780640.96 | 23020994.71 | 0 | 28789380 | 0 | 28789380 | 28789380
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 6 подпрограммы 4 | Содержание территорий общего пользования | всего | 28789380 | 28789380 | 28789380 | 86368140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 28789380 | 28789380 | 28789380 | 86368140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск |  |  | Л.М. Антоненко | [7 empty] | Л.М. Антоненко

## 09.ПП1.Дороги.1.Пок.
Приложение № 1 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1 | Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог | % | Ведомственная статистика | 2.0738 | 2.09 | 2.1 | 2.11 | 2.12
2 | Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | Ведомственная статистика | 72.3529 | 75.2941 | 78.2353 | 81.1765 | 84.1176
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## ПР3. 10.ПП1.Дороги.2.Мер. (hidden)
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период
Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 12100S393А | 244 | 83496839 | 83496839 | 83496839 | 250490517 | Местные средства на содержание дорог общего пользования местного значения (проезжей части, тротуаров, озеленения дорог)
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000030 | 414 | 1750000 | 0 | 0 | 1750000 | Выполнение решения комиссии по безопасности дорожного движения: реконструкция проезжих частей пр-да Мира, пр-да Юбилейный в целях обустройства пешеходных переходов на этих проездах
Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Царевского за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000050 | 414 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | Разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения транспортной инфраструктурой многоквартирной застройки
Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000060 | 244 | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | Выполнение требований действующего законодательства: проведение обследования и диагностики моста по пр. Ленинградский через р. Кантат
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000070 | 244 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | Выполнение требований действующего законодательства: разработка проекта КСОДД
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 801 | 04 | 09 | 1210000110 | 870 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | Резерв средств, предусмотренный для софинансирования расходов из бюджета Красняосркого края
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000130 | 244 | 65500000 | 0 | 0 | 65500000 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования (ул. Ленина, ул. Транзитная)
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000150 | 810 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Восстановление эксплуатационных качеств
Строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000180 | 414 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | Разработка проектно-сметной документации в целях обеспечения трансопртной инфраструктурой ИЖЗ
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 12100S393Б | 244 | 223236 | 0 | 0 | 223236 | Софинансирование субсидий из бюджета Красноярского края на ремонт дорог общего пользования местного значения
Итого по подпрограмме: | [6 empty] | 179420075 | 83496839 | 83496839 | 346413753 | X
в том числе:
ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | 174420075 | 83496839 | 83496839 | 341413753 | Х
ГРБС 2: | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [7 empty] | Л.М. Антоненко

## 12.ПП2.БДД.1.Пок. (hidden)
Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
1 | Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | % | Ведомственная статистика | 47.3684 | 89.4737 | 89.4737 | 100 | 100
2 | Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более | ед. | Данные ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск | 65 | 80 | 80 | 80 | 80
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## ПР5. 13.ПП2.БДД.2.Мер. (hidden)
Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1220000010 | 244 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значеня
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000020 | 244 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции для участников конкурсов
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000030 | 244 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | Изготовление и размещение баннеров, приобретение полиграфической продукции
Уплата административных штрафов и иных платежей | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000040 | 853 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000
Итого по подпрограмме: | [6 empty] | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 4110000 | Х
в том числе:
ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 4110000 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [7 empty] | Л.М. Антоненко

## 15.ПП3.Трансп.1.Пок. (hidden)
Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | Мониторинг СЭР муниципальных образований Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира | руб/пасс | Ведомственная статистика | 6.4128 | 6.51 | 6.83 | 6.92 | 6.98
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## ПР6. 16.ПП3.Трансп.2.Мер. (hidden)
Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000010 | 810 | 89156000 | 89156000 | 89156000 | 267468000 | Выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок, на осуществление которой предоставляются субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в объеме 3 869 тыс. км ежегодно
Приобретение автобусов для муниципальных нужд | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000020 | 244 | 51000000 | 0 | 0 | 51000000 | Приобретение новых автобусов средней и (или) большой вместимости в целях организации перевозки пассажиров
Проведение обследования пассажиропотоков на территории ЗАТО Железногорск | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000030 | 244 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | Оптимизация маршрутной сети ЗАТО Железногорск
Итого по подпрограмме: | [6 empty] | 143156000 | 89156000 | 89156000 | 321468000 | Х
в том числе:
ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | 143156000 | 89156000 | 89156000 | 321468000 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [7 empty] | Л.М. Антоненко

## 18.ПП4.Благ.1.Пок. (hidden)
Приложение № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
1 | Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования | % | Ведомственная статистика | 3.5637 | 3.5637 | 3.5637 | 3.5637 | 3.5637
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## ПР4. 19.ПП4.Благ.2.Мер. (hidden)
Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»
Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период
Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города
Содержание сетей уличного освещения | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000010 | 244 | 19215000 | 19215000 | 19215000 | 57645000 | Обслуживание 131 км сетей уличного освещения, 5816 светильников, 91 светофорных установок,175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000010 | 810 | 28644866 | 28644866 | 28644866 | 85934598
Содержание прочих объектов благоустройства | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000020 | 244 | 186000 | 186000 | 186000 | 558000 | Содержание пляжей г. Железногорск, пос. Подгорный, спасательной станции, гидротехнических сооружений, городских часов, общественных туалетов
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000020 | 810 | 13089876 | 13089876 | 13089876 | 39269628
Благоустройство мест массового отдыха населения | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000030 | 244 | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 | Содержание и текущий ремонт скамей, урн, содержание фонтана пл. Королева
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Организация благоустройства территории" | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 801 | 05 | 03 | 1240000040 | 870 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | X
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000060 | 244 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | X
Содержание территорий общего пользования | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000070 | 244 | 28789380 | 28789380 | 28789380 | 86368140 | Содержание тротуаров и озеленения территорий общего пользования
Итого по подпрограмме: | [6 empty] | 91851117 | 90351117 | 90351117 | 272553351 | Х
в том числе:
ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | 90351117 | 90351117 | 90351117 | 271053351 | Х
ГРБС 2: | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [7 empty] | Л.М. Антоненко

## Поквартальная разбивка (hidden)
Поквартальная разбивка средств по муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" в разрезе статей расходов
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы на 2016 год, (руб.)
[7 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ИТОГО
|  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" | Х | Х | Х | 1200000000 | X |  |  |  |  | 415797192
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Х | Х | Х | 1210000000 | X |  |  |  |  | 179420075
мероприятие 1 подпрограммы 1 | Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 12100S393А | X | 36475719.57 | 21609015.22 | 14390455.03 | 11021649.18 | 83496839
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 12100S393А | 244 | 36475719.57 | 20871041.41 | 13896734.17 | 12253343.85 | 83496839
мероприятие 2 подпрограммы 1 | Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" | X | X | X | 1210000110 | X | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 801 | 04 | 09 | 1210000110 | 870 |  |  |  |  | 5000000
мероприятие 3 подпрограммы 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000130 | X | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | 65500000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000130 | 244 |  |  |  |  | 65500000
мероприятие 4 подпрограммы 1 | #REF! | X | X | X | #REF! | X | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
мероприятие 5 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда | X | X | X | 1210000150 | X | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | 10000000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 09 | 1210000150 | 810 |  |  |  |  | 10000000
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | Х | Х | Х | 1220000000 | X |  |  |  |  | 1370000
мероприятие 1 подпрограммы 2 | Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | X | X | X | 1220000010 | X | 40000 | 50000 | 55000 | 55000 | 200000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1220000010 | 244 | 40000 | 50000 | 55000 | 55000 | 200000
мероприятие 2 подпрограммы 2 | Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | X | X | X | 1220000020 | X | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000020 | 244 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
мероприятие 3 подпрограммы 2 | Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | X | X | X | 1220000030 | X | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 01 | 13 | 1220000030 | 244 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | Х | Х | Х | 1230000000 | X |  |  |  |  | 143156000
мероприятие 1 подпрограммы 3 | Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | X | X | X | 1230000010 | X | 23623382.75 | 14477001.65 | 18982416.31 | 23476199.29 | 89156000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000010 | 810 | 23623382.75 | 14477001.65 | 18982416.31 | 23476199.29 | 89156000
мероприятие 2 подпрограммы 3 | Приобретение автобусов для муниципальных нужд | X | X | X | 1230000020 |  | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 51000000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 04 | 08 | 1230000020 | 244 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 51000000
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | Х | Х | Х | 1240000000 | X |  |  |  |  | 91851117
мероприятие 1 подпрограммы 4 | Содержание сетей уличного освещения | X | X | X | 1240000010 | X | 11833563 | 9821595 | 11000121 | 11719106 | 47859866
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000010 | 244 | 5151542 | 2821595 | 2719297 | 5037085 | 19215000
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000010 | 810 | 6682021 | 7000000 | 8280824 | 6682021 | 28644866
мероприятие 2 подпрограммы 4 | Содержание прочих объектов благоустройства | X | X | X | 1240000020 | X | 2374334 | 3517084 | 5187636 | 2469001 | 13275876
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000020 | 244 | 46500 | 46500 | 318679 | 46500 | 186000
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000020 | 810 | 2327834 | 3470584 | 4868957 | 2422501 | 13089876
мероприятие 3 подпрограммы 4 | Благоустройство мест массового отдыха населения | X | X | X | 1240000030 | X |  |  |  |  | 325995
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000030 | 244 | 0 | 147999.9 | 90000.1 | 87995 | 325995
мероприятие 4 подпрограммы 4 | Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | X | X | X | 1240000060 | X | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000060 | 244 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
мероприятие 5 подпрограммы 4 | Содержание территорий общего пользования | X | X | X | 1240000070 | X | 5813235.89 | 11069265.95 | 6138492.87 | 5768385.29 | 28789380
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 05 | 03 | 1240000070 | 244 | 5813235.89 | 11069265.95 | 6138492.87 | 5768385.29 | 28789380