|  | Приложение № 1 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2025 № 1026 |
| --- | --- |

от 09.04.2025 № 684

Приложение № 1

к постановлению  Администрации

ЗАТО г. Железногорск

Мероприятия

по подготовке предприятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Железногорск к работе

в зимний период 2025-2026 годов

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилищного фонда, в том числе: |  | управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 1.1 | ремонт запорно-регулирующей арматуры | 31.08.2025 |  |
| 1.2. | гидропневматическая промывка внутренних систем отопления | 31.08.2025 |  |
| 1.3. | регулировка внутренних систем отопления по фактическим параметрам наружных тепловых сетей | 31.08.2025 |  |
| 1.4. | обеспечение теплового контура | 31.08.2025 |  |
| 1.5. | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности многоквартирных домов к отопительному периоду | 01.09.2025 |  |
| 2 | Подготовка нежилых зданий и сооружений муниципальных предприятий и учреждений, в том числе: гидропневматическая промывка внутренних систем отопления, ремонт инженерных систем , обеспечение теплового контура | 31.08.2025 | МП «ЖКХ» ООО «ПАТП», ООО «Комбинат благоустройства», - МКУ «УИК», МКУ "Управление поселковыми территориями", МКУ «УИЗиЗ», МКУ «Муниципальный архив», МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима», МКУ «Молодежный центр», МКУ «Центр общественных связей», МКУ «Муниципальный архив»" |
| 2.1. | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.09.2025 |  |
| 3 | Подготовка объектов учреждений образования, культуры и спорта, социальной сферы, в том числе гидропневматическая промывка системы отопления, ремонт инженерных сетей, строительных конструкций, ревизия и ремонт санитарно-технического, электрического, вентиляционного, кухонного оборудования. | 31.08.2025 | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление физической культуры и спорта», краевые учреждения образования, социальной сферы |
| 3.1 | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.09.2025 |  |
| 4 | Подготовка котельных, в том числе: ООО «КЭСКО» Железногорская ТЭЦ; ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» Пиковая котельная, котельная № 1, бойлерная мкр. Первомайский г. Железногорск, котельные поселков Тартат, Новый Путь, Подгорный, деревни Шивера, котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита»; АО «КРАСМАШ» котельная производства ИЗК, ФГУП «ГХК» котельный цех производство тепловой энергии | до 20.10.2025 (с готовностью оборудования к началу отопительного сезона до 15.09.2025) | АО «КрасЭКо», ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», АО «КРАСМАШ», ФГУП «ГХК» |
| 4.1 | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.10.2025 |  |
| 5 | Подготовка наружных тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе: |  |  |
| 5.1. | гидропневматическая опрессовка наружных тепловых сетей города и поселков | 15.05.2025 -08.07.2025 | ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», ФГУП «ГХК», владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями |
| 5.2. | промывка наружных сетей водоотведения | 30.08.2025 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ» |
| 5.3. | устранение выявленных повреждений при опрессовке тепловых сетей, текущий и капитальный ремонты тепловых сетей, согласно планов ремонта | 13.09.2025 | ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», ФГУП «ГХК» |
| 5.4. | текущий и капитальный ремонты водопроводных сетей, сетей водоотведения, согласно планов ремонта | 30.10.2025 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ» |
| 5.5. | оформление акта (паспорта) обеспечения готовности к отопительному периоду тепловых сетей | 01.10.2025 | ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», ФГУП «ГХК», владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями |
| 6 | Подготовка электрических сетей, в том числе капитальный ремонт сетей согласно графику, профилактические испытания кабельных линий согласно графиков ППР | 15.11.2025 | АО «КрасЭКо» |
| 7 | Подготовка трансформаторных подстанций | 15.11.2025 | АО «КрасЭКо» |
| 8 | Подготовка специализированных машин для механизированной уборки снега | 01.10.2025 | ООО «Комбинат благоустройства» |
| 9 | Создание запасов топлива: |  |  |
| 9.1. | - уголь | 01.10.2025 | ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» АО «КРАСМАШ», ФГУП «ГХК» |
| 9.2. | - жидкое топливо | 01.10.2025 | ООО «КЭСКО», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» АО «КРАСМАШ» |
| 10 | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | 01.10.2025 | АО «КрасЭКо», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ», ООО «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 11 | Заготовка песка для посыпки дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, проездов и переходов | 01.10.2025 | ООО «Комбинат благоустройства», управляющие организации, ТСЖ, ТСН |
| 12 | Консервация ливневой канализации, ремонт щитов для закрытия труб, закрывание входных и выходных оголовков водопропускных труб на автодорогах, заготовка указательных вех | 09.10.2025 | ООО «Комбинат благоустройства» |
| 13 | Восстановление поврежденных кабелей и опор уличного освещения, ревизия светофорных установок | 01.10.2025 | МКУ «УИК» |
| 14 | Подготовка пассажирского автотранспорта к работе в зимних условиях | 01.10.2025 | ООО «ПАТП» |
| 15 | Обследование производственных, складских, бытовых, служебных помещений на предмет соответствия требованиям Правил пожарной безопасности | 16.10.2025 | Руководители муниципальных предприятий и учреждений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, ТСН |
| 16 | Подготовка оперативных служб к работе в осенне-зимний период, проведение инструктажей и тренировок персонала | 16.10.2025 | Руководители сетевых и ресурсоснабжающих организаций |
| 17 | Восстановление благоустройства, нарушенного ремонтными работами, выполнявшимися на инженерных сетях | 30.07.2025 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ», руководители предприятий и учреждений всех форм собственности |