## Лист1
Приложение N 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ, ВКЛЮЧЕННЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДПН" за январь - сентябрь 2017 г. (нарастающим итогом)
по: Управлению социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск | [12 empty] | рублей
N п/п | Наименование объекта, территория строительства, (приобретения)* | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Годы строительства (приобретения)** | Сметная стоимость по утвержденной ПСД всего*** |  | Остаток сметной стоимости на 01.01.2017 |  | План на 2017 год |  |  | Финансирование за январь-декабрь 2017г. | Фактическое освоение за январь-декабрь 2017г. | Виды выполненных работ за январь-декабрь 2017г.
|  |  |  | в ценах 2001г. | в ценах контрагента на 01.01.2017 | в ценах 2001г. | в ценах контрагента на 01.01.2017 | всего | аванс | лимит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания" | [6 empty] | 1631274.7 | 0 | 1631274.7 | 1631274.7 | 1631274.7 | 1.Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости - получено положительное заключение. 2.Выполнен капитальный ремонт помещений 1-го этажа, каб. 24-31 для работы в режиме "Единое окно"
Главный распорядитель: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Наименование мероприятия: Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а.
Заказчик: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
| Объект: Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а. | Капитальный ремонт помещений 1-го этажа каб.№№ 24-31 для работы в режиме "Единое окно" | 2017 | 402515 | 1631274.7 | 0 | 0 | 1631274.7 | 0 | 1631274.7 | 1631274.7 | 1631274.7
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | [6 empty] | 1631274.7 | 0 | 1631274.7 | 1631274.7 | 1631274.7
внебюджетные источники
Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск | [7 empty] | Л.А. Дергачева
Испл: Горкунова Т.М., тел. 8 (3919) 74-51-54