**Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе**

**«Безопасный город» за 2017 год**

Программа «Безопасный город» была разработана для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки на территории ЗАТО Железногорск, с выделением следующих основных направлений деятельности:

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск

3. Сокращение числа правонарушений и преступлений, повышение эффективности охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории ЗАТО Железногорск.

Основными качественными показателями результативности реализации мероприятий муниципальной программы Безопасный город за 2017 год являются:

- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористической угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с учащимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 тысяче ежегодно);

- изготовление и размещение баннеров антитеррористчиеской направленности, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);

- разработка проекта по создании. Сегмента аппаратного комплекса «Безопасный город Железногорск - дети» в части обеспечения безопасности в детских дошкольных учреждениях;

- публикацию материалов и видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно) и 15 публикаций (по 5 ежегодно);

- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не менее 60 % (не менее 20% ежегодно);

- охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными мероприятиями за период реализации Программы, не менее 75% родителей детей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (25% ежегодно);

- увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 человек (5 человек ежегодно) относительно 2015 года;

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно).

- повышение уровня знаний обучающихся по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних не менее 12 семинаров (по 4 семинара ежегодно) и с общим охватом в год не менее 500 человек;

- охват родителей мероприятиями в области профилактики правонарушений не менее 500 человек ежегодно;

- изготовление и распространение полиграфической продукции по правовой тематике не менее 3000 штук (по 1000 штук ежегодно);

- снятие с учета МУ МВД несовершеннолетних в связи с исправлением (не менее 30 % ежегодно от общего количества состоящих на учете);

- количество граждан состоящих в общественной организации ДНД «Витязи» (более 10 человек);

- количество совместных выходов дружинников совместно с сотрудниками правоохранительных органов на охрану общественного порядка (не менее 50 раз ежегодно);

- количество протоколов об административном правонарушении, составленных при участии дружинника ДНД «Витязи» (не менее 30 ежегодно);

Вышеуказанные качественные показатели были, достигнуты посредствам целенаправленного выполнения программных мероприятий и достижением плановых программных целевых показателей (приложение 6).

Целевые показатели по подпрограмме 1 «Комплексные меры противодействия терроризма и экстремизма» были достигнуты следующими мероприятиями:

1. Проведено 5 семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке в образовательных учреждениях: МБОУ Школа № 90 и МБОУ Школа № 106, МАОУ ДОД ДООЦ «Горный», МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», МБОУ СО Школа № 100 и МБОУ «Лицей № 103 «Гармония» с охватом более 1000 учащихся. Изготовлено и распространено 1000 штук паспортов безопасности школьника в рамках мероприятия изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности, которые выданы учащимся по итогам проведенных семинаров. Израсходовано 26000 рублей.

2. Разработано и размещено 3 баннера социальной антитеррористической рекламы в местах массового пребывания людей, израсходовано 64000 рублей 3. Разработка проекта по созданию сегмента программного комплекса «Безопасный город Железногорск – дети» - в части обеспечения безопасности в детских учреждениях. На данное мероприятие было предусмотрено финансирование в размере 10 000 000,00 рублей. В следствии сжатых сроков принято решение о нецелесообразности приобретения оборудования.

Всего по подпрограмме израсходовано 90 000 рублей.

Целевые показатели по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту», были достигнуты следующими финансируемыми и не финансируемыми мероприятиями:

1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ:

- размещено в средствах массовой информации 5 материалов антинаркотической направленности, в летний период транслировались ролики социальной рекламы в кинокомплексе «Космос», и городском телевидении (всего 3 видеоролика). Не финансируемой мероприятие.

2. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании. Всего проведено 9 мероприятий, из которых 4 мероприятия финансируемые и 5 мероприятий не финансируемые:

- проведена антинаркотическая профилактическая акция «Летний лагерь – территория здоровья» не финансируемое мероприятие (приняло участие 600 человек);

- проведен цикл спортивных мероприятий посвященных «Международному Дню борьбы с наркоманией» (Квест «Дорогой олимпийского огня» приняло участие 140 человек, спортивный праздник «Малые рекорды Гиннеса» приняло участие 85 человек);

- проведен летний оздоровительный конкурс «Мы за здоровый образ жизни!» - приняло участие 150 человек;

- проведена на территории ЗАТО Железногорск Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» - поступило 10 сообщений, проведены профилактические беседы с 76 подростками, проведены беседы в 51 неблагополучной семье. Не финансируемое мероприятие;

- проведена антинаркотическая профилактическая акция «Родительский урок». Приняло участие боле 1000 родителей. Не финансируемое мероприятие;

- проведена антинаркотическая профилактическая акция «Классный час». Приняло участие более 3000 учащихся. Не финансируемое мероприятие;

- проведено информационное и медицинское консультирование, обследование потребителей наркотиков – обследовано 2137 детей и подростков. Не финансируемое мероприятие;

- проведен в летнее время комплекс молодежных мероприятий «Молодежная Арт-площадка» *(- патриотическая акция «День России» (12.06.2017). Участники – 8, зрители – 100; - Арт-площадка «Все свои» (26.06.2017). Участники – 20, зрители – 170; - интерактивная площадка на фестивале «Кислород» (01.07.2017). Участники – 5, зрители - 100; - площадка «Танцующий Железногорск» (29.07.2017). Участники – 25, зрители – 1500; - фитнес марафон под открытым небом (12.08.2017). Участники - 45, зрители – 290; - рок-концерт «ROK KROSS» (12.08.2017). Участники – 12, зрители – 117; - мастер-класса «Игры огня» (26.08.2017). Участники – 30, зрители – 100; Гала-концерт IV Фестиваля огненных искусств «Игры огня» (26.08.2017). Участники – 30, зрители – 3297);*

- организована работа летней спортивной площадки на территории городского пляжа – приняло участие 82 человек;

3. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков:

- в рамках профилактических медицинских осмотров, мероприятия по раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи лиц, употребляющих наркотические вещества без назначения врача, проведено психологическое тестирование учащихся;

- постоянно ведутся мероприятия по выявлению и учету детей и подростков из «групп риска» с постановкой на внутришкольный учет.

4. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность:

- проведен в летнее время комплекс молодежных мероприятий «Молодежная Арт-площадка» (см. п.2);

- организована работа летней спортивной площадки на территории городского пляжа (см.п.2);

5. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств:

- проведена операция «МАК», в ходе которой уничтожено дикорастущей конопли на площади 15,8 Га. По данному мероприятию в связи с проведением конкурса произошла экономия бюджетных средств. Из 200 000 рублей потрачено 155 133,33 рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме;

6. Организация мероприятий направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике злоупотребления наркотическими веществами:

- проведены 4 комплексных рейда с целью выявления лиц, распространяющих наркотические средства и представляющие свои жилые помещения для употребления наркотиков и привлечение их к предусмотренной законодательством ответственности;

- проведены 26 комплексных рейда с целью выявления лиц, распространяющих наркотические средства в местах массового досуга молодежи и привлечение их к предусмотренной законодательством ответственности;

- постоянно проводятся мероприятия по выявлению и учету детей и подростков из групп риска по линии МВД с постановка на учет. Не финансируемые мероприятия.

7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск:

- постоянно проводится мониторинг наркоситуации в ЗАТО Железногорск. Не финансируемое мероприятие.

Всего по подпрограмме израсходовано 395133,33 рублей.

Целевые показатели по подпрограмме 3 «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск», были достигнуты следующими финансируемыми и не финансируемыми мероприятиями:

1. Проведение профилактических акций «Семинаров-практикумов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», с участием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений. Проведено 2 семинара в МБОУ Школа № 91 с охватом 120 учащихся и 120 родителей.

2. Приобретение полиграфической продукции по правовой тематике. Приобретено 1000 штук брошюр по правовой тематике.

3. Всего в 2017 году на учете МУ МВД состояло 171 несовершеннолетний, снято с учета в связи с исправлением 72 несовершеннолетних.

3. Организация деятельности правоохранительной направленности народных дружинников «Витязи». В ДНД «Витязи» состоит 10 человек. Дружинниками ДНД «Витязи» проведено 50 совместных с МУ МВД выходов патрулирования по охране общественного порядка, составлено 32 протокола при участии дружинников ДНД «Витязи».

Всего по подпрограмме израсходовано 30000,00 рублей.

Начальник Отдела общественной

безопасности и режима

Администрации ЗАТО г. Железногорск К.Ю. Воронин

Исп. Юферов А.Н. тел. 56-95