ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

- 2015 год

- Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1762 от 07.11.2013 года и является продолжением долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы».

Основной целью муниципальной программы является формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения основной цели муниципальной программы осуществлялось решение ряда задач, направленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства посредством реализации мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и реализации двух отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках муниципальной программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бытовых услуг населению.

Объем финансирования за счет всех источников, предусмотренный на реализацию муниципальной программы равен объему финансирования подпрограммы, и составил в 2014 году 3 918,5 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы за 2014 год составили 3 398,66 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году:

- 13 субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск получили финансовую поддержку в виде субсидии.

Из 13 поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства свою деятельность осуществляют:

- в производственной сфере - 5 субъектов (из них 1 вновь созданный);

- в сфере услуг - 7 субъектов (из них 3 вновь созданные);

- в торговле - 1 субъект (из них 1 вновь созданный);

- привлечено дополнительных инвестиций на сумму 16,9 млн. рублей;

- создано 54 новых рабочих места;

- сохранено 293 рабочих места;

Кроме этого:

- 255 субъектов воспользовалось льготной арендой муниципальной собственности;

- 30 договоров муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено на основании муниципальной преференции. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в денежном выражении (разница между рыночной и льготной арендной платой) составил 11 851,97 тыс. рублей.

Результаты реализации подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы в 2014 году была направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

  - Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства.

  - Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей.

  - Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий.

  - Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки.

  - Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руководителей и специалистов.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось в виде предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

В бюджете ЗАТО Железногорск на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 году предусмотрено - 2 123,5 тыс. рублей.

Кроме этого, Администрация ЗАТО г. Железногорск в 2014 году приняла участие в конкурсе по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края за счет средств краевого и федерального бюджетов в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п.

По итогам конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджету ЗАТО Железногорск в размере 1 795,0 тыс. рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования за счет всех источников, предусмотренный на реализацию подпрограммы, составил в 2014 году 3 918,5 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 300,0 тыс. рублей;

- из краевого бюджета – 495,0 тыс. рублей;

- из бюджета ЗАТО Железногорск – 2 123,5 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2014 год составили 3 398,66 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 300,00 тыс. рублей;

- из краевого бюджета – 331,64 тыс. рублей;

- из бюджета ЗАТО Железногорск – 1 767,02 тыс. рублей.

Причиной неполного освоения средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в 2014 году, является:

1. Отказ в предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства в связи с непредставлением документов определенных подпрограммой, а также представлением недостоверных сведений и документов по следующим мероприятиям подпрограммы:

- Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

Объем финансирования за счет всех источников, предусмотренный на реализацию мероприятия подпрограммы, составил в 2014 году 948,23 тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета – 495,0 тыс. рублей;

- из бюджета ЗАТО Железногорск – 453,23 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятия подпрограммы за 2014 год составили 621,19 тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета – 331,64 тыс. рублей;

- из бюджета ЗАТО Железногорск – 289,55 тыс. рублей.

Ожидаемый результат от реализации мероприятия подпрограммы – предоставление финансовой поддержки 6 субъектам. Фактически финансовая поддержка предоставлена 5 субъектам.

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга.

Объем финансирования за счет всех источников, предусмотренный на реализацию мероприятия подпрограммы, составил в 2014 году 2 786,76 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 300,0 тыс. рублей;

- из бюджета ЗАТО Железногорск – 1 486,76 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятия подпрограммы за 2014 год составили 2 593,97 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 1 300,0 тыс. рублей;

- из бюджета ЗАТО Железногорск – 1 293,97 тыс. рублей.

Ожидаемый результат от реализации мероприятия подпрограммы – предоставление финансовой поддержки 6 субъектам. Фактически финансовая поддержка предоставлена 5 субъектам.

2. Низкая доля обратившихся за финансовой поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере.

Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется на основании действующего законодательства на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях:

1. Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

2. Предоставление муниципального имущества в виде муниципальных преференций.

Показатели результативности реализации мероприятия за 2014 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели результативности реализации мероприятия

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | Факт 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) | рублей | 11 851 970,00 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности | субъектов | 255 |

Уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году связано с расторжением договоров аренды муниципального имущества, в том числе, связанного с реализацией льготного выкупа арендуемого имущества.

Увеличение фактического объема льгот связано с проведением рыночной оценки арендной платы объектов Муниципальной казны, сдаваемых в аренду по льготным ставкам.

Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась в 2014 году в виде:

- информационного сопровождения реализации программы, посредством регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи предпринимателям;

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Значения целевых показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Факт 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 309 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 28,3 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | субъектов | 971 |
| 4 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 33,4 |
| 5 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | рублей | 16 898 686,75 |

На изменение фактических значений целевых показателей по отношению к плановым значениям целевых показателей муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- специфика деятельности малого бизнеса в условиях «закрытого» города, зависимого от функционирования градообразующих предприятий, проявляется в более низких темпах развития данного сектора экономики (по сравнению с общероссийским и краевым уровнем), как по экономическим параметрам, так и по показателям занятости;

- сокращение количества индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию.

Объективные причины снижения количества индивидуальных предпринимателей:

- конкуренция;

- повышение с 2013 года суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование, подлежащей уплате в бюджет соответствующего внебюджетного фонда (Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования), в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования»;

- частичное исполнение мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы.