## Прил.6
Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
№ п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год 2014 | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2012 | 2013 |  | январь-март |  | январь -июнь |  | январь -сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год 2015 | 2-й год 2016
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | 0.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | км | 0.15 | 147.9 | 155.6 | 155.6 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05
1.1. | Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. | Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
| Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | 0.15 | 63.9 | 67.1 | 65.9 | 65.3 | 65.9 | 65.3 | 67.6 | 65.3 | 68.8 | 65.3 | 68.8 | 68.2 | 71.2
1.2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. | Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
| Количество совершенных ДТП с пострадавшими | ед. | 0.15 | 90 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 | 70 | 84 | 83
1.3. | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. | Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
| Транспортная подвижность населения | количество поездок / количество жителей | 0.15 | 170.6 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | 173 | 168.1 | 173.9 | 173.9
1.4. | Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. | Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
| Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству | % | 0.1 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.9
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [9 empty] | Л.М. Антоненко

## Отчет.Прил.9
Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск за январь-сентябрь 2014 года (нарастающим итогом)
рублей
№ п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Ед.изм. | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД в ценах 2014 года | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2014 год | [6 empty] | Финансирование за январь-декабрь 2014 года
[5 empty] | по ПСД в ценах 2014 года | по ПСД в ценах контракта | по ПСД в ценах 2014 года | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджета | краевой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего в том числе | местный бюджета | краевой бюджет | федеральный бюджет
1. | Объект: реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) | км | 3.5 | 198047795.85 | 198047795.85 | 198047795.85 | 126350841.67 | 126350841.67 | 126350841.67 |  |  |  | 4-й кв. 2014 года | 125063986.01 | 125063986.01
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2. | Объект: строительство транспортной развязки в районе УПП | км | 0.56 | 21075356.39 | 21075356.39 | 21075356.39 | 21075356.39 | 21075356.39 | 21075356.39 |  |  |  | 4-й кв. 2014 года | 21075356.39 | 21075356.39
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| Итого: |  |  | 219123152.24 | 219123152.24 | 219123152.24 | 147426198.06 | 147426198.06 | 147426198.06 |  |  |  |  | 146139342.4 | 146139342.4
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| Руководитель Управления городского хозяйства | [11 empty] | Л.М. Антоненко

## П1.Показатели (hidden)
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год (2012) | Текущий финансовый год (2013) | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016)
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | 0.15 | Формы федеральной статистической отчетности 1-КХ, 3ДГ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | км | 0.15 |  | 159.05 | 159.05 | 159.85 | 159.85 | 159.85
1.1. | Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. | Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
| Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | 0.15 | Отчеты эксплуатирующих организаций | 63.9241 | 67.0886 | 65.2941 | 68.2353 | 71.1765
1.2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. | Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
| Количество совершенных ДТП с пострадавшими | ед. | 0.15 | Отчет ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск | 90 | 85 | 85 | 84 | 83
1.3. | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. | Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
| Транспортная подвижность населения | количество поездок / количество жителей | 0.15 | Прогноз АИС ММО | 170.5596 | 173.0146 | 172.9594 | 173.9386 | 173.8648
1.4. | Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. | Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
| Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству | % | 0.1 | Отчеты эксплуатирующих организаций | 3.9 | 4.363 | 4.9 | 5.2 | 5.9
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## П2.Долгоср.период (hidden)
Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | км | 159.05 | 159.05 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск |  |  | Долгосрочный период по годам 2020: Л.М. Антоненко

## Пр.1 (П3.Капстроительство) (hidden)
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2014 № 2274
Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (за счет всех источников финансирования)
№ п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости строительства в ценах контракта | Объем капитальных вложений, руб.
[5 empty] | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | по годам до ввода объекта
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление капитального строительства)
1. | Объект: реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) | инвестиции | 2014-2015 | 0 | 126350841.67 | 50132000 | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 307738157.52
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2014-2015 | 0 | 126350841.67 | 50132000 | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 307738157.52
внебюджетные источники
2. | Объект: строительство транспортной развязки в районе УПП | инвестиции | 2014 | 0 | 1180000 | 15210000 | 21075356.39 | 0 | 0 | 37465356.39
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2014 | 0 | 1180000 | 15210000 | 21075356.39 | 0 | 0 | 37465356.39
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | инвестиции | 2014-2015 | 0 | 127530841.67 | 65342000 | 147426198.06 | 4904474.18 | 0 | 345203513.91
внебюджетные источники
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## Пр.2 (2. Распределение)
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____.08.2014 № _______
[8 empty] | Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы | [10 empty] | Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск рублей
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограмм, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а так же по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечания
[11 empty] | 2013 (отчетный год) |  | 2014 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[13 empty] | январь-март |  | январь -июнь |  | январь -сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016) | Итого на период | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 477277896.12 | 249463054.18 | 239558580 | 966299530.3 |  |  | 94953000.55 | 86009137.77 | 209741921.29 | 202333467.45 | 323933286.03 | 314509719.17 | 477277896.12 | 474838981.79 | 249463054.18 | 239558580
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 477277896.12 | 249463054.18 | 239558580 | 966299530.3 |  |  | 94953000.55 | 86009137.77 | 209741921.29 | 202333467.45 | 323933286.03 | 314509719.17 | 477277896.12 | 474838981.79 | 249463054.18 | 239558580
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 345401118.16 | 122281627.18 | 112377153 | 580059898.34 |  |  | 50694182.21 | 50271442.1 | 146964695.14 | 139854824.08 | 235217276.51 | 228815852.36 | 345401118.16 | 344112755.09 | 122281627.18 | 112377153
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 345401118.16 | 122281627.18 | 112377153 | 580059898.34 |  |  | 50694182.21 | 50271442.1 | 146964695.14 | 139854824.08 | 235217276.51 | 228815852.36 | 345401118.16 | 344112755.09 | 122281627.18 | 112377153
мероприятие 1 подпрограммы 1 | 1.2. Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347 |  |  | 30280338.13 | 29857732.96 | 52220677.9 | 52220677 | 62523965.02 | 62523965.02 | 70444449 | 70442941.61 | 72434449 | 72434449
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210001 | 244 | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347 |  |  | 30280338.13 | 29857732.96 | 52220677.9 | 52220677 | 62523965.02 | 62523965.02 | 70444449 | 70442941.61 | 72434449 | 72434449
мероприятие 2 подпрограммы 1 | 1.4. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 39942704 | 0 | 0 | 39942704 |  |  | 1911349.08 | 1911214.14 | 23333543.5 | 23333538.85 | 34917734.76 | 34724513.92 | 39942704 | 39942703.98 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210005 | 244 | 39942704 | 0 | 0 | 39942704 |  |  | 1911349.08 | 1911214.14 | 23333543.5 | 23333538.85 | 34917734.76 | 34724513.92 | 39942704 | 39942703.98 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 1 | 2.1. Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85 |  |  | 10000000 | 10000000 | 39986752.64 | 32893387.13 | 67813838.99 | 67953406.34 | 126350841.67 | 125063986.01 | 4904474.18 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210002 | 414 | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85 |  |  | 10000000 | 10000000 | 39986752.64 | 32893387.13 | 67813838.99 | 67953406.34 | 126350841.67 | 125063986.01 | 4904474.18 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 1 | 2.2. Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39 |  |  | 0 | 0 | 8662479.66 | 8645979.66 | 20980377.38 | 14900974.69 | 21075356.39 | 21075356.39 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210003 | 414 | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39 |  |  | 0 | 0 | 8662479.66 | 8645979.66 | 20980377.38 | 14900974.69 | 21075356.39 | 21075356.39 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 1 | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 70583900 | 0 | 0 | 70583900 |  |  | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44 | 48981360.36 | 48712992.39 | 70583900 | 70583900 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1217508 | 244 | 70583900 | 0 | 0 | 70583900 |  |  | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44 | 48981360.36 | 48712992.39 | 70583900 | 70583900 | 0 | 0
мероприятие 6 подпрограммы 1 | 2.3. Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от проспекта Ленинградский до ул.Красноярская за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210006 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 1 | 2.4. Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003867.1 | 2003867.1 | 5000000 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210007 | 243 | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003867.1 | 2003867.1 | 5000000 | 0
мероприятие 8 подпрограммы 1 | 2.5. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1217743 | 243 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 1113092.92 | 620000 | 620000 | 2353092.92 |  |  | 0 | 0 | 174400 | 60480 | 778560 | 363584 | 1113092.92 | 947966 | 620000 | 620000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 1113092.92 | 620000 | 620000 | 2353092.92 |  |  | 0 | 0 | 174400 | 60480 | 778560 | 363584 | 1113092.92 | 947966 | 620000 | 620000
мероприятие 1 подпрограммы 2 | 1.5. Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 184400 | 200000 | 200000 | 584400 |  |  | 0 | 0 | 84400 | 60480 | 84400 | 91224 | 184400 | 163806 | 200000 | 200000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1220001 | 244 | 184400 | 200000 | 200000 | 584400 |  |  | 0 | 0 | 84400 | 60480 | 84400 | 91224 | 184400 | 163806 | 200000 | 200000
мероприятие 2 подпрограммы 2 | 1.6. Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144532.92 | 0 | 250000 | 250000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1220004 | 244 | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144532.92 | 0 | 250000 | 250000
мероприятие 3 подпрограммы 2 | 2.1. Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1220002 | 244 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
мероприятие 4 подпрограммы 2 | 2.2. Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 |  |  | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1220003 | 244 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 |  |  | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
мероприятие 5 подпрограммы 2 | 1.1. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 46800 | 0 | 0 | 46800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1227491 | 244 | 46800 | 0 | 0 | 46800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 | 0 | 0
мероприятие 6 подпрограммы 2 | 1.2. Софинансирование расходов на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 9360 | 0 | 0 | 9360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1220005 | 244 | 9360 | 0 | 0 | 9360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 2 | 1.3. Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 465000 | 0 | 0 | 465000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 465000 | 465000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1227492 | 244 | 465000 | 0 | 0 | 465000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 465000 | 465000 | 0 | 0
мероприятие 8 подпрограммы 2 | 1.4. Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 93000 | 0 | 0 | 93000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1220006 | 244 | 93000 | 0 | 0 | 93000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
мероприятие 1 подпрограммы 3 | Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0408 | 1230001 | 810 | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 56907685.04 | 52705427 | 52705427 | 162318539.04 |  |  | 12258818.34 | 12117300.67 | 25602826.15 | 25418163.37 | 40437449.52 | 40330282.81 | 56907685.04 | 56822259.5 | 52705427 | 52705427
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 56907685.04 | 52705427 | 52705427 | 162318539.04 |  |  | 12258818.34 | 12117300.67 | 25602826.15 | 25418163.37 | 40437449.52 | 40330282.81 | 56907685.04 | 56822259.5 | 52705427 | 52705427
мероприятие 1 подпрограммы 4 | 1.1. Содержание прочих объектов благоустройства | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 13548055 | 13548055 | 13548055 | 40644165 |  |  | 2399567.34 | 2258049.67 | 5967051.35 | 5932151.35 | 10995807.36 | 10967006.36 | 13548055 | 13519254 | 13548055 | 13548055
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240002 | 810 | 13089876 | 13089876 | 13089876 | 39269628 |  |  | 2330234 | 2201133 | 5793718 | 5758818 | 10676295 | 10676295 | 13089876 | 13089876 | 13089876 | 13089876
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240002 | 244 | 458179 | 458179 | 458179 | 1374537 |  |  | 69333.34 | 56916.67 | 173333.35 | 173333.35 | 319512.36 | 290711.36 | 458179 | 429378 | 458179 | 458179
мероприятие 2 подпрограммы 4 | 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 |  |  | 0 | 0 | 19981.8 | 19980 | 79927.2 | 79920 | 325995 | 325986 | 325995 | 325995
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240003 | 244 | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 |  |  | 0 | 0 | 19981.8 | 19980 | 79927.2 | 79920 | 325995 | 325986 | 325995 | 325995
мероприятие 3 подпрограммы 4 | 1.3. Содержание сетей уличного освещения | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 117394131 |  |  | 9859251 | 9859251 | 19615793 | 19466032.02 | 29162564 | 29084205.49 | 39731377 | 39731377 | 38831377 | 38831377
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240001 | 810 | 28644866 | 28644866 | 28644866 | 85934598 |  |  | 5682021 | 5682021 | 13682021 | 13682021 | 21962845 | 21962845 | 28644866 | 28644866 | 28644866 | 28644866
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240001 | 244 | 11086511 | 10186511 | 10186511 | 31459533 |  |  | 4177230 | 4177230 | 5933772 | 5784011.02 | 7199719 | 7121360.49 | 11086511 | 11086511 | 10186511 | 10186511
мероприятие 4 подпрограммы 4 | 1.4. Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го подъезда и прилегающего торца дома №5 по ул. Ленина | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240004 | 243 | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 4 | 1.5. Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.08 | 3107.08 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240005 | 243 | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.08 | 3107.08 | 0 | 0
мероприятие 6 подпрограммы 4 | 1.6. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 58400 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240006 | 244 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 58400 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 4 | 1.7. Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2984984.46 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1247741 | 243 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2984984.46 | 0 | 0
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## Пр.2 (Распределение, ФУ) (hidden)
Приложение №2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от_______11.2014 №____________
Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
(рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (руб.), годы
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы | Х | Х | Х | 1200000 | Х | 477277896.12 | 249463054.18 | 239558580 | 966299530.3
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" | Х | Х | Х | 1210000 | Х | 345401118.16 | 122281627.18 | 112377153 | 580059898.34
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1210001 | Х | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1210001 | Х | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1210001 | Х | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1210001 | 244 | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347
Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1210002 | Х | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1210002 | Х | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1210002 | Х | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 009 | 04 | 09 | 1210002 | 414 | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85
Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1210003 | Х | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1210003 | Х | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1210003 | Х | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 009 | 04 | 09 | 1210003 | 414 | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39
Содержание объектов озеленения города за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1210004 | Х | 0 | 39942704 | 39942704 | 79885408
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1210004 | Х | 0 | 39942704 | 39942704 | 79885408
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1210004 | Х | 0 | 39942704 | 39942704 | 79885408
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1210004 | 244 | 0 | 39942704 | 39942704 | 79885408
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1210005 | Х | 39942704 | 0 | 0 | 39942704
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1210005 | Х | 39942704 | 0 | 0 | 39942704
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1210005 | Х | 39942704 | 0 | 0 | 39942704
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1210005 | 244 | 39942704 | 0 | 0 | 39942704
Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1210007 | Х | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1210007 | Х | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1210007 | Х | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 009 | 04 | 09 | 1210007 | 243 | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1217508 | Х | 70583900 | 0 | 0 | 70583900
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1217508 | Х | 70583900 | 0 | 0 | 70583900
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1217508 | Х | 70583900 | 0 | 0 | 70583900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1217508 | 244 | 70583900 | 0 | 0 | 70583900
Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1217743 | Х | 15000000 | 0 | 0 | 15000000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1217743 | Х | 15000000 | 0 | 0 | 15000000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1217743 | Х | 15000000 | 0 | 0 | 15000000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 009 | 04 | 09 | 1217743 | 243 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" | Х | Х | Х | 1220000 | Х | 1113092.92 | 620000 | 620000 | 2353092.92
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | Х | Х | Х | 1220001 | Х | 184400 | 200000 | 200000 | 584400
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1220001 | Х | 184400 | 200000 | 200000 | 584400
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1220001 | Х | 184400 | 200000 | 200000 | 584400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 05 | 03 | 1220001 | 244 | 184400 | 200000 | 200000 | 584400
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | Х | Х | Х | 1220002 | Х | 80000 | 80000 | 80000 | 240000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1220002 | Х | 80000 | 80000 | 80000 | 240000
Другие общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 13 | 1220002 | Х | 80000 | 80000 | 80000 | 240000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 01 | 13 | 1220002 | 244 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | Х | Х | Х | 1220003 | Х | 90000 | 90000 | 90000 | 270000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1220003 | Х | 90000 | 90000 | 90000 | 270000
Другие общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 13 | 1220003 | Х | 90000 | 90000 | 90000 | 270000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 01 | 13 | 1220003 | 244 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" | Х | Х | Х | 1220004 | Х | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1220004 | Х | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1220004 | Х | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1220004 | 244 | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92
Софинансирование расходов на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1220005 | Х | 9360 | 0 | 0 | 9360
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1220005 | Х | 9360 | 0 | 0 | 9360
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1220005 | Х | 9360 | 0 | 0 | 9360
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1220005 | 244 | 9360 | 0 | 0 | 9360
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1220006 | Х | 93000 | 0 | 0 | 93000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1220006 | Х | 93000 | 0 | 0 | 93000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1220006 | Х | 93000 | 0 | 0 | 93000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1220006 | 244 | 93000 | 0 | 0 | 93000
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1227491 | Х | 46800 | 0 | 0 | 46800
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1227491 | Х | 46800 | 0 | 0 | 46800
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1227491 | Х | 46800 | 0 | 0 | 46800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1227491 | 244 | 46800 | 0 | 0 | 46800
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Х | Х | Х | 1227492 | Х | 465000 | 0 | 0 | 465000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1227492 | Х | 465000 | 0 | 0 | 465000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 04 | 09 | 1227492 | Х | 465000 | 0 | 0 | 465000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 09 | 1227492 | 244 | 465000 | 0 | 0 | 465000
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" | Х | Х | Х | 1230000 | Х | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | Х | Х | Х | 1230001 | Х | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1230001 | Х | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000
Транспорт | 009 | 04 | 08 | 1230001 | Х | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 009 | 04 | 08 | 1230001 | 810 | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000
Подпрограмма "Организация благоустройства территории" | Х | Х | Х | 1240000 | Х | 56907685.04 | 52705427 | 52705427 | 162318539.04
Содержание сетей уличного освещения | Х | Х | Х | 1240001 | Х | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 117394131
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1240001 | Х | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 117394131
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1240001 | Х | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 117394131
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 05 | 03 | 1240001 | 244 | 11086511 | 10186511 | 10186511 | 31459533
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 009 | 05 | 03 | 1240001 | 810 | 28644866 | 28644866 | 28644866 | 85934598
Содержание прочих объектов благоустройства | Х | Х | Х | 1240002 | Х | 13548055 | 13548055 | 13548055 | 40644165
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1240002 | Х | 13548055 | 13548055 | 13548055 | 40644165
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1240002 | Х | 13548055 | 13548055 | 13548055 | 40644165
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 05 | 03 | 1240002 | 244 | 458179 | 458179 | 458179 | 1374537
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 009 | 05 | 03 | 1240002 | 810 | 13089876 | 13089876 | 13089876 | 39269628
Благоустройство мест массового отдыха населения | Х | Х | Х | 1240003 | Х | 325995 | 325995 | 325995 | 977985
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1240003 | Х | 325995 | 325995 | 325995 | 977985
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1240003 | Х | 325995 | 325995 | 325995 | 977985
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 05 | 03 | 1240003 | 244 | 325995 | 325995 | 325995 | 977985
Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го подъезда и прилегающего торца дома №5 по ул.Ленина | Х | Х | Х | 1240004 | Х | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1240004 | Х | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1240004 | Х | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 009 | 05 | 03 | 1240004 | 243 | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96
Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Х | Х | Х | 1240005 | Х | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1240005 | Х | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1240005 | Х | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 009 | 05 | 03 | 1240005 | 243 | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | Х | Х | Х | 1240006 | Х | 100000 | 0 | 0 | 100000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1240006 | Х | 100000 | 0 | 0 | 100000
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1240006 | Х | 100000 | 0 | 0 | 100000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 05 | 03 | 1240006 | 244 | 100000 | 0 | 0 | 100000
Расходы на реализацию проектов по благоусройству территорий поселений, городских округов | Х | Х | Х | 1247741 | Х | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 009 | Х | Х | 1247741 | Х | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 1247741 | Х | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 009 | 05 | 03 | 1247741 | 243 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
Руководитель Управления городского хозяйства | [8 empty] | Л.М.Антоненко

## Пр. 3 (3. РесОб.)
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2014 № 2274
|  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы | [11 empty] | Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск рублей
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Исполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
[7 empty] | 2013 (отчетный год) |  | 2014 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016) | Итого на период | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы | всего | 477277896.12 | 249463054.18 | 239558580 | 966299530.3 | [8 empty] | 477277896.12 | 474838981.79 | 209520350.18 | 199615876
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 89188700 | 0 | 0 | 89188700 | [8 empty] | 89095700 | 89080684.46
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 388182196.12 | 209520350.18 | 199615876 | 797318422.3 | [8 empty] | 388182196.12 | 385758297.33 | 209520350.18 | 199615876
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего | 345401118.16 | 122281627.18 | 112377153 | 580059898.34 |  |  | 50694182.21 | 50271442.1 | 146964695.14 | 139854824.08 | 235217276.51 | 228815852.36 | 345401118.16 | 344112755.09 | 82338923.18 | 72434449
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 85583900 | 0 | 0 | 85583900 |  |  | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44 | 48981360.36 | 48712992.39 | 85583900 | 85583900
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 259817218.16 | 82338923.18 | 72434449 | 414590590.34 |  |  | 42191687.21 | 41768947.1 | 124203453.7 | 117093582.64 | 186235916.15 | 180102859.97 | 259817218.16 | 258528855.09 | 82338923.18 | 72434449
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 подпрограммы 1 | 1.2. Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347 |  |  | 30280338.13 | 29857732.96 | 52220677.9 | 52220677 | 62523965.02 | 62523965.02 | 70444449 | 70442941.61 | 72434449 | 72434449
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347 |  |  | 30280338.13 | 29857732.96 | 52220677.9 | 52220677 | 62523965.02 | 62523965.02 | 70444449 | 70442941.61 | 72434449 | 72434449
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 подпрограммы 1 | 1.4. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 39942704 | 0 | 0 | 39942704 |  |  | 1911349.08 | 1911214.14 | 23333543.5 | 23333538.85 | 34917734.76 | 34724513.92 | 39942704 | 39942703.98 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 39942704 | 0 | 0 | 39942704 |  |  | 1911349.08 | 1911214.14 | 23333543.5 | 23333538.85 | 34917734.76 | 34724513.92 | 39942704 | 39942703.98 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 1 | 2.1. Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85 |  |  | 10000000 | 10000000 | 39986752.64 | 32893387.13 | 67813838.99 | 67953406.34 | 126350841.67 | 125063986.01 | 4904474.18 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85 |  |  | 10000000 | 10000000 | 39986752.64 | 32893387.13 | 67813838.99 | 67953406.34 | 126350841.67 | 125063986.01 | 4904474.18 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 1 | 2.2. Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39 |  |  | 0 | 0 | 8662479.66 | 8645979.66 | 20980377.38 | 14900974.69 | 21075356.39 | 21075356.39 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39 |  |  | 0 | 0 | 8662479.66 | 8645979.66 | 20980377.38 | 14900974.69 | 21075356.39 | 21075356.39 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 1 | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 70583900 | 0 | 0 | 70583900 |  |  | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44 | 48981360.36 | 48712992.39 | 70583900 | 70583900 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 70583900 | 0 | 0 | 70583900 |  |  | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44 | 48981360.36 | 48712992.39 | 70583900 | 70583900 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
мероприятие 6 подпрограммы 1 | 2.3. Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от проспекта Ленинградский до ул.Красноярская за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 1 | 2.4. Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003867.1 | 2003867.1 | 5000000 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003867.1 | 2003867.1 | 5000000 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 8 подпрограммы 1 | 2.5. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | всего | 1113092.92 | 620000 | 620000 | 2353092.92 |  |  |  |  | 174400 | 60480 | 778560 | 363584 | 1113092.92 | 947966 | 620000 | 620000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 604800 | 0 | 0 | 604800 | [6 empty] | 511800 |  | 511800 | 511800
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 601292.92 | 620000 | 620000 | 1841292.92 |  |  |  |  | 174400 | 60480 | 266760 | 363584 | 601292.92 | 436166 | 620000 | 620000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 подпрограммы 2 | 1.5. Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | всего | 184400 | 200000 | 200000 | 584400 |  |  | 0 | 0 | 84400 | 60480 | 84400 | 91224 | 184400 | 163806 | 200000 | 200000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 184400 | 200000 | 200000 | 584400 |  |  | 0 | 0 | 84400 | 60480 | 84400 | 91224 | 184400 | 163806 | 200000 | 200000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 подпрограммы 2 | 1.6. Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» | всего | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144532.92 | 0 | 250000 | 250000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144532.92 | 0 | 250000 | 250000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 2 | 2.1. Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | всего | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 2 | 2.2. Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | всего | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 |  |  | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 |  |  | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 2 | 1.1. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 46800 | 0 | 0 | 46800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 46800 | 0 | 0 | 46800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 0 | 46800 | 46800 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 6 подпрограммы 2 | 1.2. Софинансирование расходов на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 9360 | 0 | 0 | 9360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 9360 | 0 | 0 | 9360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 2 | 1.3. Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 465000 | 465000 | 0 | 0
|  | в том числе: | 558000 | 0 | 0 | 558000
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 465000 | 0 | 0 | 465000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 465000 | 465000 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 8 подпрограммы 2 | 1.4. Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего | 93000 | 0 | 0 | 93000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 93000 | 0 | 0 | 93000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | всего | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 подпрограммы 3 | Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | всего | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 |  |  | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 47500000 | 45000000 | 73856000 | 72956001.2 | 73856000 | 73856000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | всего | 56907685.04 | 52705427 | 52705427 | 162318539.04 |  |  | 12258818.34 | 12117300.67 | 25602826.15 | 25418163.37 | 40437449.52 | 40330282.81 | 56907685.04 | 56822259.5 | 52705427 | 52705427
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | [8 empty] | 3000000 | 2984984.46
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 53907685.04 | 52705427 | 52705427 | 159318539.04 |  |  | 12258818.34 | 12117300.67 | 25602826.15 | 25418163.37 | 40437449.52 | 40330282.81 | 53907685.04 | 53837275.04 | 52705427 | 52705427
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 подпрограммы 4 | 1.1. Содержание прочих объектов благоустройства | всего | 13548055 | 13548055 | 13548055 | 40644165 |  |  | 2399567.34 | 2258049.67 | 5967051.35 | 5932151.35 | 10995807.36 | 10967006.36 | 13548055 | 13519254 | 13548055 | 13548055 | 13548055
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13548055 | 13548055 | 13548055 | 40644165 |  |  | 2399567.34 | 2258049.67 | 5967051.35 | 5932151.35 | 10995807.36 | 10967006.36 | 13548055 | 13519254 | 13548055 | 13548055 | 13548055
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2 подпрограммы 4 | 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения | всего | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 |  |  | 0 | 0 | 19981.8 | 19980 | 79927.2 | 79920 | 325995 | 325986 | 325995 | 325995 | 325995
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 |  |  | 0 | 0 | 19981.8 | 19980 | 79927.2 | 79920 | 325995 | 325986 | 325995 | 325995 | 325995
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 подпрограммы 4 | 1.3. Содержание сетей уличного освещения | всего | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 117394131 |  |  | 9859251 | 9859251 | 19615793 | 19466032.02 | 29162564 | 29084205.49 | 39731377 | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 39731377
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 117394131 |  |  | 9859251 | 9859251 | 19615793 | 19466032.02 | 29162564 | 29084205.49 | 39731377 | 39731377 | 38831377 | 38831377 | 39731377
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 4 подпрограммы 4 | 1.4. Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го подъезда и прилегающего торца дома №5 по ул. Ленина | всего | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 4 | 1.5. Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | всего | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.08 | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.08 | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 6 подпрограммы 4 | 1.6. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | всего | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 58400 | 0 | 0 | 100000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 58400 | 0 | 0 | 100000
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограммы 4 | 1.7. Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | всего | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2984984.46 | 0 | 0 | 3000000
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск |  |  | Л.М. Антоненко | [12 empty] | Л.М. Антоненко

## ПП1.Дороги.1.Пок. (hidden)
Приложение № 1 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
№ п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2012) | Текущий финансовый год (2013) | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016)
Цель подпрограммы: обеспечение комплексного содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 | Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | Отчеты эксплуатирующих организаций | 63.9241 | 67.0886 | 65.2941 | 68.2353 | 71.1765
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко
[9 empty] | 1911349.08 | 1911214.14 | 23333543.5 | 23333538.85
[9 empty] | 10000000 | 10000000 | 32893387.13 | 32893387.13 | 68073967.43 | 67935406.34
[9 empty] | 10000000 | 10000000 | 32893387.13 | 32893387.13 | 68073967.43 | 67935406.34
[9 empty] | 0 | 0 | 8645979.66 | 8645979.66 | 15791479.66 | 14900974.69
[9 empty] | 0 | 0 | 8645979.66 | 8645979.66 | 15791479.66 | 14900974.69
[9 empty] | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44 | 0 | 0
[9 empty] | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44
[11 empty] | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 0 | 0
[11 empty] | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000
[11 empty] | 2399567.34 | 2258049.67 | 5967051.35 | 5932151.35 | 0 | 0
[11 empty] | 2330234 | 2201133 | 5793718 | 5758818
[11 empty] | 69333.34 | 56916.67 | 173333.35 | 173333.35
[11 empty] | 0 | 0 | 19981.8 | 19980 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 19981.8 | 19980
[11 empty] | 5682021 | 5682021 | 5933772
[11 empty] | 4177230 | 4177230 | 5933772

## Пр. 4 (ПП1.Дороги.2.Мер.) (hidden)
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2014 № 2274
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого на период
Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1217508 | 244 | 70583900 | 0 | 0 | 70583900 | Содержание 159,05 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров
1.2. Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210001 | 244 | 70444449 | 72434449 | 72434449 | 215313347 | Содержание 159,05 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров
1.3. Содержание объектов озеленения города за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210004 | 244 | 0 | 39942704 | 39942704 | 79885408 | Выполнение комплекса работ по содержанию 19378 деревьев, 206 575 кустарников, 1 293 130,2 кв.м. газонов, 10 140,6 кв.м. цветников
1.4. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210005 | 244 | 39942704 | 0 | 0 | 39942704 | Выполнение комплекса работ по содержанию 19378 деревьев, 206 575 кустарников, 1 293 130,2 кв.м. газонов, 10 140,6 кв.м. цветников
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог | [10 empty] | 1911349.08 | 1911214.14 | 23333543.5 | 23333538.85
2.1. Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210002 | 414 | 126350841.67 | 4904474.18 | 0 | 131255315.85 | Реконструкция автодороги до требований соответствующей технической категории | 10000000 | 10000000 | 32893387.13 | 32893387.13 | 68073967.43 | 67935406.34
2.2. Строительство транспортной развязки в районе УПП за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210003 | 414 | 21075356.39 | 0 | 0 | 21075356.39 | Устройство выезда с пр. Ленинградский на ул. Красноярскую | 0 | 0 | 8645979.66 | 8645979.66 | 15791479.66 | 14900974.69
2.3. Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от проспекта Ленинградский до ул.Красноярская за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210006 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Южная | 8502495 | 8502495 | 22761241.44 | 22761241.44
2.4. Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1210007 | 243 | 2003867.1 | 5000000 | 0 | 7003867.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ЗАТО Железногорск
2.5. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1217743 | 243 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Южная (краевые субсидии)
Итого по подпрограмме: | [5 empty] | 345401118.16 | 122281627.18 | 112377153 | 580059898.34 | Х
в том числе:
ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 345401118.16 | 122281627.18 | 112377153 | 580059898.34
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко
[13 empty] | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000 | 0 | 0
[13 empty] | 32000000 | 23620395 | 37000000 | 37000000
[13 empty] | 2399567.34 | 2258049.67 | 5967051.35 | 5932151.35 | 0 | 0
[13 empty] | 2330234 | 2201133 | 5793718 | 5758818
[13 empty] | 69333.34 | 56916.67 | 173333.35 | 173333.35
[13 empty] | 0 | 0 | 19981.8 | 19980 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 19981.8 | 19980
[13 empty] | 5682021 | 5682021 | 5933772
[13 empty] | 4177230 | 4177230 | 5933772

## ПП2.БДД.1.Пок. (hidden)
Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
№ п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2012) | Текущий финансовый год (2013) | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016)
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
1 | Количество совершенных ДТП с пострадавшими | ед. | Отчет ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск | 90 | 85 | 85 | 84 | 83
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## Пр. 5 (ПП2.БДД.2.Мер.) (hidden)
Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2014 № 2274
Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого на период
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
1.1. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1227491 | 244 | 46800 | 0 | 0 | 46800 | Установка 8 дорожных знаков на 2 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.2. Софинансирование расходов на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1220005 | 244 | 9360 | 0 | 0 | 9360 | Установка 8 дорожных знаков на 2 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.3. Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1227492 | 244 | 465000 | 0 | 0 | 465000 | Обустройство 15 пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения
1.4. Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1220006 | 244 | 93000 | 0 | 0 | 93000 | Обустройство 15 пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения
1.5. Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1220001 | 244 | 184400 | 200000 | 200000 | 584400 | Х
1.6. Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | 1220004 | 244 | 144532.92 | 250000 | 250000 | 644532.92 | Х
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения
2.1. Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1220002 | 244 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | Х
2.2. Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | 1220003 | 244 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | Х
Итого по подпрограмме: | [5 empty] | 1113092.92 | 620000 | 620000 | 2353092.92 | Х
в том числе:
ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 1113092.92 | 620000 | 620000 | 2353092.92
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## ПП3.Трансп.1.Пок. (hidden)
Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
№ п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2012) | Текущий финансовый год (2013) | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016)
Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1 | Транспортная подвижность населения | количество поездок / количество жителей | Прогноз АИС ММО | 170.5596 | 173.0146 | 172.9594 | 173.9386 | 173.8648
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## ПП3.Трансп.2.Мер. (hidden)
Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016) | Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 | Выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок, на осуществление которой предоставляются субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса в объеме 3 868 541,20 км ежегодно
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0408 | 1230001 | 810 | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000
Всего по подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы |  |  |  |  | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000 | Х
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 73856000 | 73856000 | 73856000 | 221568000
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## ПП4.Благ.1.Пок. (hidden)
Приложение № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
№ п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год (2012) | Текущий финансовый год (2013) | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016)
Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
1 | Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству | % | Отчеты эксплуатирующих организаций | 3.9 | 4.363 | 4.9 | 5.2 | 5.9
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко

## Пр. 6 (ПП4.Благ.2.Мер.) (hidden)
Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2014 № 2274
Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»
Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год (2014) | Первый год планового периода (2015) | Второй год планового периода (2016) | Итого на период
Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города
1.1. Содержание прочих объектов благоустройства | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240002 | 810 | 13089876 | 13089876 | 13089876 | 39269628 | Содержание пляжей г. Железногорск, пос. Новый Путь, Подгорный, спасательной станции, гидротехнических сооружений, городских часов, общественных туалетов
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240002 | 244 | 458179 | 458179 | 458179 | 1374537
1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240003 | 244 | 325995 | 325995 | 325995 | 977985 | Содержание и текущий ремонт скамей, урн, содержание фонтана пл. Королева
1.3. Содержание сетей уличного освещения | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240001 | 810 | 28644866 | 28644866 | 28644866 | 85934598 | Обслуживание 127,9 км сетей уличного освещения,3026 светильников, 68 светофорных установок,175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240001 | 244 | 11086511 | 10186511 | 10186511 | 31459533
1.4. Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го подъезда и прилегающего торца дома №5 по ул. Ленина | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240004 | 243 | 199150.96 | 0 | 0 | 199150.96
1.5. Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240005 | 243 | 3107.08 | 0 | 0 | 3107.08 | Благоустройство пл. Победы в рамках реализации проекта благоустройства (софинансирование)
1.6. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1240006 | 244 | 100000 | 0 | 0 | 100000
1.7. Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | 1247741 | 243 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | Благоустройство пл. Победы в рамках реализации проекта благоустройства (краевые субсидии)
Итого по подпрограмме: | [5 empty] | 56907685.04 | 52705427 | 52705427 | 162318539.04 | Х
в том числе:
ГРБС 1: | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 56907685.04 | 52705427 | 52705427 | 162318539.04
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | Л.М. Антоненко