Приложение № 3

Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы были не достигнуты некоторые показатели результативности по отдельным мероприятиям подпрограмм.

1. В рамках реализации мероприятия «Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда» подпрограммы № 1 «Культурное наследие» *не выполнен* **показатель результативности** **«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения*»*** *(план – 160 ед., факт – 127,7 ед.)* из-за снижения в 2014 году краевого, местного финансирования, а также отсутствия федерального финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники  Финансирования | сумма (руб.) | |
| 2013 | 2014 |
| местный бюджет | 663135,00 | 528154 |
| краевой бюджет | 113000,00 | 73400 |
| федеральный бюджет | 82400,00 | 0,00 |
| Всего по бюджетным средствам | 858535,00 | 601554,00 |

2. В рамках реализации мероприятия «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)» подпрограммы № 2 «Досуг, искусство и народное творчество» *не выполнен* **показатель результативности «Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения»** *(план – 26,5 чел., факт – 22,4 чел.).* Снижение численности участников клубных формирований объясняется закрытием нескольких объединений в связи с увольнением руководителей.

3. **Целевой показатель** муниципальной программы **«Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры»** остался на уровне 2013 года по причине отсутствия финансирования. В 2014 году было выделено 225 тыс. руб. для проведения первого этапа капитального ремонта МБУК Дом культуры «Старт». Завершение ремонта планируется на 2015 год.