Приложение № 6

к муниципальной программе

«Безопасный город» на 2014-2016 годы

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи. Показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | | | Текущий период 2014 | | | | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | | Январь-март | | Январь-июнь | | январь-сентябрь | | Значение | | 1-ый год  2015 | 2-ой год  2016 |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Цель: Участие в профилактике терроризма и экстремизма; Задачи: Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях; Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей; | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися | ед. |  | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.2. | Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции антитеррористической направленности | ед. |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 1.3. | Количество изготовленных и размещенных баннеров антитеррористической направленности | ед. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Цель: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск. Задачи: Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ; Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;  Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность; Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании; Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотребления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств; | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество опубликованных материалов, видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации | количество публикаций и видеороликов (штук) |  | - | - | - | 3/5 | 0/1 | 3/5 | 1/3 | 3/5 | 2/3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |
| 2.2. | Количество установленных баннеров антинаркотической направленности; | ед. |  | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.3. | Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками | количество мероприятий |  | 9 | 9 | 99 | 9 | - | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2.4. | Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений | количество мероприятий |  | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |
| 2.5. | Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями | количество родителей, % |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10,9 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.6. | Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях (9737 чел) | Количество несовершеннолетних, % |  | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.7. | Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности | количество специалистов |  | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.8. | Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет | человек |  | 18 | 2 | 8 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.9. | Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно | Га |  | 65,08 | 15 | 15,1 | 15 | - | 15 | - | 15 | 8,00 | 15 | 8,00 | 15 | 15 | Уменьшение площадей произрастания очагов дикорастущей конопли подлежащих уничтожению, произошло по причине качественной обработки площадей в предыдущие года |