## 7 средства по кодам
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений
руб.
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | ГРБС | ГРБС | ГРБС | 20____ (отчетный год) |  | 2014 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь-март |  | январь-июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2015 | 2016
Муниципальная программа | "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы | всего расходные обязательства по программе | [6 empty] | 383245621.02 | 333739371.05 | 864075763.8 | 802286675.81 | 1195951187.44 | 1108913927.9 | 1612059291.31 | 1583908748.27 | 1572792253 | 1572803353
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | Х | Х | Х |  |  | 982348 | 856813.29 | 4414656.56 | 3716985.95 | 12931116.56 | 5668837.57 | 21510197.59 | 14356980.64 | 5144500 | 5144500
|  | КУМИ | 162 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751000 | 1751000 | 0 | 0
|  | УСЗН | 732 | Х | Х | Х |  |  | 3600000 | 3399918.64 | 5900000 | 5900000 | 10200000 | 9867236.13 | 15449000 | 15436049.43 | 11429100 | 11429100
|  | МКУ УК | 733 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 129000 | 129000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000
|  | МКУ УО | 734 | Х | Х | Х |  |  | 378663273.02 | 329482639.12 | 853632107.24 | 792540689.86 | 1172491070.88 | 1093048854.2 | 1573020093.72 | 1552035718.2 | 1555889653 | 1555900753
Подпрограмма 1 | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | всего расходные обязательства по подпрограмме | [6 empty] | 382263273.02 | 332882557.76 | 862065478.8 | 800347072.91 | 1192944942.44 | 1106028887.92 | 1606040991.31 | 1577983419.4 | 1568311253 | 1568322353
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 2404371.56 | 1777383.05 | 9924871.56 | 2783797.59 | 17242897.59 | 10182651.77 | 663500 | 663500
|  | КУМИ | 162 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УСЗН | 732 | Х | Х | Х |  |  | 3600000 | 3399918.64 | 5900000 | 5900000 | 10200000 | 9867236.13 | 15449000 | 15436049.43 | 11429100 | 11429100
|  | МКУ УК | 733 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 129000 | 129000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000
|  | МКУ УО | 734 | Х | Х | Х |  |  | 378663273.02 | 329482639.12 | 853632107.24 | 792540689.86 | 1172491070.88 | 1093048854.2 | 1573020093.72 | 1552035718.2 | 1555889653 | 1555900753
мероприятие 1 подпрограмма 1 | Предостовление дошкольного образования | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 101363801.02 | 85154398.45 | 215771364.36 | 196350889.72 | 303770144.11 | 281845647.39 | 402480221.49 | 391304103.37 | 419149147 | 419149147 | По коммунальным услугам не освоены сметные ассигнования в сумме 8678,0 тыс.руб. в связи с предоставлением счетов за декабрь м-ц в январе по фактическим натуральным показания за декабрь 2014г.по ресурсноснабжающим организациям, По приобретению продуктов питания не освоены сметные ассигнования в сумме 2380,4 тыс. руб. в связи с уменьшение кол-ва детодней (снижением посещаемости воспитаников из-за болезни)
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0210001 | 111 |  |  | 34426300 | 27132323 | 73730211.2 | 64251612.14 | 110685311.2 | 101534187.13 | 146915001.15 | 146901085.96 | 150693357 | 150693357
|  |  | 734 | 0701 | 0210001 | 112 |  |  | 17475.34 | 9234.48 | 34950.24 | 24781.23 | 52525.13 | 40576.22 | 69900 | 60150.45 | 69900 | 69900
|  |  | 734 | 0701 | 0210001 | 244 |  |  | 42402995.75 | 33558470.95 | 91933886.4 | 82167094.74 | 122882921.67 | 111074982.51 | 168823092.34 | 157730074.74 | 169285300 | 169285300
|  |  | 734 | 0701 | 0210001 | 611 |  |  | 20350182.62 | 20350182.62 | 41053381.92 | 40959726.92 | 57331159.22 | 56456209.22 | 70908035 | 70908035 | 81161031 | 81161031
|  |  | 734 | 0701 | 0210001 | 621 |  |  | 4097572.31 | 4097572.31 | 8938859.6 | 8938859.6 | 12725276.89 | 12725276.89 | 15657993 | 15657993 | 17833359 | 17833359
|  |  | 734 | 0701 | 0210001 | 852 |  |  | 69275 | 6615.09 | 80075 | 8815.09 | 92950 | 14415.42 | 106200 | 46764.22 | 106200 | 106200
мероприятие 2 подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 71104871.41 | 54672296.44 | 155377962.98 | 137523256 | 244216466.55 | 211566061.96 | 332012000 | 331050615.09 | 305375900 | 305375900 | Экономия средств по ст. 213 "Страховые взносы на ФОТ" в связи с выплатой по б/л за первых 3 дня за счет работодателя по ст.211 (на данную выплату страховые взносы не начисляются) и в связи с применением регресивной ставки по страховым выплатам , экономия средств по командировочным расходам в сязи с переносом сроков проведения курсов повышения квалификации пед.работников (суточные, проезд, проживание)
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0217588 | 622 |  |  | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 147600 | 147600 | 147600 | 147600 | 147600 | 147600
|  |  | 734 | 0701 | 0217588 | 621 |  |  | 3060250 | 3049150 | 6619700 | 6511500.66 | 10135755 | 10135755 | 13528542.93 | 13528542.93 | 13034400 | 13034400
|  |  | 734 | 0701 | 0217588 | 612 |  |  | 256600 | 0 | 337900 | 0 | 351900 | 351900 | 363500 | 363499.96 | 337900 | 337900
|  |  | 734 | 0701 | 0217588 | 611 |  |  | 12378555.06 | 12175025.06 | 26225775.04 | 25768649.39 | 41093847.02 | 41093847.02 | 55063815.46 | 55063815.46 | 53726100 | 53726100
|  |  | 734 | 0701 | 0217588 | 244 |  |  | 825564 | 0 | 2465186 | 0 | 3435048 | 2834782.83 | 4045400 | 4030648.89 | 4058900 | 4058900
|  |  | 734 | 0701 | 0217588 | 111 |  |  | 54533902.35 | 39448121.38 | 119629401.94 | 105243105.95 | 189052316.53 | 157002177.11 | 258863141.61 | 257916507.85 | 234071000 | 234071000
мероприятие 3 подпрограмма 1 | Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 42300.59 | 32148.54 | 95376.11 | 76220.02 | 151176.49 | 121388.45 | 169200 | 163584.22 | 169200 | 169200 | Экономия средств в связи с работой младших воспитателей более чем на одну ставку и заболеваемостью сотрудников ( при штатной численности - 452,5 чел., фактическая чис-ть составила 360 чел.)
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0210004 | 111 |  |  | 30875.53 | 20723.48 | 70907.65 | 53370.02 | 112199.69 | 82411.65 | 123500 | 122203.2 | 123500 | 123500
|  |  | 734 | 0701 | 0210004 | 622 |  |  | 2774.97 | 2774.97 | 5549.94 | 5549.94 | 8324.91 | 8324.91 | 11100 | 8014.87 | 11100 | 11100
|  |  | 734 | 0701 | 0210004 | 612 |  |  | 8650.09 | 8650.09 | 18918.52 | 17300.06 | 30651.89 | 30651.89 | 34600 | 33366.15 | 34600 | 34600
мероприятие 4 подпрограмма 1 | Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного общего и дополнительного | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 268840 | 0 | 268840 | 0 | 0 | 0 | 1781000 | 1781000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0210008 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 875000
|  |  | 734 | 0701 | 0210008 | 244 |  |  | 0 | 0 | 268840 | 0 | 268840 | 0 | 0 | 0 | 906000 | 906000
мероприятие 5 подпрограмма 1 | Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,реализующих программу дошкольного образования без взимания родительской платы | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 445549 | 0 | 891100 | 264099.29 | 891100 | 613174.65 | 1067700 | 1058195.44 | 935700 | 935700 | экономия средств связи с отсутствием в течение 2014 годы данной категории воспитанников в автономном учреждении № 64 "Алые паруса"
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0217554 | 244 |  |  | 402747 | 0 | 805500 | 215287.22 | 805500 | 549916.65 | 982100 | 981395.44 | 845900 | 845900
|  |  | 734 | 0701 | 0217554 | 612 |  |  | 38403 | 0 | 76800 | 48812.07 | 76800 | 63258 | 76800 | 76800 | 80600 | 80600
|  |  | 734 | 0701 | 0217554 | 622 |  |  | 4399 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 9200 | 9200
мероприятие 6 подпрограмма 1 | Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 599400 | 599400 | 1222487 | 1222487 | 1463200 | 1463200 | 1463200 | 1463199.99 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0210007 | 612 |  |  | 599400 | 599400 | 1222487 | 1222487 | 1463200 | 1463200 | 1463200 | 1463199.99 | 0 | 0
мероприятие 7 подпрограмма 1 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 3600000 | 3399918.64 | 5900000 | 5900000 | 10200000 | 9867236.13 | 15449000 | 15436049.43 | 11429100 | 11429100
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | 732 | 1004 | 0217556 | 313 |  |  | 3600000 | 3399918.64 | 5900000 | 5900000 | 10200000 | 9867236.13 | 15449000 | 15436049.43 | 11429100 | 11429100
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 8 подпрограмма 1 | Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольных учреждений | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 697964 | 0 | 1097964 | 100000 | 1778812 | 1597012 | 1778812 | 1773812 | 0 | 0 | Экономия средств при проведении мероприятия МКДОУ № 20, реализация проекта по гранту ГХК
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0210009 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42878 | 22878 | 42878 | 42878 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0701 | 0210009 | 244 |  |  | 697964 | 0 | 1097964 | 100000 | 1735934 | 1574134 | 1735934 | 1730934 | 0 | 0
|  | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210010 | 612 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 734 | 0701 | 0210010 | 612 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
мероприятие 9 подпрограмма 1 | Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 2128760.56 | 1676073.05 | 2128760.56 | 2076686.59 | 2076686.59 | 2076686.59 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0701 | 0210016 | 243 |  |  | 0 | 0 | 2128760.56 | 1676073.05 | 2128760.56 | 2076686.59 | 2076686.59 | 2076686.59 | 0 | 0
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 10 подпрограмма 1 | Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 4130900 | 1576950.62 | 9339479.9 | 7568756.22 | 14820539.81 | 12082824.17 | 17056900 | 16358591.83 | 0 | 0 | Экономия средств в связи с работой младших воспитателей более чем на одну ставку и заболеваемостью сотрудников ( при штатной численности - 452,5 чел., фактическая чис-ть составила 360 чел.)
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0217558 | 111 |  |  | 3014753 | 460803.62 | 6945294.82 | 5336417.22 | 11001823.09 | 8264107.45 | 12527077 | 12220318.73 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0701 | 0217558 | 612 |  |  | 843886 | 843886 | 1849677.08 | 1687831 | 3001961.72 | 3001961.72 | 3440821 | 3336789.13 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0701 | 0217558 | 622 |  |  | 272261 | 272261 | 544508 | 544508 | 816755 | 816755 | 1089002 | 801483.97 | 0 | 0
мероприятие 11 подпрограмма 1 | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 9876571.46 | 9313440.9 | 9876571.46 | 9313440.9 | 9876571.46 | 9313440.9 | 0 | 0 | не поступили средства из краевого бюджета в полном объеме
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0701 | 0217421 | 612 |  |  | 0 | 0 | 9876571.46 | 9313440.9 | 9876571.46 | 9313440.9 | 9876571.46 | 9313440.9 | 0 | 0
мероприятие12 подпрограмма 1 | Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе № 103) | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 10870.1 | 0 | 10870.1 | 10870.1 | 10870.1 | 10870.1 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0702 | 0210006 | 414 |  |  | 0 | 0 | 10870.1 | 0 | 10870.1 | 10870.1 | 10870.1 | 10870.1 | 0 | 0
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 13 подпрограмма 1 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 76795934 | 73662700.77 | 155637223.63 | 151135563.51 | 195881311.5 | 189623651.52 | 265081160.64 | 260983048.98 | 275904722 | 275904722 | По коммунальным услугам не освоены сметные ассигнования в сумме 5709,6 тыс.руб. в связи с предоставлением счетов за декабрь м-ц в январе по фактическим натуральным показания за декабрь 2014г.по ресурсноснабжающим организациям,экономия средств по ст. 213 "Страховые взносы на ФОТ" в связи с выплатой по б/л за первых 3 дня за счет работодателя по ст.211 (на данную выплату страховые взносы не начисляются) и в связи с применением регресивной ставки по страховым выплатам , экономия средств по командировочным расходам в сязи с переносом сроков проведения курсов повышения квалификации пед.работников (суточные, проезд, проживание)
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210022 | 112 |  |  | 1760 | 1560 | 5080 | 4950.48 | 8270 | 7644.7 | 11200 | 9843.66 | 4700 | 4700
|  |  | 734 | 0702 | 0210022 | 244 |  |  | 20837874 | 17944916.26 | 36401896.63 | 34191207.05 | 44522108 | 40578787.26 | 64468867 | 60687963.38 | 64090200 | 64090200
|  |  | 734 | 0702 | 0210022 | 852 |  |  | 15904 | 10388.27 | 32048 | 13491.02 | 38412 | 21475.69 | 41500 | 30936.91 | 31500 | 31500
|  |  | 734 | 0702 | 0210022 | 111 |  |  | 14740688 | 14506128.24 | 34162481 | 32699681.06 | 45316512 | 44393328.87 | 59865453.68 | 59560165.07 | 62030785 | 62030785
|  |  | 734 | 0702 | 0210022 | 611 |  |  | 34564405 | 34564405 | 72753719 | 71944234.9 | 90661765 | 89288170.5 | 120072055.16 | 120072055.16 | 127330170 | 127330170
|  |  | 734 | 0702 | 0210022 | 621 |  |  | 6635303 | 6635303 | 12281999 | 12281999 | 15334244.5 | 15334244.5 | 20622084.8 | 20622084.8 | 22417367 | 22417367
мероприятие 14 подпрограмма 1 | Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образовательных учреждений | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 20400 | 0 | 32600 | 3267.72 | 8455.7 | 5623.52 | 575042.66 | 427507.19 | 60100 | 60100 | В связи с непоступившими доходами на возмещение коммунальных услуг по шк.№ 97 в связи с ошибочно указанными реквизитами
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210020 | 244 |  |  | 20400 | 0 | 32600 | 3267.72 | 8455.7 | 5623.52 | 575042.66 | 427507.19 | 60100 | 60100
мероприятие 15 подпрограмма 1 | Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210019 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
мероприятие 16 подпрограмма 1 | Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательных учреждений | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 16200 | 0 | 74600 | 25448 | 74600 | 25448 | 42770 | 42770 | 66500 | 66500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210018 | 244 |  |  | 16200 | 0 | 74600 | 25448 | 74600 | 25448 | 42770 | 42770 | 66500 | 66500
мероприятие 17 подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 72816274 | 70230491.68 | 177918874 | 172437910.12 | 220134904 | 217918241.67 | 302528700 | 302101806.05 | 325866000 | 325877100 | экономия средств по ст. 213 "Страховые взносы на ФОТ" в связи с выплатой по б/л за первых 3 дня за счет работодателя по ст.211 (на данную выплату страховые взносы не начисляются) и в связи с применением регресивной ставки по страховым выплатам , экономия средств по командировочным расходам в сязи с переносом сроков проведения курсов повышения квалификации пед.работников (суточные, проезд, проживание)
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0217564 | 111 |  |  | 26866234 | 26368270.68 | 65007793 | 64772227.93 | 80790934 | 79470392.42 | 110710211.92 | 110347382.85 | 129372500 | 129376900
|  |  | 734 | 0702 | 0217564 | 112 |  |  | 26100 | 700 | 45400 | 10200 | 51000 | 11000 | 70000 | 39200 | 72600 | 72600
|  |  | 734 | 0702 | 0217564 | 244 |  |  | 1069917 | 40527 | 2762246 | 508353.19 | 3806433 | 2950312.25 | 4566500 | 4533251.45 | 4739000 | 4739000
|  |  | 734 | 0702 | 0217564 | 611 |  |  | 36689294 | 36136465 | 89877292 | 88404275 | 110369626 | 110369626 | 152313436.9 | 152313436.9 | 156447000 | 156452400
|  |  | 734 | 0702 | 0217564 | 612 |  |  | 238500 | 0 | 1002989 | 0 | 1395100 | 1395100 | 1395100 | 1395083.67 | 1395100 | 1395100
|  |  | 734 | 0702 | 0217564 | 621 |  |  | 7797229 | 7684529 | 18966154 | 18742854 | 23324811 | 23324811 | 33056451.18 | 33056451.18 | 33422800 | 33424100
|  |  | 734 | 0702 | 0217564 | 622 |  |  | 129000 | 0 | 257000 | 0 | 397000 | 397000 | 417000 | 417000 | 417000 | 417000
мероприятие 18 подпрограмма 1 | Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 896600 | 338813.46 | 1660700 | 1276982.66 | 1825824 | 1590909.54 | 2692500 | 2552889.36 | 2933500 | 2933500 | Не освоены средства на организацию питания детей из малообеспеченных семей в сумме 252,0 тыс. руб. в связи с экономией средств из-за заболеваемости учащихся
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 1003 | 0217566 | 612 |  |  | 0 | 0 | 720900 | 571200 | 761900 | 761900 | 1232776 | 1145702.04 | 0 | 0
|  |  | 734 | 1003 | 0217566 | 621 |  |  | 345700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221200 | 1221200
|  |  | 734 | 1003 | 0217566 | 244 |  |  | 515200 | 303113.46 | 873400 | 653182.66 | 979824 | 744909.54 | 1350224 | 1305225.3 | 1597900 | 1597900
|  |  | 734 | 1003 | 0217566 | 622 |  |  | 35700 | 35700 | 66400 | 52600 | 84100 | 84100 | 109500 | 101962.02 | 114400 | 114400
мероприятие 19 подпрограмма 1 | Гашение кредиторской задолженности за 2013 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 3283393 | 3283393 | 3283393 | 3283393 | 2572604.99 | 2572604.99 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210010 | 612 |  |  | 0 | 0 | 1776393 | 1776393 | 1776393 | 1776393 | 1066928.95 | 1066928.95 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0701 | 0210010 | 612 |  |  | 0 | 0 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | 1505676.04 | 1505676.04 | 0 | 0
мероприятие 20 подпрограмма 1 | Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при школе №103) | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 10870100 | 4290680.66 | 0 | 0 | Не выполнены работы в полном объеме
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0702 | 0217563 | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 10870100 | 4290680.66 | 0 | 0
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 21 подпрограмма 1 | Строительство спортивного зала при школе №103 | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 21740.9 | 0 | 121740.9 | 35740.9 | 3621740.9 | 3140914.42 | 0 | 0 | Не выполнены работы в полном объеме
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0702 | 0210017 | 414 |  |  | 0 | 0 | 21740.9 | 0 | 121740.9 | 35740.9 | 3621740.9 | 3140914.42 | 0 | 0
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 22 подпрограмма 1 | Предоставление дополнительного образования различной направленности | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 32078963 | 29207211.28 | 66921845 | 64168346.77 | 90443655.5 | 85227615.8 | 121155050.62 | 118836709.45 | 126128530 | 126128530 | По коммунальным услугам не освоены сметные ассигнования в сумме 2016,3 тыс.руб. в связи с предоставлением счетов за декабрь м-ц в январе по фактическим натуральным показания за декабрь 2014г.по ресурсноснабжающим организациям, не освоены сметные ассигнования по ФОТ в сумме 259,3 тыс. руб., в связи с вакансиями педагогов в доп.образовании,
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210014 | 244 |  |  | 5679872 | 3984715.62 | 12000374 | 10270505.53 | 16853158 | 14109254.87 | 22566243 | 20516227.91 | 22765200 | 22765200
|  |  | 734 | 0702 | 0210014 | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 34999.86 | 35000 | 34999.86 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0702 | 0210014 | 112 |  |  | 22055 | 13325.48 | 243292 | 141851.18 | 192077 | 155631.18 | 234492 | 230028.69 | 73800 | 73800
|  |  | 734 | 0702 | 0210014 | 852 |  |  | 4910 | 246.29 | 11490 | 2942.62 | 14420 | 7738.51 | 17100 | 12487.8 | 17100 | 17100
|  |  | 734 | 0702 | 0210014 | 621 |  |  | 9381410 | 9381410 | 16561337 | 16561337 | 22226790.5 | 22226790.5 | 29951385.5 | 29951385.5 | 31649363 | 31649363
|  |  | 734 | 0702 | 0210014 | 111 |  |  | 16990716 | 15827513.89 | 38105352 | 37191710.44 | 51122210 | 48693200.88 | 68350830.12 | 68091579.69 | 71623067 | 71623067
мероприятие 23 подпрограмма 1 | Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 2200 | 0 | 5500 | 3917.44 | 7834.96 | 7834.88 | 11753 | 11752.32 | 13200 | 13200
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210030 | 244 |  |  | 2200 | 0 | 5500 | 3917.44 | 7834.96 | 7834.88 | 11753 | 11752.32 | 13200 | 13200
мероприятие 24 подпрограмма 1 | Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образования | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 300000 | 0 | 400000 | 322707 | 643824 | 524998.8 | 683824 | 683824 | 600000 | 600000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210003 | 244 |  |  | 300000 | 0 | 360600 | 283307 | 582424 | 467107 | 625932.2 | 625932.2 | 600000 | 600000
|  |  | 734 | 0702 | 0210003 | 113 |  |  | 0 | 0 | 11483.71 | 11483.71 | 11483.71 | 11483.71 | 11483.71 | 11483.71 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0702 | 0210003 | 112 |  |  | 0 | 0 | 27916.29 | 27916.29 | 49916.29 | 46408.09 | 46408.09 | 46408.09 | 0 | 0
мероприятие 25 подпрограмма 1 | Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 202280 | 15930 | 485900 | 433120 | 690900 | 601835 | 653375 | 647095 | 531000 | 531000 | В связи с непоступившими доходами по предпринимательской деятельности
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210029 | 244 |  |  | 202280 | 15930 | 485900 | 433120 | 690900 | 601835 | 653375 | 647095 | 531000 | 531000
мероприятие 26 подпрограмма 1 | Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристкой деятельности | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 248500 | 0 | 403500 | 333497 | 533500 | 433490 | 779000 | 778990 | 879000 | 879000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0709 | 0210011 | 112 |  |  | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 255000 | 155000 | 255000 | 255000 | 650000 | 650000
|  |  | 734 | 0702 | 0210011 | 244 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 29997 | 130000 | 129990 | 227000 | 226990 | 229000 | 229000
|  |  | 734 | 0702 | 0210011 | 622 |  |  | 148500 | 0 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 297000 | 297000 | 0 | 0
мероприятие 27 подпрограмма 1 | Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 435000 | 214208.67 | 645000 | 388074.82 | 695000 | 440101.1 | 766000 | 765546.55 | 793000 | 793000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0709 | 0210012 | 244 |  |  | 435000 | 214208.67 | 584580 | 327654.82 | 624605 | 369706.1 | 695605 | 695151.55 | 763000 | 763000
|  |  | 734 | 0709 | 0210012 | 612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0709 | 0210012 | 622 |  |  | 0 | 0 | 30420 | 30420 | 30420 | 30420 | 30420 | 30420 | 0 | 0
|  | МКУ УК | 733 | 0702 | 0210012 | 612 |  |  | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
мероприятие 28 подпрограмма 1 | Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 159000 | 159000 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0709 | 0210013 | 244 |  |  | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
|  | МКУ УК | 733 | 0702 | 0210013 | 612 |  |  | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 29 подпрограмма 1 | Работа с одаренными детьми | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 493397.8 | 467984.64 | 493397.8 | 467984.64 | 493397.8 | 467984.64 | 0 | 0 | не поступили средства из краевого бюджета в полном объеме
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0217581 | 244 |  |  | 0 | 0 | 493397.8 | 467984.64 | 493397.8 | 467984.64 | 493397.8 | 467984.64 | 0 | 0
мероприятие 30 подпрограмма 1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 3361708 | 0 | 7279400 | 7279400 | 7279400 | 7279400 | 7038500 | 7038500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0217585 | 621 |  |  | 0 | 0 | 3361708 | 0 | 7279400 | 7279400 | 7279400 | 7279400 | 7038500 | 7038500
мероприятие 31 подпрограмма 1 | Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 1404938 | 0 | 2491808 | 2491808 | 3823978 | 3823978 | 3823978 | 3823978 | 2312500 | 2312500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0210005 | 621 |  |  | 1404938 | 0 | 2491808 | 2491808 | 3823978 | 3823978 | 3823978 | 3823978 | 2312500 | 2312500
мероприятие 32 подпрограмма 1 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 20196 | 0 | 9511555 | 9107196.56 | 12259429 | 12165372.07 | 12259429 | 12168372.07 | 16494195 | 16494195 | Не освоены средства в р-ре 91,1 тыс. руб. в связи с изменением маршрута выездного лагеря ДЭБЦ, экономия по транспортным расходам
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0210053 | 611 |  |  | 0 | 0 | 841631.8 | 841631.8 | 966894.8 | 966894.8 | 966894.8 | 966894.8 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0707 | 0210053 | 112 |  |  | 0 | 0 | 8200 | 7200 | 16400 | 15400 | 16400 | 15400 | 16400 | 16400
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0707 | 0210053 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0210053 | 621 |  |  | 0 | 0 | 6981028.2 | 6981028.2 | 8660089.2 | 8660089.2 | 8660089.2 | 8660089.2 | 12564495 | 12564495
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0707 | 0210053 | 244 |  |  | 0 | 0 | 243000 | 101310 | 654500 | 654500 | 657500 | 657500 | 654500 | 654500
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0210053 | 244 |  |  | 20196 | 0 | 1437695 | 1176026.56 | 1952545 | 1862488.07 | 1952545 | 1862488.07 | 3249800 | 3249800
мероприятие 33 подпрограмма 1 | Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 3720577 | 3386572.4 | 4279300 | 4279300 | 4279300 | 4279300 | 4493100 | 4493100
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0217582 | 621 |  |  | 0 | 0 | 336798 | 336798 | 402880 | 402880 | 402880 | 402880 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0707 | 0217582 | 611 |  |  | 0 | 0 | 1876629 | 1876629 | 2012314 | 2012314 | 2012314 | 2012314 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0707 | 0217582 | 244 |  |  | 0 | 0 | 1507150 | 1173145.4 | 1864106 | 1864106 | 1864106 | 1864106 | 4493100 | 4493100
мероприятие 34 подпрограмма 1 | Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 3775 | 3495 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0210002 | 621 |  |  | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0707 | 0210002 | 611 |  |  | 0 | 0 | 1864 | 1864 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0707 | 0210002 | 244 |  |  | 0 | 0 | 1508 | 1228 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 4500 | 4500
мероприятие 35 подпрограмма 1 | Софинансирование расходов на финансовую поддержку муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 188880 | 188880 | 188880 | 188880 | 188880 | 188880 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0210021 | 622 |  |  | 0 | 0 | 188880 | 188880 | 188880 | 188880 | 188880 | 188880 | 0 | 0
мероприятие 36 подпрограмма 1 | Софинансирование расходов на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323280 | 1323280 | 1323280 | 1323280 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 734 | 0707 | 0210023 | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323280 | 1323280 | 1323280 | 1323280 | 0 | 0
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
МКУ УО
мероприятие 37 подпрограмма 1 | Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 1888800 | 1259200 | 1888800 | 1888800 | 1888800 | 1888800 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0707 | 0217441 | 622 |  |  | 0 | 0 | 1888800 | 1259200 | 1888800 | 1888800 | 1888800 | 1888800 | 0 | 0
мероприятие 38 подпрограмма 1 | Приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов (корпусов для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646560 | 0 | 13232800 | 13232800 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 734 | 0707 | 0217444 | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646560 | 0 | 13232800 | 13232800 | 0 | 0
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
МКУ УО
мероприятие 39 подпрограмма 1 | Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 15041002 | 13778089.21 | 30774325 | 29475486.07 | 44044198 | 42846677.14 | 62475500 | 62235344.59 | 64893859 | 64893859 | Не освоены средства в сумме 240,6 тыс. руб. в т.ч. по ст.213 по перечислению страховых взносов в сумме 73,8 тыс. руб. в связи с оплатой первых 3 дней по б/л со ст. 211, страховые взносы не взымаются, 166,8 тыс. руб. в связи с экономией средств по командировочным расходам ГМЦ
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0709 | 0210015 | 244 |  |  | 4180870 | 2929081.87 | 8286821 | 7299955.74 | 11290996 | 10231159.01 | 17048835.9 | 17038567.87 | 18296800 | 18296800
|  |  | 734 | 0709 | 0210015 | 113 |  |  | 0 | 0 | 120400 | 117112.02 | 273777 | 264320.98 | 353997.4 | 353997.4 | 0 | 0
|  |  | 734 | 0709 | 0210015 | 112 |  |  | 6403 | 780 | 91802 | 2430 | 103201 | 26536.36 | 182666.7 | 31303.42 | 44700 | 44700
|  |  | 734 | 0709 | 0210015 | 852 |  |  | 6300 | 800 | 6300 | 800 | 6300 | 800 | 6300 | 1600 | 6300 | 6300
|  |  | 734 | 0709 | 0210015 | 111 |  |  | 10847429 | 10847427.34 | 22269002 | 22055188.31 | 32369924 | 32323860.79 | 44883700 | 44809875.9 | 46546059 | 46546059
мероприятие 40 подпрограмма 1 | Устройство ограждения территории МКОУ Гимназии № 96 | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257505 | 0 | 1832653.06 | 1832653.06 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210024 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257505 | 0 | 1832653.06 | 1832653.06 | 0 | 0
мероприятие 41 подпрограмма 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения к общеобразовательным учреждениям | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125490 | 1125490 | 1125490 | 1054039.11 | 0 | 0 | Экономия средств при проведении конкурсных процедур
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | 734 | 0702 | 0210025 | 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125490 | 1125490 | 1125490 | 1054039.11 | 0 | 0
|  | всего расходные обязательства по подпрограмме | [6 empty] | 982348 | 856813.29 | 2010285 | 1939602.9 | 3006245 | 2885039.98 | 6018300 | 5925328.87 | 4481000 | 4481000
Подпрограмма 2 | "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" | в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | Х | Х | Х |  |  | 982348 | 856813.29 | 2010285 | 1939602.9 | 3006245 | 2885039.98 | 4267300 | 4174328.87 | 4481000 | 4481000
|  | КУМИ | 162 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751000 | 1751000 | 0 | 0
|  | УСЗН | 732 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ УК | 733 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ УО | 734 | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1 подпрограмма 2 | Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 982348 | 856813.29 | 2010285 | 1939602.9 | 3006245 | 2885039.98 | 4267300 | 4174328.87 | 4481000 | 4481000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 1004 | 0227552 | 244 |  |  | 49205 | 2280 | 104965 | 49700 | 159125 | 71580 | 313945 | 250821.13 | 363822 | 363822
|  |  | 009 | 1004 | 0227552 | 121 |  |  | 933143 | 854533.29 | 1905320 | 1889902.9 | 2829740 | 2813459.98 | 3921135 | 3914005.44 | 4117178 | 4117178
|  |  | 009 | 1004 | 0227552 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17380 | 0 | 32220 | 9502.3 | 0 | 0
|  | КУМИ | Х | Х | Х | Х
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 2 подпрограмма 2 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | 162 | 1004 | 0225082 | 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
мероприятие 3 подпрограмма 2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751000 | 1751000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | Х | Х | Х | Х
|  | КУМИ | 162 | 1004 | 0227587 | 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751000 | 1751000 | 0 | 0
|  | УСЗН | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УК | Х | Х | Х | Х
|  | МКУ УО | Х | Х | Х | Х
Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск | [14 empty] | Е.В.Титова
Исполнитель
Руководитель МКУ "Управление образования" | [14 empty] | В.Г.Головкин
76-39-01
Note on A23: Автор:

## 8 средства бюджет
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы с указанием плановых и фактических значений
руб.
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | 20____ (отчетный год) |  | 2014 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[5 empty] | январь-март |  | январь-июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2015 | 2016
Муниципальная программа | «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы | Всего |  |  | 383245621.02 | 333739371.05 | 864075763.8 | 802286675.81 | 1195951187.44 | 1108913927.9 | 1612059273.31 | 1583908748.27 | 1572792253 | 1572803353
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 153976542.41 | 131075284.13 | 372439456.14 | 341337805.13 | 528559108.62 | 479752413.64 | 724745469.26 | 715235882.27 | 662552800 | 662563900
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  | 229269078.61 | 202664086.92 | 491636307.66 | 460948870.68 | 667392078.82 | 629161514.26 | 887313804.05 | 868672866 | 910239453 | 910239453
|  | юридические лица |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего |  |  | 382263273.02 | 332882557.76 | 862065478.8 | 800347072.91 | 1192944942.44 | 1106028887.92 | 1606040973.31 | 1577983419.4 | 1568311253 | 1568322353
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 152994194.41 | 130218470.84 | 370429171.14 | 339398202.23 | 525552863.62 | 476867373.66 | 718727169.26 | 709310553.4 | 658071800 | 658082900
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  | 229269078.61 | 202664086.92 | 491636307.66 | 460948870.68 | 667392078.82 | 629161514.26 | 887313804.05 | 868672866 | 910239453 | 910239453
|  | юридические лица |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | Всего |  |  | 982348 | 856813.29 | 2010285 | 1939602.9 | 3006245 | 2885039.98 | 6018300 | 5925328.87 | 4481000 | 4481000
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 982348 | 856813.29 | 2010285 | 1939602.9 | 3006245 | 2885039.98 | 6018300 | 5925328.87 | 4481000 | 4481000
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработчик Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск | [9 empty] | Е.В.Титова
Исполнитель
| Начальник МКУ "Управление образования" | [8 empty] | В.Г.Головкин

## 9 КАИП
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
за январь- декабрь 2014 года
по МП "Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
руб.
№ п/п | Наименование объекта | ед.изм. | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в ценах 2001г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 2014 год | [6 empty] | Финансирование за январь - сентябрь 2014 года
[5 empty] | по ПСД (в ценах 2001г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах 2001г.) | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджет | краевой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет
1 | Строительство спортивного зала зала при школе № 103 | ед. | 1568 | 12511700 | 1959000 | 11091739.86 | 1959000 | 11091739.86 | 3632611 | 10870100 | 0 | 0 | 3 кв. 2014г. | 7442465.18 | 3151784.52 | 4290680.66 | 0
2 | Капитальный ремонт здания по ул. Октябрьская, 46-а | ед. | 85 |  |  |  |  | 2076686.59 | 2076686.59 | 0 |  |  | 3 кв. 2014г. | 2076686.59 | 2076686.59 | 0 | 0
3 | Приобретение и монтаж модульного здания корпуса № 5 в МАОУ ДОД ДООЦ "Взлет" | ед. | 60 | 7885.916 |  |  | 7885916 | 14556080 | 1323280 | 13232800 |  |  | 4 кв. 2014г. | 1323280 | 1323280 | 0 | 0
| Итого: | [6 empty] | 27724506.45 | 7032577.59 | 24102900 | 0 | 0 |  | 10842431.77 | 6551751.11 | 4290680.66 | 0
Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск | [14 empty] | Е.В.Титова
Исполнитель
Начальник МКУ "Управление образования" | [14 empty] | В.Г.Головкин