**Годовой отчет**

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

2014 год

Целью программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Основные задачи – создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период; развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Для решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функционирует 56 образовательных учреждений: 35 дошкольных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования детей. Численность учащихся общеобразовательных учреждений (школ) согласно годовым отчетам по выполнению муниципального задания в 2014 году составило 7468 чел. Места в школах были предоставлены всем желающим.

Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск в 2014 году посещал 4701 ребенок. За 2014 год списочный состав увеличился на 276 детей, из них 191 – за счет уплотнения существующих групп, 85 – за счет возвращения 2-го здания детского сада № 19. Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, родители которых выразили желание получить место в ДОУ в 2014 г., обеспечены местами.

Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципалитете отсутствует. Муниципальная очередь и муниципальная база данных воспитанников ДОУ экспортированы в единую автоматизированную информационную систему края, что позволило перейти на электронный вариант оказания услуги.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в 2014 году составила 27%. Доля школьных зданий, требующих капитального ремонта, в 2014 году составила 33,3%.

Таким образом, доля муниципальных общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций накапливается за счет непроведенных капитальных ремонтов и уменьшения средств на текущие ремонты. Однако незначительный рост показателя (13,5%) по сравнению с 2013 годом связан, с одной стороны, с уменьшением количества ОУ в связи с реорганизацией, с другой стороны, в связи с введением здания ДОУ № 19 в 2014 году.

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составляет 60,0% в связи с отсутствием средств на капитальные ремонты и уменьшением в 2014 году средств на текущие ремонты зданий общеобразовательных учреждений.

Целью подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Основные задачи – обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ; содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей; выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.

Все показатели подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» выполнены в полном объеме.

*Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (план – 0,5%, факт – 13,8%). В* прошедшем году Железногорск стал пилотной территорией по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. МКДОУ № 37 «Теремок», МКДОУ № 31 «Колокольчик», МАДОУ № 64 «Алые паруса» являются базовыми учреждениями по данному направлению работы.

*Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (план – 0,5%, факт – 0%).* В 2014 году в рамках сдачи ЕГЭ отсутствуют выпускники муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавшие единый государственный экзамен по основным предметам.

*Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях (план – 89,0%, факт – 100%).* Все дети указанной категорией обеспечены местами в коррекционных классах в соответствии с заявлениями законных представителей.

*Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) (план - 90%, факт – 94,1%).* Программы дополнительного образования реализуются в 7 учреждениях дополнительного образования, подведомственных Отделу образования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

*Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (план – 80,2%, факт – 87,8%).* В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 1809 обучающихся 7-11 классов из образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. Муниципальный этап ВсОШ проводился по 21 предмету. В результате выявлено 211 призеров и 59 победителей. Из 35 школьников Красноярского края, удостоившихся чести стать обладателями краевых именных стипендий для одаренных детей, 6 – обучающиеся железногорских школ. Всего в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования в 2014 году приняли участие 6573 учащихся.

*Доля оздоровленных детей школьного возраста (план – 82,0%, факт – 82,4%). На* территории ЗАТО Железногорск используются все формы организованного отдыха. В период летней оздоровительной компании 2014 г. обеспечен отдых и оздоровление следующему количеству детей: 2090 – в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 2790 – в загородных оздоровительных лагерях; 210 – в палаточных стационарных и передвижных лагерях, туристических походах и сплавах. В целом всеми формами детского отдыха и оздоровления охвачены 7387 детей, что составляет 82,4 % детского населения в возрасте от 7 до 16 лет.

Целью подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» в рамках муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

Основными задачами подпрограммы являются обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основные показатели работы отдела по осуществлению полномочий по опеке и попечительству в 2014 году следующие:

Из числа выявленных процент устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращения их в кровную семью составил 65,6 % в 2014 г. Уменьшилась доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в учреждения, до 31,3%.

Основной показатель исполнения подпрограммы «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», запланированный на отчетный период – 98,51%, реально составляет по итогам работы за 2014 год- 99, 64 %.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, осуществляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск. На учет в Министерстве образования и науки Красноярского края за 2013-2014 годы поставлены 30 детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в выделении жилого помещения, в возрасте с 14 лет. В 2014 году, как и планировалось, 1 квартира для специализированного муниципального фонда приобретена за счет средств краевого бюджета, передана по договору социального найма лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с очередностью.