ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы

в ЗАТО Железногорск» на 2014- 2016 годы за 2014 год

Данный отчет подготовлен в соответствии с пунктом 5.8 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

1. Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние:

Цель муниципальной программы – это развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск; целевым показателем является степень обеспеченности   Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование.

Степень обеспеченности по итогам 2014 года составила 84,6 % (по сравнению с планом в 84 %); проучено в общей сложности 26 муниципальных служащих за счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

- Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014- 2016 годы не содержит подпрограмм, только отдельные мероприятия.

Показатель отдельного мероприятия 1 «Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»: «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на профессиональную переподготовку». Показатель выполнен.

Показатель отдельного мероприятия 2 «Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»: «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на повышение квалификации». Показатель выполнен менее предусмотренного плана в связи с бОльшим количеством муниципальных служащих, прошедших обучение по краткосрочной программе обучения; в дальнейшем планируется более тщательная корректировка необходимости того или иного вида дополнительного профессионального образования.

Показатель отдельного мероприятия 3 «Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»: «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на краткосрочное обучение». Показатель выполнен; Большее количество муниципальных служащих прошли обучение по краткосрочной программе.

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение к 6 Постановлению):

- информация прилагается отдельно к данному отчету по форме согласно приложению 6 к постановлению.

4. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин):

- Отдельное мероприятие 2 «Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»; показатель - «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на повышение квалификации». Показатель выполнен менее предусмотренного плана в связи с бОльшим количеством муниципальных служащих, прошедших обучение по краткосрочной программе обучения; в дальнейшем планируется более тщательная корректировка необходимости того или иного вида дополнительного профессионального образования.

5. Описание результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году:

- Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014- 2016 годы не содержит подпрограмм, только отдельные мероприятия.

Отдельное мероприятие 1 «Профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск» (показатель - «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на профессиональную переподготовку»). Показатель выполнен.

Отдельное мероприятие 2 «Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск» (показатель - «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на повышение квалификации»). Показатель выполнен менее предусмотренного плана в связи с бОльшим количеством муниципальных служащих, прошедших обучение по краткосрочной программе обучения; в дальнейшем планируется более тщательная корректировка необходимости того или иного вида дополнительного профессионального образования.

Отдельное мероприятие 3 «Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»: «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на краткосрочное обучение». Показатель выполнен - большее количество муниципальных служащих прошли обучение по краткосрочной программе.

6. Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

- Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014- 2016 годы не содержит подпрограмм, только отдельные мероприятия.

Отдельное мероприятие 2 «Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»; показатель - «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на повышение квалификации». Показатель выполнен менее предусмотренного плана в связи с бОльшим количеством муниципальных служащих, прошедших обучение по краткосрочной программе обучения; в дальнейшем планируется более тщательная корректировка необходимости того или иного вида дополнительного профессионального образования.

7. Анализ последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

- Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014- 2016 годы не содержит подпрограмм, только отдельные мероприятия.

Отдельное мероприятие 2 «Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»; показатель - «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, направленных на повышение квалификации». Показатель выполнен менее предусмотренного плана в связи с бОльшим количеством муниципальных служащих, прошедших обучение по краткосрочной программе обучения; в дальнейшем планируется более тщательная корректировка необходимости того или иного вида дополнительного профессионального образования. Использование бюджетных ассигнований в 2014 году составило 62,9 % от запланированного в виду поздней корректировки бюджета ЗАТО Железногорск (пояснения были направлены в Отдел бухгалтерии в первой половине сентября 2014 года; корректировка была принята на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 25.11.2014); проведение же необходимых мероприятий по электронному аукциону (оказание образовательных услуг) в месячный срок (декабрь 2014) не представлялось возможным в силу их регламентированности по срокам. В первом полугодии 2014 года электронные аукционы не проводились из-за недостаточного практического опыта специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск по работе по новому законодательству в области закупок.

8. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 7 к Постановлению):

- информация прилагается отдельно к данному отчету по форме согласно приложению 7 к постановлению.

9. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 8 к Постановлению):

- информация прилагается отдельно к данному отчету по форме  согласно приложению 8 к постановлению.

10. Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, включенным в муниципальную программу (приложение 9 к Постановлению):

- информация не предоставляется; по программе отсутствуют объекты капительного строительства.

11. О планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий:

-  муниципальных заданий по программе не было.

12. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации муниципальной программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению:

- Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели муниципальной программы – это развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, - что оценивается с помощью целевого показателя - степени обеспеченности Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование.

Степень обеспеченности по итогам 2014 года составила 84,6 % (по сравнению с планом в 84 %); было проучено в общей сложности 26 муниципальных служащих за счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск (профессиональная переподготовка - 1 специалист; повышение квалификации – 16 специалистов (планировалось – 23); краткосрочное обучение – 9 специалистов (планировалось 4).

Использование бюджетных ассигнований в 2014 году составило 65,14 % от запланированного в виду поздней корректировки бюджета ЗАТО Железногорск (пояснения были направлены в Отдел бухгалтерии в первой половине сентября 2014 года; корректировка была принята на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 25.11.2014); проведение же необходимых мероприятий по электронному аукциону (оказание образовательных услуг) в месячный срок (декабрь 2014) не представлялось возможным в силу их регламентированности по срокам. В первом полугодии 2014 года электронные аукционы не проводились из-за недостаточного практического опыта специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск по работе по новому законодательству в области закупок.

13. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- Использование бюджетных ассигнований по муниципальной программе в целом в 2014 году составило 65,14 % от запланированного.

Использование бюджетных ассигнований по мероприятию 1 программы составило 100 %; по мероприятию 2 программе составило 62,9 %; по мероприятию 3 программы составило 100 %.

Начальник отдела кадров

и муниципальной службы							 И.Е. Первушкина

лично 76-55-65