Приложение № 5

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году)

Анализ последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2015-2017 годы в 2015 году все подпрограммы были реализованы.

Были не достигнуты некоторые показатели результативности по отдельным мероприятиям подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Невыполненный показатель | Причины невыполнения |
| Подпрограмма № 2  «Досуг, искусство и народное творчество»;  мероприятие «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)» | «Количество клубных формирований» (план – 106 ед., факт – 100 ед.) | В МБУК ДК закрылось 4 объединения (в связи со сменой места жительства руководителей), в МБУК ЦД закрылось 2 объединения (в связи с уходом руководителя в отпуск по уходу за ребенком). |
| Подпрограмма № 2  «Досуг, искусство и народное творчество»;  мероприятие «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)» | «Число участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения» (план – 22,9 чел, факт – 20,3 ед) | В МБУК ДК закрылось 4 объединения (в связи со сменой места жительства руководителей), в МБУК ЦД закрылось 2 объединения (в связи с уходом руководителя в отпуск по уходу за ребенком). |
| Подпрограмма № 2  «Досуг, искусство и народное творчество»;  мероприятие «Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства» | «Количество зрителей муниципальныхз театров на 1 тыс. чел. населения» (план – 660,79, факт – 450,3) | Невыполнение показателя связано с тем, что в плановые цифры были ошибочно включены показы спектаклей за пределами ЗАТО Железногорск |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»;  мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск» | «Количество обучающихся (чел.)» (план – 2291, факт – 2271) | Уменьшение количества поступивших в ДШИ им. М.П. Мусоргского. Дети не прошли предварительный отбор в соответствии с требованиями предпрофессиональных программ |

Анализ последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

Невыполнение выше указанных показателей результативности не влечет за собой негативных последствий на реализацию муниципальной программы, так как все запланированные в 2015 году мероприятия подпрограмм были реализованы.