Достижение показателей в 2015 году обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:

| Наименование показателя | Разд. |  | План |  | Исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи | - 1010001 |  | - 4 526,5 |  | - 4 523,9 |  | - 100 |
| - В течение года велась системная деятельность по организации временной занятости молодежи. В летний период в трудовых отрядах старшеклассников смогли поработать 578 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Еще 70 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, трудились в течение девяти не летних месяце |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногрорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов | - 1010002 |  | - 500,0 |  | - 500 |  | - 100 |
| - В 2015 году профинансировано 12 социально зачимых проектов, реализованных в течение года некоммерческими организациями в области работы с молодежью. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск | - 1010003 |  | - 101,0 |  | - 91,0 |  | - 90 |
| - Присуждено и вручено в торжественной обстановке 9 премий молодым гражданам ЗАТО Железногорск: «За успехи в области культуры и искусства»; «За успехи в области физической культуры и спорта»; «За успехи в области общественной деятельности»; «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов»; «За успехи в области развития добровольчества»; «За наставничество и воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях | - 1010004 | - 230,0 |  | - 230,0 |  | - 100 |  |
| - Обеспечено участие молодежи ЗАТО Железногорск в следующих краевых инфраструктурных проектах: - Молодежный IQ бал (приняли участие - 47 человек), ТИМ «Бирюса» (38 человек), ТИМ "Юниор (19 человек), «Новый фарватер» (150 человек.). - конкурс программ организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников (численность выделенных рабочих мест – 98); закрытие трудового лета приняли участие лучшие бойцы и командиры трудовых отрядов ЗАТО (5 человек); Краевой Доброфорум (30 человек); краевые тренировочные сборы для руководителей муниципальных штабов ФП (10 человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация деятельности молодежного клуба робототехники | - 1010006 | - 200,0 |  | - 166,9 |  | - 83 |  |
| - В рамках деятельности клуба робототехники и штаба флагманской программы «Робототехника и НТТМ» на территории ЗАТО Железногорск успешно функционируют филиалы штабов ФП «Робототехника и НТТМ» на базе МБУ ДО «СЮТ» и МБОУ СОШ №97. - В молодежном центре была продолжена работа по разработке рабочих моделей квадрокоптеров. Которые демонстрировались на смене «Экономика будущего» «ТИМ-Бирюса» и на робототехническом фестивале «Роботех. Кластер будущего». Было принято решение дальнейшего развития данного направления, в связи с чем была произведена закупка 4-х комплектов для сборки квадрокоптеров, с помощью которых планируется организовать школу квадрокоптеров и провести муниципальный подготовительный этап к соревнованиям квадрокоптеров на фестивале «Роботех-2016». - В рамках деятельности клуба робототехники был проведен муниципальный отборочный этап к фестивалю «Роботех-2015». Целями отборочного этапа помимо отбора лучших команд были популяризация научно-технического творчества молодежи, сферы высоких технологий и инновационной деятельности, формирование в молодежной среде компетенций в области наукоемкого производства с применением робототехнических и мехатронных систем. Отборочный этап состоял из трех мероприятий по отбору лучших команд: легомарафон, соревнования по робототехнике по регламентам FIRST FLL и судомодельные соревнования. В задачи МКУ «МЦ» входила организация финансовой поддержки команд-партнеров флагманской программы «Робототехника и НТТМ. Железногорск» в плане обеспечения наградного фонда и сувенирной продукции. Участниками стали 115 человек из них 45 человек заняли призовые места и получили наградные кубки, медали и дипломы участников. Остальные 70 человек получили по блокноту с логотипом молодежного центра и сертификат об участии. - В результате организации и проведения отборочного этапа к фестивалю «Роботех-2015» к участию в фестивале было подготовлено 17 команд (47 участников) МБУ ДО «СЮТ». Одна команда стала победителем в номинации «Лучшее конструкторское исполнение». Три команды попали в десятку лучших в номинации соревнованиях «Russian Robotics», две команда заняли 7-8 место в номинации FIRST FLL. - Направление «Робототехника и НТТМ» получило развитие в филиалах штабов ФП «Робототехника и НТТМ». Количество обучающихся в направлении робототехника и НТТМ в МБУ ДО «СЮТ» увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Сейчас это число составляет более 80 человек. Приобретается оборудование и планируется дальнейшее развитие направления робототехника в МБОУ СОШ №97. Организации целенаправленно участвуют в грантовых конкурсах для поддержки развития технического творчества. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе | - 1010009 | - 100,0 |  | - 100,0 |  | - 100 |  |
| - На территории ЗАТО Железногорск обеспечено проведение краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020». В Железногорске проводится 2 сессии проекта. В 2015 году весенняя сессия проходила 16-19 мая с привлечением краевого тренера; осенняя сессия проходила 2-5 сентября с привлечением в качестве тренеров на Проектную школу сотрудников Ресурсного центра социальный инициатив г.Железногорска. В 2015 году участниками конкурса стали 79 проектных команды в количестве 211 молодых людей в возрасте 14-30 лет. На Молодежном форуме были представлены 57 проектных идеи, из которых 36 получили ресурсную поддержку. Из 36 проектов 27 проектов получили финансовую поддержку: 13 проектов на общую сумму 100 000 рублей за счет средств местного бюджета и 14 проектов на общую сумму 150000 рублей за счет средств субсидии краевого бюджета; 21 проекту была оказана поддержка за счет привлеченных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью | - 1010007 | - 5 324,4 |  | - 5 296,8 |  | - 99 |  |
| - Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | - 1017456 - 1010008 | - 1 484,7 - 148,5 |  | - 1 397,2 - 148,5 |  | - 94 - 100 |  |
| - В течение года проведены следующие мероприятия: - 1. День молодёжи, Фестиваль «Арт-квадрат»Общее число участников – 150 человек; зрителей – 2 250 человек. - 2.Турнир по командным танцам «Team Dance»Участвовали шесть команд по 10 человек из Железногорска, Красноярска и Сосновоборска. - Общее число участников – 67 человек, зрителей – 250 человек; - 3. Школа КВН, игры КВН, участники – более 300 человек; 4. «Уроки Универсиады», участвовало – 25 человек; 5. Муниципальная школа волонтеров, участвовало – 150 человек; 6. Доброфорум; Общее количество участников – 92 человек; по итогам года были награждены 8 лучших волонтеров; 7. Закрытие трудового лета. Сморт-конкурс трудовых отрядов старшеклассников «Панорама трудовых дел» Всего участников мероприятия стало более 300 человек. 8. Муниципальная конференция «Моя территория» флагманской программы «Моя территория» - I городской Урбан-форум Общее количество участников - 92 человека 9. Проведение мероприятий общекраевых сетевых акций флагманской программы «Моя территория» общее количество участников – не менее 800 человек; 10. Муниципальная фитнес-конвенция «Беги за мной». Приняло участие 180 человек, из них 80 детей и 100 взрослых. 11. Показательные соревнования по экстремальным видам спорта, участники и зрители – более 3000 человек; 12. Школы проектирования, индивидуальные и групповые консультации – 50 13. Молодежный форум в рамках проекта «Территория 2020» - Количество участников: 110 человек 14. Акции, посвященные празднованию 70-летия Великой Победы , государственным праздникам и памятным датам Отечественной истории: 22 апреля – 9 мая - акция «Георгиевская ленточка». Приняли участие 8500 человек. 27 апреля - акция «Письмо Победы», в ходе которой около 1000 писем Победы было написано учащимися школ и ВУЗов. 29 апреля - акция «Дерево Победы», в результате которой на аллее вдоль парка была высажена аллея. В акции приняло участие 211 человек. 2-9 мая - акция «Пост№1», приняли участие 120 человек. 6 мая приняли участие в акции «Музейная ночь», число молодежи - около 3000 человек. 7 мая - акция «Сирень Победы», приняли участие около 300 человек. Высажен сиреневый сквер из 30 кустов за Молодежным центром. Каждый куст сирени относится к определенному направлению деятельности МЦ. 8 мая - акция «Живой коридор памяти» (Спасибо за Победу!).На площади Ленина собралось около 500 человек. После концерта ветеранов встретил живой коридор из активной молодежи города, которая благодарила ветеранов "СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!". 9 мая участвовали в городских акциях: - «Бессмертный полк», приняли участие более 1000 человек. - «Знамя Великой Победы», приняли участие 13 учебных учреждений города и 14 общеобразовательных школ - 634 человека. - «Флэш-моб День Победы», приняли участие более 10000 человек. - «Солдатская каша», приняли участие более 500 человек. - «Народная Победа», приняли участие 153 человека, при этом число благополучателей превысило 20000 человек. 22 июня - акция памяти трагических событий 22 июня 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз. С шести утра и до 12 часов дня все жители города могли видеть и слышать, как по городу движется автомобиль с Российским флагом, из которого осуществляется вещание с текстом, рассказывающим о том трагическом дне. 22 августа -В день флага России союз Активной молодежи, в котором вокруг Молодежного центра объединились организации молодых специалистов градообразующих предприятий, общественных организаций совершили восхождение на Олень гору в Подгорном, а также провели согласованный с ГАИ автопробег. 3 сентября - акция памяти погибших детей Беслана. Прохожим раздавались воздушные шары, на каждом из которых был прикреплён листок с воспоминаниями участников трагедии. Перед собравшимися людьми в память о трагедии выступила команда организаторов фаер-шоу «Фабула» В конце акции все запустили воздушные шары в небо в память о погибших людях. 13 ноября - муниципальный патриотический Форум в целях подготовки к военно-патриотическому соревнованию "Сибирский щит". В 2015 году медиа-центром осуществлялось информационное обеспечение мероприятий Молодежного центра и его основных партнеров (подготовка пресс-релизов, работа с городскими СМИ): 23.04.2015 - Доброфокусы в рамках ФП Добровольчество; 24.04.2015 - Библионочь в рамках ФП Команда 2019 (библиотека им.Горького); 01.05.2015 – парад на Первое мая в рамках ФП Историческая память; 08.05.2015 – Акция “Коридор славы” в рамках ФП Историческая память; 14.05.2015 – финальная игра КВН Лицейская лига; 17.05.2015 – Весенний горный марафон в рамках ФП Беги за мной 30.05.2015 – Выпускной для детей инвалидов в рамках ФП Добровольчество 12.06.2015 – Литературный фестиваль “Читай Железногорск” (ПКиО им.С.М.Кирова) 27.06.2015 – Робо-квест для Школьников в рамках ФП Роботехника и НТТМ 27.06.2015 – День молодежи – освещение всех площадок Молодежного центра 25.07.2015 – День города; 08.08.2015 – соревнования по флорболу в рамках празднования дня Физкультурника 30.08.2015 – горный пробег “Апхилл” в рамках ФП Беги за мной Также медиа-центром разрабатывался дизайн афиш, баннеров информационных листовок, флаеров, сувенирной продукции для основных мероприятий Молодежного центра. Разрабатывалась печатная продукция для информационного сопровождения деятельности штабов флагманских программ. |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2  «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»

Общий объем финансирования подпрограммы составил 40,0 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Средства бюджета в рамках реализации данной подпрограммы направлены на создание условий, на развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи и развития добровольчества.

По итогам 2015 года в ЗАТО Железногорск действуют 12 патриотических клубов/объединений, 12 добровольческих отрядов, 4 историко-патриотических музея.

Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность – 7,5%

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности – 5,6 %.

С целью поддержки патриотических и добровольческих объединений в течение года сотрудниками молодежного центра были проведены следующие мероприятия: Семинар «Эффективная организация добровольческих и благотворительных акций», Школа волонтеров, Еженедельные тренинги для добровольцев, Муниципальный Доброфорум. С участием добровольческих объединений города проведено более 40 акций добровольческой помощи, волонтерского сопровождения мероприятий и патриотического воспитания молодежи.

| - Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие в реализации социальных проектов патриотической направленности и проведении патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, городских праздников | - 1020001 | - 20 000,00 | - 20 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в реализации социальных проектов и акций добровольческой направленности | - 1020002 | - 20 000,00 | - 20 000,00 |