ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» за 2015 год

- 2016 год

- Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» за 2015 год

Основной целью муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) является формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы осуществлялось решение ряда задач, направленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства посредством реализации мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» и реализации двух отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрены расходы в сумме 1 480,7 тыс. рублей, в том числе:

-  краевой бюджет – 163,4 тыс. рублей;

-  бюджет ЗАТО Железногорск – 1 317,3 тыс. рублей.

Исполнение составило 100% или 1 480,7 тыс. рублей.

Значения целевых показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 312 | 308 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,7 | 33,3 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | субъектов | 952 | 888 |
| 4 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 32,5 | 30,8 |
| 5 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | рублей | 5 000 000,00 | 5 417 372,74 |

На снижение фактических значений целевых показателей по отношению к плановым значениям целевых показателей муниципальной программы повлияло сокращение количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность.

Объективными причинами снижения количества индивидуальных предпринимателей являются: неопределенность экономической ситуации 
в стране, нестабильность законодательства, налоговая нагрузка, трудности получения и высокая стоимость кредитных ресурсов, конкуренция, проблемы 
в нахождении рынков сбыта продукции, высокие цены на сырье, материалы и др.

Результаты реализации подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» (далее – подпрограмма).

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрены расходы в сумме 1 480,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 163,4 тыс. рублей и бюджета ЗАТО Железногорск – 1 317,3 тыс. рублей.

Исполнение составило 100% или 1 480,7 тыс. рублей.

Средства по подпрограмме были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности в размере 558,4 тыс. рублей.

Поддержано три хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере, сфере услуг и торговле.

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров 
(работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) в размере 94,5 тыс. рублей.

Поддержано два хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере и сфере услуг.

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей 
по договорам лизинга в размере 827,8 тыс. рублей.

Поддержано два хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере.

Значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации мероприятий подпрограммы, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | субъектов | 7 | 6 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 3 | 6 |
| 3 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 97 | 97 |
| 4 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | рублей | 5 000 000,00 | 5 417 372,74 |

По итогам 2015 года в целом по подпрограмме фактические значения показателей результативности превышают или равны плановым, за исключением показателя:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку.

Значение данного показателя не достигнуто в полном объеме по причине предоставления одному субъекту малого предпринимательства двух видов субсидий.

В разрезе субсидий финансовую поддержку получили семь субъектов малого предпринимательства.

Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляется на основании действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях:

- В 2015 году организовано и проведено 22 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по результатам которых заключено 8 договоров аренды, кроме того 2 договора аренды заключено по результатам аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников проведенных в 2014 году;

2.	Предоставлено муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее – Муниципальная казна), без проведения торгов:

- определением размера арендной платы в соответствии с «Положением
о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р (далее – Положение об аренде) - 41 договор аренды, в том числе 1 договор 
по согласованию с УФАС по Красноярскому краю.

- на новый срок с субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соответствии 
с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
с определением размера арендной платы в соответствии с Положением об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта) - 23 договора аренды.

Показатели результативности реализации мероприятия приведены 
в таблице 3.

Таблица 3

Показатели результативности реализации мероприятия

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) | рублей | 10 000 000,00 | 11 674 378,00 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности | субъектов | 245 | 216 |

Уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства связано с расторжением договоров аренды муниципального имущества, в том числе, связанного с реализацией льготного выкупа арендуемого имущества 
(14 субъектов малого и среднего предпринимательства) и переоформлением договоров аренды субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с определением размера арендной платы по рыночной оценке.

Увеличение фактического объема льгот связано с проведением рыночной оценки арендной платы объектов Муниципальной казны, сдаваемых в аренду 
по льготным ставкам.

Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась в 2015 году в виде:

- информационного сопровождения реализации программы, посредством регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи предпринимателям;

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Показатели результативности реализации мероприятия приведены 
в таблице 4.

Таблица 4

Показатели результативности реализации мероприятия

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | План 2015 год | Факт 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку | субъектов | 700 | 666 |
| 2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся | % | 50 | 50 |