## Лист1
Приложение № 9
Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в муниципальную программу ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
(наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск)
за январь - декабрь 2015 г.
рублей
№ п/п | Наименование объекта, территория стоительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта * | Годы строительства (приобретения) | Процент технической готовности | Сметная стоимость по утвержденной ПСД, всего в ценах 2001 г. | Остаток стоимости на 01.01.2015 |  | план на 2015 год | [6 empty] | финансирование за январь-декабрь 2015г. |  |  |  |  | Фактическое освоение за январь -декабрь 2015 г. За счет всех источников финансирования | Виды выполненных работ за январь-декабрь 2015 года
[5 empty] | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.2015 | в ценах 2001 г. | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе
[9 empty] | аванс | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
1.1. | Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
1.1.1. | Наименование мероприятия 1:Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "город" в энергодефицитные районы г.Железногорска
1.1.1.1 | Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
1.1.1.1.1 | Объект 1:Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "город" в энергодефицитные районы г.Железногорска | 2014-2016 | 13.05% | 8105814.86 | 1057475.9035 | 6027612.65 | 1057475.9035 | 6027612.65 | 0 | 0 | 0 | 6027612.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы. Не оплачены в связи с отсутствием положительного заключения на МСД от Главгосэкспертизы
1.1.2. | Наименование мероприятия 2: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 6
1.1.2.1. | Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
1.1.2.1.1. | Объект 1: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР №5 | 2014-2016 | 76.36% | 36371140 | 8597870 | 34007397.72 | 4042272 | 16007397.72 | 0 | 0 | 0 | 16007397.72 | 0 | 15354761.21 | 0 | 0 | 15354761.21 | 0 | 15354761.21 | Закончено строительство наружных сетей электроснабжения 5МКР на 6кВ и трансформаторной подстанции ТП №142, что позволит обеспечить коммунальной инфраструктурой жилищную застройку в микрорайоне №5, ввод в эксплуатацию новых жилых домов и объектов соцкультбыта. В 2016 году планируется начать строительство 2-х трансформаторных подстанций ТП № 140,141.
1.1.3. | Наименование мероприятия 3: Строительство инженергых коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
1.1.3.1. | Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
1.1.3.1.1. | Объект 1: Строительство инженергых коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь) | 2014-2015 | 88.39% | 3322000 | 385537 | 1526017.24 | 387357 | 1526017.24 | 0 | 0 | 0 | 1526017.24 | 0 | 1390787.84 | 0 | 0 | 1390787.84 | 0 | 1390787.84 | Продолжено строительство инженерных коммуникаций в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я и 2-я очереди). Ввод в эксплуатацию канализационно-насосной и водонапорной станций повысит уровень благоустроенности в постройках на Верхней Саянской и проезде Горный, а также обеспечит ввод в эксплуатацию новых жилых домов
1.1.4. | Наименование мероприятия 4: Строительство инженергых коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
1.1.4.1. | Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
1.1.4.1.1. | Объект 1: Строительство инженергых коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) | 2014-2015 | 82.94% | 2476000 | 422446 | 1672885.79 | 422446 | 1672885.79 | 0 | 0 | 0 | 1672885.79 | 0 | 1292885.79 | 0 | 0 | 1292885.79 | 0 | 1292885.79 | Продолжено строительство инженерных коммуникаций в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я и 2-я очереди). Ввод в эксплуатацию канализационно-насосной и водонапорной станций повысит уровень благоустроенности в постройках на Верхней Саянской и проезде Горный, а также обеспечит ввод в эксплуатацию новых жилых домов
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 50274954.86 | 10463328.9035 | 43233913.4 | 5909550.9035 | 25233913.4 | 0 | 0 | 0 | 25233913.4 | 0 | 18038434.84 | 0 | 0 | 18038434.84 | 0 | 18038434.84
в том числе:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  | 50274954.86 | 10463328.9035 | 43233913.4 | 5909550.9035 | 25233913.4 | 0 | 0 | 0 | 25233913.4 | 0 | 18038434.84 | 0 | 0 | 18038434.84 | 0 | 18038434.84
2. | Наименование подпрограммы 2 :Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
2.1. | Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.1.1 | Наименование мероприятия 1 :Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
2.1.1.1. | Заказчик 1 МКУ "Управление капитального строительства"
2.1.1.1.1. | Объект 1: Строительствообъекта ритуального назначения (кладбище) | 2014-2016 | 7.192% | 13953660 | 12950130 | 80295830 | 216439 | 1255348.19 | 0 | 0 | 0 | 1255348.19 | 0 | 1204487.29 | 0 | 0 | 1204487.29 | 0 | 1204487.29 | После получения положительного результата, произведён окончательный расчёт за проектные работы. Выполнен вынос в натуру границ земельного участка, выполнена валка деревьев. В 2016 году планируется начало строительных работ.
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 13953660 | 12950130 | 80295830 | 216439 | 1255348.19 | 0 | 0 | 0 | 1255348.19 | 0 | 1204487.29 | 0 | 0 | 1204487.29 | 0 | 1204487.29
в том числе:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  | 13953660 | 12950130 | 80295830 | 216439 | 1255348.19 | 0 | 0 | 0 | 1255348.19 | 0 | 1204487.29 | 0 | 0 | 1204487.29 | 0 | 1204487.29
| Итого по программе |  |  | 64228614.86 | 23413458.9035 | 123529743.4 | 6125989.9035 | 26489261.59 | 0 | 0 | 0 | 26489261.59 | 0 | 19242922.13 | 0 | 0 | 19242922.13 | 0 | 19242922.13
в том числе:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  | 64228614.86 | 23413458.9035 | 123529743.4 | 6125989.9035 | 26489261.59 | 0 | 0 | 0 | 26489261.59 | 0 | 19242922.13 | 0 | 0 | 19242922.13 | 0 | 19242922.13
| Руководитель УГХ | [6 empty] | Л.М.Антоненко
исп.Синкина Т.В.