Информация об основных результатах муниципальной программы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2016-2018 годы,

достигнутых в 2016 году

**Фактически за 2016 год были достигнуты следующие показатели:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (2016 год) | |
| План | Факт |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | Единица | не менее 80 | 90,5 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | не менее 205 | 240 |
| Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры | % | не более 41,6 | 41,6 |
| Удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив» | % | 100 | 100 |

**Количественные характеристики сферы культуры по итогам 2016 года:**

количество посещений муниципальных библиотек составило – 428,8 тыс.человек (план – 421,5 тыс.человек);

число посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 286,4 тыс. человек (план – 295,0 тыс. человек), из них число посетителей МАУК «Парк культуры и отдыха» – 196,7 тыс.человек;

в учреждениях культурно-досугового типа функционировали 104 клубных формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам (764 участника – дети до 14 лет, всего – 2,026 тыс.участников);

число посещений МБУК МВЦ – 49,6 тыс. человек (план – 49,0 тыс. человек);

число зрителей профессиональных театров – 44,9 тыс.человек (план – 40,3 тыс.человек);

в МБУК «Театр оперетты» и МБУК театр кукол «Золотой ключик» осуществлена постановка 8 новых спектаклей и 3 новых концертных программы;

число обучающихся в детских школах искусств составило – 2, 219 тыс.человек (план – 2,227 тыс.человек);

в течение года проведено более 2,0 тыс.культурно-массовых мероприятий.

**В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культуры в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:**

- предоставлены субсидии из федерального и краевого бюджетов на комплектование книжных фондов Центральной городской библиотеки им. М. Горького (из федерального бюджета выделено 8,8 тыс.руб., из краевого бюджета – 164,4 тыс.руб, софинансирование из местного бюджета – 56,3 тыс.руб);

- разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта Центральной городской библиотеки им. М. Горького, здание по ул. Крупской, 8 (из местного бюджета выделено 399,0 тыс.руб.);

- проведена эвакуация экспозиций и музейных фондов Музейно-выставочного центра в здания по адресу ул. Свердлова 49А, 49Б, проведен текущий ремонт этих зданий (из местного бюджета выделен 2 692,0 тыс.руб);

- завершено оснащение зрительного зала Дома культуры «Старт» (п. Подгорный) – приобретены 271 кресло, механическое оборудование для сцены, одежда сцены, световое оборудование (из местного бюджета выделено 2 000,0 тыс.руб.)

- частично завершен ремонт объектов Парка культуры и отдыха (часть работ перенесена на 2017 год). Из местного бюджета выделено 7 613,838 тыс.руб.