## 9 КАИП
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в муниципальную программу ЗАТО Железногорск
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
(наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск)
за январь - декабрь 2016 г.
(нарастающим итогом)
рублей
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства, (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта * | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Годы строительства (приобретения) ** | Сметная стоимость по утвержденной ПСД всего |  | Остаток сметной стоимости на 01.01.2016 г. *** |  | План на 2016 год |  |  | Финансирование на январь-декабрь 2016 года | Фактическое освоение за январь - декабь 2016 г. за счет всех источников финансирования | Виды выполненных работ за январь - декабрь 2016 г.
|  |  |  | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.2016 г. | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.2016 года | всего | аванс | лимит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" | [11 empty] | 1) Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания туалета на спортивной аллее; 2)Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада ТКЗ; 3) Выполнены работы по капитальному ремонту: глориетты и павильонов центрального входа, общественного туалета, ремонту забора (ремонт ограждения был запланирован на 4-х участках, общей протяженностью - 753,0 м.п., но в связи с погодными условиями фактически в выполнен на 3-х участках, протяженностью 547 м.п), кроме того, часть отделочных работ, планируется выполнить в 2017 году (сроки работ перенесены до 01.07.17г. по решению суда)
| Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова | 1) Глориетта и павильоны центрального входа - Общая площадь – 678,9 м2; 2) Капитальный ремонт общественного туалета (с условиями для маломобильных групп населения) размером 12,0 х 8,4 м. Объем здания 312 м3.; 3) Капитальный ремонт забора - на 4-х участках: (Lобщ = 1170 м.п.) | 2016-2017 | 2149532.7103 | 11500000 | 2149532.7103 | 11500000 | 7617838.66 | 0 | 7617838.66 | 7217704.62 | 7071722.92
Главный распорядитель -Администрация ЗАТО г. Железногорск
Заказчик - Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект - строения и помещения ПКиО
Итого по главному распорядителю
Итого по подпрограмме 2
в том числе:
Главный распорядитель -Администрация ЗАТО г. Железногорск
Итого по программе
в том числе:
| Главный распорядитель -Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  | 2149532.7103 | 11500000 | 2149532.7103 | 11500000 | 7617838.66 | 0 | 7617838.66 | 7217704.62 | 7071722.92
| Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск | [5 empty] | Е.В. Парфёнова
Исполнитель: О.Н. Мольц, тел. 746102