## Лист1
Приложение № 9
Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в муниципальную программу ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
(наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск)
за январь - декабрь 2016 г.
рублей
№ п/п | Наименование объекта, территория стоительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта * | Годы строительства (приобретения) | Процент технической готовности | Сметная стоимость по утвержденной ПСД, всего в ценах 2001 г. | Остаток стоимости на 01.01.2016 |  | план на 2016 год | [6 empty] | финансирование за январь-декабрь2016г. |  |  |  |  | Фактическое освоение за январь - декабрь 2016 г. За счет всех источников финансирования | Виды выполненных работ за январь-декабрь 2016 года
[5 empty] | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.2016 | в ценах 2001 г. | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе
[9 empty] | аванс | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
1.1. | Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
1.1.1. | Наименование мероприятия 1: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефецитные районы г.Железногорска
1.1.1.1. | Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
1.1.1.1.1. | Объект 1: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефецитные районы г.Железногорска | 2014-2016 | 12.58% | 8405814.86 | 1057475.9035 | 6027612.65 | 1057475.9035 | 6327612.65 | 0 | 0 | 0 | 6327612.65 |  | 322614.4 |  |  | 322614.4 |  | 322614.4 | Экспертиза проектно-сметной документации
1.2. | Наименование мероприятия 1: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 6
1.2.1 | Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
1.2.1.1. | Объект 2: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР №5 | 2014-2016 | 85.78% | 36371140 | 5171620 | 20217880.92 | 5171620 | 20217880.92 | 0 | 0 | 0 | 20217880.92 | 0 | 20217880.92 |  |  | 20217880.92 |  | 20217880.92 | Выполнены работы по монтажу трансформаторных подстанций ТП-140,141.
1.3. | Наименование мероприятия 1: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 6
1.3.1 | Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
1.3.1.1. | Объект 3: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) | 2014-2016 | 100% | 2489157.89 | 0 |  | 0 | 72500.44 | 0 | 0 | 0 | 72500.44 |  | 72500.44 |  |  | 72500.44 |  | 72500.44 | выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на здание и сооружение, и работ по сопровождению государственного кадастрового учета здания и сооружения на объекте:
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 47266112.75 | 6229095.9035 | 26245493.57 | 6229095.9035 | 26617994.01 | 0 | 0 | 0 | 26617994.01 | 0 | 20612995.76 | 0 | 0 | 20612995.76 | 0 | 20612995.76
в том числе:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  | 47266112.75 | 6229095.9035 | 26245493.57 | 6229095.9035 | 26617994.01 | 0 | 0 | 0 | 26617994.01 | 0 | 20612995.76 | 0 | 0 | 20612995.76 | 0 | 20612995.76
2. | Наименование подпрограммы 2 :Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
2.1. | Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.1.1 | Наименование мероприятия 1 :Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
2.1.1.1. | Заказчик 1 МКУ "Управление капитального строительства"
2.1.1.1.1. | Объект 1: Строительствообъекта ритуального назначения (кладбище) | 2014-2016 | 7.31% | 13953660 | 12933700 | 36424913.4 | 5436554.2388 | 36424913.4 | 0 | 0 | 0 | 36424913.4 | 0 | 36424913.4 |  |  | 36424913.4 |  | 36424913.4 | 1-я очередь. Карта № 1-2: подготовительные работы, валка леса, устройство дорог и проездов - 1,5 км , планировка территории - 32856 м2
2.2. | Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.2.1 | Наименование мероприятия 2 :Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Железногорска
2.2.1.1. | Заказчик 1 МКУ "Управление капитального строительства"
2.2.1.1.1. | Объект 2: Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Железногорска | 2016 | 0% | 53731.3433 | 53731.3433 | 360000 | 53731.3433 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 |  |  | 360000 |  | 360000 | выполнены работы по карте №10а городского кладбища для организации мест захоронения (демонтаж железобетонных блоков фундамента, планировка участка)
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 14007391.3433 | 12987431.3433 | 36784913.4 | 5490285.5821 | 36784913.4 | 0 | 0 | 0 | 36784913.4 | 0 | 36784913.4 | 0 | 0 | 36784913.4 | 0 | 36784913.4
в том числе:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  | 14007391.3433 | 12987431.3433 | 36784913.4 | 5490285.5821 | 36784913.4 | 0 | 0 | 0 | 36784913.4 | 0 | 36784913.4 | 0 | 0 | 36784913.4 | 0 | 36784913.4
| Итого по программе |  |  | 61273504.0933 | 19216527.2468 | 63030406.97 | 11719381.4856 | 63402907.41 | 0 | 0 | 0 | 63402907.41 | 0 | 57397909.16 | 0 | 0 | 57397909.16 | 0 | 57397909.16
в том числе:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  | 61273504.0933 | 19216527.2468 | 63030406.97 | 11719381.4856 | 63402907.41 | 0 | 0 | 0 | 63402907.41 | 0 | 57397909.16 | 0 | 0 | 57397909.16 | 0 | 57397909.16
| Руководитель УГХ | [6 empty] | Л.М.Антоненко
исп.Синкина Т.В.