Информация об основных результатах муниципальной программы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2018-2020 годы,

достигнутых в 2018 году

**Фактически за 2018 год были достигнуты следующие показатели:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (2018 год) | |
| План | Факт |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | Единица | не менее 81 | 90 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | не менее 210 | 232,6 |
| Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры | % | не более 39,2 | 37 |
| Удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив» | % | 100 | 100 |

**Количественные характеристики сферы культуры по итогам 2018 года:**

количество посещений муниципальных библиотек составило – 432,6 тыс.человек (план – 432,6 тыс.человек);

число посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 287,5 тыс. человек (план – 280,0 тыс. человек), из них число посетителей МАУК «Парк культуры и отдыха» – 170,7 тыс.человек;

в учреждениях культурно-досугового типа функционировало 101 клубное формирование, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам (908 участников – дети до 14 лет, всего – 2,4 тыс.участников);

число посещений МБУК МВЦ – 35,0 тыс. человек (план – 35,0 тыс. человек);

число зрителей профессиональных театров – 46,8 тыс.человек (план – 42,0 тыс.человек);

в МБУК «Театр оперетты» и МБУК театр кукол «Золотой ключик» осуществлена постановка 9 новых спектаклей;

число обучающихся в детских школах искусств составило – 2,5 тыс.человек (план – 2,5 тыс.человек);

в течение года проведено более 2,0 тыс.культурно-массовых мероприятий.

**В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культуры в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:**

- выделены субсидии из федерального, краевого бюджетов на комплектование книжных фондов Центральной городской библиотеки им. М. Горького (из федерального бюджета – 9,2 тыс.руб., из краевого бюджета – 165,8 тыс.руб, софинансирование из местного бюджета – 57,3 тыс.руб);

- выделены субсидии из федерального, краевого бюджетов на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой ключик» (из федерального бюджета – 6 780,0 тыс.руб., из краевого бюджета – 2 260,0 тыс.руб, софинансирование из местного бюджета – 1 004,5 тыс.руб);

- проведена модернизации библиотеки № 6, приобретена и установлена система автоматизации библиотечных процессов на основе RFID-технологий (из краевого бюджета выделено 12 000,0 тыс.руб., из местного бюджета выделено 6 263,2 тыс.руб.);

- проведен ряд мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования учреждений культуры – МБУК «Музейно-выставочный центр», МБУК ЦГБ им. М. Горького, МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (из местного бюджета выделено 387,3 тыс.руб.);

- проведен капитальный ремонт объектов МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» - фасада ТКЗ, здания общественного туалета (из местного бюджета выделено 3 813,3 тыс.руб.);

- получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 (из местного бюджета выделено 2 167,4 тыс.руб.);

- проведен текущий ремонт библиотеки № 9 в п. Новый путь (из местного бюджета выделено 598,5 тыс.рублей);

- проведены текущие ремонты в МБУК «Центр досуга», детской художественной школе, музыкальных школах, библиотеке № 5 (из местного бюджета выделено 2,9 млн.рублей).