ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  ЗАТО Железногорск

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» за 2019 год

Данный отчет подготовлен в соответствии с пунктом 5.8 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

1. Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние

Цель муниципальной программы – это развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск; целевым показателем является степень обеспеченности   Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование.

Степень обеспеченности по итогам 2019 года составила 101,9 % (по сравнению с планом - не менее 87,0 %); за счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск прошли обучение в общей сложности 53 муниципальных служащих.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» не содержит подпрограмм, только отдельное мероприятие.

Показатель отдельного мероприятия 1 «Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск». Показатель выполнен согласно предусмотренному плану (не менее 50 муниципальных служащих) – 53 муниципальных служащих.

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение № 6 к постановлению).

Информация прилагается отдельно к данному отчету по форме согласно приложению 6 к постановлению.

4. Описание результатов реализации отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов, нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин).

Запланированное мероприятие по обучению муниципальных служащих выполнено согласно плану в полном объеме.

5. Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм для реализации муниципальной программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).

Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» не содержит подпрограмм, только отдельное мероприятие.

Отдельное мероприятие 1 «Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск» (показатель - «Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, получивших дополнительное профессиональное образование») реализовано в полном объеме; показатель выполнен согласно предусмотренному плану (не менее 50 муниципальных служащих) – 53 муниципальных служащих

6. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) (приложение № 7 к настоящему Порядку).

Информация прилагается отдельно к данному отчету по форме согласно приложению 7 к постановлению.

7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений (приложение № 8 к настоящему Порядку).

Информация прилагается отдельно к данному отчету по форме согласно приложению 8 к постановлению.

8. Информация об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск (приложение № 9 к настоящему Порядку).

Информация не предоставляется; по программе отсутствуют указанные объекты.

9. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на мероприятия, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, федеральных проектов в составе национальных проектов, а также сведения о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы и (или) показателей результативности подпрограммы, в рамках исполнения указанных мероприятий.

Использование бюджетных ассигнований по муниципальной программе в целом в 2019 году составило 99,9 % от запланированного.

Использование бюджетных ассигнований по мероприятию программы составило 99,9 %.

Муниципальная программа ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» не содержит подпрограмм, только отдельное мероприятие.

Выполнение отдельного мероприятия программы в полном объеме способствовало достижению цели муниципальной программы - развитию кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск. За счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск было проучено в общей сложности 53 муниципальных служащих   (планировалось – не менее 50).

10. Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий (приложение № 10 к настоящему Порядку).

Информация не предоставляется; по программе отсутствуют муниципальные задания.

11. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели муниципальной программы – развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск,  что оценивается с помощью целевого показателя - степени обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование.

Степень обеспеченности по итогам 2019 года составила 101,9 % (по сравнению с планом в 87,0 %); за счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск было проучено в общей сложности 53 муниципальных служащих   (планировалось – не менее 50).

Руководитель

Управления по правовой и кадровой работе					Л.В. Ридель

27.12.2019

Первушкина Ирина Евгеньевна 76-55-65