| Администрация ЗАТО г. Железногорск КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск ____.02.2021 № 20-08/______ на №________от __________ Служебная записка О направлении отчета за 2020 г. |  | Руководителю Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. Прусовой |
| --- | --- | --- |

Направляем Вам информацию о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» и отчет о выполнении  муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2020 год.

Приложение:

1. Отчет о выполнении муниципальной программы за 2020 год – на 4 л.

2. Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы (Приложение № 6) – на 2 л.

3. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) (приложение № 7) – на 4 л.

4. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений (приложение №8) – на 1 л.

Начальник					                       		О.В. Захарова

Кочергина Светлана Михайловна

76-56-32

Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2020 год

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск.

В качестве основных целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  на 2020-2022 годы были установлены следующие показатели:

1. Доход от использования муниципального  имущества ЗАТО Железногорск – в 2020 году план составил 74684,77 тыс.руб.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - в 2019 году план составил 5,0 га.

За 2020 год план по целевому показателю 1 выполнен на 91,9%, план по целевому показателю 2 выполнен на 100,0%.

Вышеуказанная муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»;

- Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск».

Основными показателями результативности подпрограммы 1 «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» являются:

1. Доходы от аренды муниципального  имущества ЗАТО Железногорск.

2. Удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда).

В 2020 году:

- сумма доходов от аренды муниципального имущества запланирована в размере 21284,77 тыс.руб., фактическая сумма доходов составила 21774,43 тыс.руб., выполнение плана составило порядка 102,3%.

- плановая величина показателя «удельный вес площадей  арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» утверждена в размере 94,0%, фактическая величина составила – 93,4%, план выполнен на 99,4%, что связано с расторжениями ряда  договоров аренды и высвобождением арендуемых площадей. Процедура заключения новых договоров аренды занимает достаточно длительный период, в связи с необходимостью  проведения аукционных процедур.

В целом, данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности деятельности в сфере управления муниципальным имуществом. В 2020 году было заключено 69 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Также, за 2020 год проведено 102  проверки по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

- плановая величина показателя «удельного вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)» утверждена в размере 90,0%, фактическая величина составила 90,0%,  план исполнен на 100%.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Основные показатели результативности деятельности по данному направлению определены в подпрограмме 2 «Развитием земельных отношений на территории  ЗАТО Железногорск»:

- Доходы от аренды земельных участков;

- Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства.

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение основных задач подпрограммы:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Экономическая эффективность подпрограммы выражается в рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Железногорск; создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск; повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.

Плановые показатели поступлений доходов в бюджет от аренды земельных участков на 2020 год были установлены в размере  53 400,0 тыс. рублей. По итогам 2020 года в бюджет ЗАТО Железногорск поступило        57 193,53 тыс.рублей  доходов от аренды земельных участков, что составляет     107,1 %  от запланированного значения.

Плановые значения по показателю «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства» на 2020 год составляли  5,0 га (в том числе 3,0 га для жилищного строительства).  В ходе реализации мероприятий  подпрограммы в отчетном периоде в хозяйственный оборот были вовлечены земельные участки общей площадью 5,0 га  (в том числе 2,85 га для жилищного строительства). Таким образом, план по данному показателю выполнен на 100,0% (95,0% - по участкам для жилищного строительства).

В результате реализации мероприятий обеих подпрограмм обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, проведена паспортизация 204 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с постановкой их на кадастровый учет и оформлением права муниципальной собственности, что позволило уточнить технические характеристики объектов, их местоположение и вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества. В целях реализации мероприятий новой лесной политики в 2020 году на территории ЗАТО г.Железногорск поставлены на кадастровый учет 687 гектаров лесных участков.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»  освоены на 90,4%.

Основные причины, повлиявшие на результат освоения бюджетных средств:

- В рамках заключенных контрактов на содержание муниципального жилого фонда фактические суммы отличаются от запланированных показателей. Это связано с текущей кредиторской задолженностью за декабрь 2020 года, так как счета поступили в январе 2021 г.

- Не полностью использованы средства по оценке рыночной стоимости имущества. Это связано со снижением стоимости одного объекта оценки в результате конкурсных процедур, при этом общая стоимость контракта не изменялась. Количество объектов, запланированных на оценку в 2020 году, выполнено полностью.

- В рамках заключенных контрактов имеется текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 года за содержание и сохранность объектов Муниципальной казны, в том числе по коммунальным ресурсам,  счета по которым выставлены в январе 2021 года, а также с выставлением ООО «Красэко-электро» необоснованных счетов по негативному воздействию на центральную систему водоснабжения. Вопрос по оплате указанных счетов будет решаться в судебном порядке. Кроме того, имеется экономия средств по электроэнергии.

- Не полностью освоены средства по эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за МКУ «УИК»,  в связи с неполным  исполнением поставщиком услуг  договорных обязательств на разработку декларации по ГТС, договор продлен до марта 2021 года, неосвоенные средства за 2020 год перенесены в смету 2021 года.

- Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящиеся в собственности ЗАТО Железногорск, не было осуществлено, в связи с отсутствием заявителей.

- По статье расходов «Организация и проведение работ по землеустройству» отклонения связаны с экономией средств по результатам конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг (процент снижения цены контракта от НМЦК составил 71,05%).

Начальник					                       		О.В. Захарова

Кочергина Светлана Михайловна

76-56-32