## Структура программы (hidden)
Структура муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
страниц
00. Лист согласования |  |  |  | 70 | 40 | MWord
01. Постановление (Внесение изменений) |  |  |  | 2 | 1 | MWord
02. Приложение к Постановлению. Паспорт программы |  |  | Программа | 11 | 6 | MWord
| 03. Приложение к Паспорту Программы. Перечень целевых показателей и показателей результативности |  |  | 2 | 1 | Вкладка
04. Приложение 1 к Программе. Перечень объектов муниципальной собственности |  |  |  | 2 | 1 | Вкладка
05. Приложение 2 к Программе. Информация о распределении планируемых расходов |  |  |  | 7 | 4 | MExcel
06. Приложение 3 к Программе. Информация об источниках финансирования |  |  |  | 2 | 1 | Вкладка
07. Приложение №3 к Программе. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
08. Приложение 3.1 к Программе. Паспорт подпрограммы 1 Дороги |  |  | ПодПрограмма №1 | 11 | 6 | MWord
| 09. Приложение 1 к ПП 1. Перечень целевых индикаторов |  |  | 1 | 1 | Вкладка
| 10. Приложение 2 к ПП1. Перечень мероприятий |  |  | 2 | 1 | Вкладка
11. Приложение 3.2 к Программе. Паспорт подпрограммы 2 Безопасность |  |  | ПодПрограмма №2 | 6 | 3 | MWord
| 12. Приложение 1 к ПП 2. Перечень целевых индикаторов |  |  | 1 | 1 | Вкладка
| 13. Приложение 2 к ПП 2. Перечень мероприятий |  |  | 1 | 1 | Вкладка
14. Приложение 3.3 к Программе. Паспорт подпрограммы 3 Транспорт |  |  | ПодПрограмма №3 | 9 | 5 | MWord
| 15. Приложение 1 к ПП3. Перечень целевых индикаторов |  |  | 1 | 1 | Вкладка
| 16. Приложение 2 к ПП3. Перечень мероприятий |  |  | 1 | 1 | Вкладка
17. Приложение 3.4 к Программе. Паспорт подпрограммы 4 Благоустройство |  |  | ПодПрограмма №4 | 8 | 4 | MWord
| 18. Приложение 1 к ПП4. Перечень целевых индикаторов |  |  | 1 | 1 | Вкладка
| 19. Приложение 2 к ПП4. Перечень мероприятий |  |  | 2 | 1 | Вкладка
Отчеты:
in |  | Прил. 6. Информация о целевых показателях и показателях результативности
in |  | Прил. 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы
in |  | Прил. 8. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
in |  | Прил. 9. Расшифровка финансированияпо объектам капитального строительства (ОТСУТСТВУЕТ)
Поквартальная разбивка:
in |  | Поквартальная разбивка бюджетной росписи

## Отчет.Прил.6
Приложение N 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год 2021 |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | План на год | Отчетный период январь - декабрь
|  |  |  | факт | план | факт |  | план | факт
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | км | Х | 167.1 | 190.1 | 190.1 | 190.1 | 190.1 | 190.1
| Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа | км | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1. | Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. | Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
| Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | 0.1 | 1.83 | 0.71 | 0.71 | 4.7125 | 4.7125 | 4.7125
| Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | 0.1 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 81.6 | 81.6 | 81.6
1.2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. | Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
| Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | % | 0.15 | 89.4737 | 95.2 | 95.2 | 100 | 100 | 100
| Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более | ед. | 0.15 | 83 | 72 | 66 | 58 | 58 | 53
1.3. | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. | Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров | км/чел | 0.1 | 0.557 | 0.713 | 0.713 | 0.7197 | 0.7197 | 0.62989
1.4. | Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. | Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
| Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | 0.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск | % | 0.15 | 9.24 | 9.24 | 9.3685 | 9.3685 | 9.3685 | 9.3685
| Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## Отчет.Прил.9 (hidden)
Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск за январь-март 2015 года (нарастающим итогом)
рублей
№ п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Ед.изм. | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД в ценах 2015 года | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2015 год | [6 empty] | Финансирование за январь-июнь 2015 года
[5 empty] | по ПСД в ценах 2015 года | по ПСД в ценах контракта | по ПСД в ценах 2015 года | в ценах контракта, всего в том числе | местный бюджета | краевой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего в том числе | местный бюджета | краевой бюджет | федеральный бюджет
1. | #REF! | км | 3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 4-й кв. 2015 года | #REF! | #REF!
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| Итого: |  | 3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 4-й кв. 2015 года | #REF! | #REF!
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
| Руководитель Управления городского хозяйства | [11 empty] | Л.М. Антоненко

## 03. Пр.1. Показатели (hidden)
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от ________________ № _______________
Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы
№ п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1. | Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | Х | Заключенные муниципальные контракта на содержание дорог общего пользования местного значения, муниципальные задания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | км | Х |  | 167.1 | 190.1 | 190.1 | 190.1 | 190.1
| Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | Х | Мониторинг СЭР муниципальных образований Красноярского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1. | Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. | Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
| Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | 0.1 | Форма федеральной статистической отчетности 1-ФД | 1.83 | 0.71305 | 4.7125 | 0.71305 | 0.71305
| Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | 0.1 | Информация Управления городского хозяйства | 82.9 | 82.9 | 81.6 | 82.9 | 84.2
1.2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. | Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
| Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | % | 0.15 | Информация Управления городского хозяйства | 89.4737 | 95.2 | 100 | 100 | 100
| Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более | ед. | 0.15 | Данные ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск | 83 | 66 | 58 | 101 | 101
1.3. | Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. | Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | 0.1 | Мониторинг СЭР муниципальных образований Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров | км/чел | 0.1 | Информация Управления городского хозяйства | 0.557 | 0.71312 | 0.7197 | 0.7197 | 0.7197
1.4. | Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. | Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
| Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | 0.15 | Информация Управления городского хозяйства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск | % | 0.15 | Информация Управления городского хозяйства | 9.24 | 9.3685 | 9.3685 | 9.3685 | 9.3685
| Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## 04. Объекты (hidden)
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
рублей
№ п/п |  | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) * | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов на 01.01 очередного финансового года | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам
[8 empty] | 2021 | 2022 | 2023
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Наименование подпрограммы 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
1. | Главный распорядитель 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
| 1.1.1. | 2: Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"
| 1.1.1.1. | Объект 1: Мост железобетонный через транспортный проезд на 0+800 км ул.60 лет ВЛКСМ | 88,29 п.м. | 2021 год (срок разработки ПСД с учетом получения положительного заключения ГЭ) | 62000000 | 0 | 62000000 | 6000000 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | [5 empty] | 6000000 | 0 | 0
| 1.1.1.2. | Объект 2: Мост железобетонный через реку Кантат на 0+680 км Ленинградского проспекта (левый и правый) | 44,6 п.м. | 2021 год (срок разработки ПСД с учетом получения положительного заключения ГЭ) | 48000000 | 0 | 48000000 | 4000000 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | [5 empty] | 4000000 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 1 | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
в том числе:
| федеральный бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| краевой бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| местный бюджет | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| Итого по Главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
в том числе:
| федеральный бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| краевой бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| местный бюджет | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| Итого по подпрограмме 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
в том числе:
| федеральный бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| краевой бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| местный бюджет | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| Итого по программе: «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
в том числе:
| федеральный бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| краевой бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| местный бюджет | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| В том числе по главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
в том числе:
| федеральный бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| краевой бюджет | 2021 8: 0; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| местный бюджет | 2021 8: 10000000; 2022 9: 0; 2023 10: 0
| Руководитель Управления городского хозяйства | 2022 9: А.Ф. Тельманова

## 06. Пр.1 Распределение. Отч.7
Приложение N 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограмм, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а так же по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | КБК |  |  |  | Расходы, (руб.), годы |  |  |  | Наименование ГРБС | КБК |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  | Примечания
[15 empty] | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год)
[17 empty] | план на год | отчетный период январь-сентябрь факт
|  | КЦСР | КВСР | КФСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период |  | КЦСР | КВСР | КФСР | ВР | план | факт
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" | 1200000000 | Х | Х | X | 519370488.34 | 450690943 | 460246924 | 1430308355.34 | всего расходные обязательства | 1200000000 | Х | Х |  | 490468358.21 | 466905544.85 | 519370488.34 | 495428981.94 | 95.39%
в том числе по ГРБС:
[10 empty] | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 490191658.21 | 466628844.85 | 519350866.11 | 495409359.71
[10 empty] | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" |  |  |  |  | 276700 | 276700 | 19622.23 | 19622.23
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 1210000000 | Х | Х | X | 300988908.17 | 235738097 | 240179278 | 776906283.17 | всего расходные обязательства | 1210000000 | Х | Х | X | 282200896.99 | 269610435.74 | 300988908.17 | 297038966.76 | 98.69%
в том числе по ГРБС:
[10 empty] | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 282200896.99 | 269610435.74 | 300988908.17 | 297038966.76
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 300988908.17 | 235738097 | 240179278 | 776906283.17
мероприятие 1 подпрограммы 1 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | 12100S5080 | X | X | X | 198608308 | 202836608 | 115469907 | 516914823 | всего расходные обязательства | 12100S5080 | X | X | X | 194745277 | 194745276.93 | 198608308 | 198608307.76 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 12100S5080 | 009 | 0409 | 610 | 198608308 | 202836608 | 115469907 | 516914823 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 12100S5080 | 009 | 0409 | 610 | 194745277 | 194745276.93 | 198608308 | 198608307.76
мероприятие 2 подпрограммы 1 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 1210000270 | X | X | X | 11852847 | 1983167 | 93791049 | 107627063 | всего расходные обязательства | 1210000270 | X | X | X | 5804195 | 5804195 | 11852847 | 11852847 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 1210000270 | 009 | 0409 | 610 | 11852847 | 1983167 | 93791049 | 107627063 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1210000270 | 009 | 0409 | 610 | 5804195 | 5804195 | 11852847 | 11852847
мероприятие 3 подпрограммы 1 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 12100S5090 | X | X | X | 30918322 | 30918322 | 30918322 | 92754966 | всего расходные обязательства | 12100S5090 | X | X | X | 30261007 | 30261007 | 30918322 | 30918322 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 12100S5090 | 009 | 0409 | 240 | 30918322 | 30918322 | 30918322 | 92754966 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 12100S5090 | 009 | 0409 | 240 | 30261007 | 30261007 | 30918322 | 30918322
мероприятие 4 подпрограммы 1 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 1210000130 | X | X | X | 57764631.17 | 0 | 0 | 57764631.17 | всего расходные обязательства | 1210000130 | X | X | X | 300000 | 251205.48 | 57764631.17 | 53814690 | 93.16%
в том числе по ГРБС:
|  | 1210000130 | 009 | 0409 | 240 | 57764631.17 | 0 | 0 | 57764631.17 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1210000130 | 009 | 0409 | 240 | 300000 | 251205.48 | 57764631.17 | 53814690
мероприятие 5 подпрограммы 1 | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала | 12100S7450 | X | X | X | 1844800 | 0 | 0 | 1844800 | всего расходные обязательства | 12100S7450 | X | X | X | 6865500 | 6865500 | 1844800 | 1844800 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 12100S7450 | 009 | 0409 | 240 | 1844800 | 0 | 0 | 1844800 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 12100S7450 | 009 | 0409 | 240 | 6865500 | 6865500 | 1844800 | 1844800
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 1220000000 | Х | Х | X | 3793479.35 | 774800 | 774800 | 5343079.35 | всего расходные обязательства | 1220000000 | Х | Х | X | 6327324 | 5534803.84 | 3793479.35 | 3311848.35 | 87.3%
в том числе по ГРБС:
[10 empty] | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 6050624 | 5258103.84 | 3773857.12 | 3292226.12
[10 empty] | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" |  |  |  |  | 274892 | 276700 | 19622.23 | 19622.23
| Из мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 3793479.35 | 774800 | 774800 | 5343079.35
мероприятие 1 подпрограммы 2 | Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | 1220000010 | X | X | X | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | всего расходные обязательства | 1220000010 | X | X | X | 200000 | 102480 | 200000 | 21840 | 10.92%
в том числе по ГРБС:
|  | 1220000010 | 009 | 0503 | 240 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1220000010 | 009 | 0503 | 240 | 200000 | 102480 | 200000 | 21840
мероприятие 2 подпрограммы 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (пешеходный переход по ул.Андреева в районе пешеходного моста через р.Байкал)) | 1220000290 | X | X | X | 2499057.12 | 0 | 0 | 2499057.12 | всего расходные обязательства | 1220000290 | X | X | X | 0 | 0 | 2499057.12 | 2499057.12 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 1220000290 | 009 | 0409 | 240 | 2499057.12 | 0 | 0 | 2499057.12 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1220000290 | 009 | 0409 | 240 | 0 | 0 | 2499057.12 | 2499057.12
мероприятие 6 подпрограммы 2 | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 122R310601 | X | X | X | 404800 | 404800 | 404800 | 1214400 | всего расходные обязательства | 122R310601 | X | X | X | 405000 | 404999.84 | 404800 | 404800 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 122R310601 | 009 | 0409 | 240 | 404800 | 404800 | 404800 | 1214400 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 122R310601 | 009 | 0409 | 240 | 405000 | 404999.84 | 404800 | 404800
мероприятие 3 подпрограммы 2 | Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | 1220000020 | X | X | X | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | всего расходные обязательства | 1220000020 | X | X | X | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 1220000020 | 009 | 0113 | 240 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1220000020 | 009 | 0113 | 240 | 0 | 0 | 80000 | 80000
мероприятие 4 подпрограммы 2 | Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | 1220000030 | X | X | X | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | всего расходные обязательства | 1220000030 | X | X | X | 90000 | 90000 | 90000 | 86529 | 96.14%
в том числе по ГРБС:
|  | 1220000030 | 009 | 0113 | 240 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1220000030 | 009 | 0113 | 240 | 90000 | 90000 | 90000 | 86529
мероприятие 5 подпрограммы 2 | Уплата административных штрафов и иных платежей | 1220000040 | X | X | X | 500000 | 0 | 0 | 500000 | всего расходные обязательства | 1220000040 | X | X | X | 1000000 | 305000 | 500000 | 200000 | 40%
в том числе по ГРБС:
|  | 1220000040 | 009 | 0113 | 850 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1220000040 | 009 | 0113 | 850 | 1000000 | 305000 | 500000 | 200000
мероприятие 5 подпрограммы 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 122R373980 | X | X | X | 19622.23 | 0 | 0 | 19622.23 | всего расходные обязательства | 122R373980 | X | X | X | 276700 | 276700 | 19622.23 | 19622.23 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 122R373980 | 734 | 0702 | 610 | 18155.56 | 0 | 0 | 18155.56 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 122R373980 | 734 | 0702 | 610 | 274892 | 274892 | 18155.56 | 18155.56
|  | 122R373980 | 734 | 0702 | 620 | 1466.67 | 0 | 0 | 1466.67 | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" | 122R373980 | 734 | 0702 | 620 | 1808 | 1808 | 1466.67 | 1466.67
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | 1230000000 | Х | Х | X | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | всего расходные обязательства | 1230000000 | Х | Х | X | 119276500 | 110319358.32 | 121475743.16 | 103076902.56 | 84.85%
в том числе по ГРБС:
[10 empty] | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 119276500 | 110319358.32 | 121475743.16 | 103076902.56
| Из таблицы мероприятия подпрограммы |  |  |  |  | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16
мероприятие 2 подпрограммы 3 | Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | 1230000040 | X | X | X | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | всего расходные обязательства | 1230000040 | X | X | X | 119276500 | 110319358.32 | 121475743.16 | 103076902.56 | 84.85%
в том числе по ГРБС:
|  | 1230000040 | 009 | 0408 | 240 | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1230000040 | 009 | 0408 | 240 | 119276500 | 110319358.32 | 121475743.16 | 103076902.56
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | 1240000000 | Х | Х | X | 93112357.66 | 86307446 | 86307446 | 265727249.66 | всего расходные обязательства | 1240000000 | Х | Х | X | 82663637.22 | 81440946.95 | 93112357.66 | 92001264.27 | 98.81%
в том числе по ГРБС:
[10 empty] | Администрация ЗАТО г. Железногорск |  |  |  |  | 82663637.22 | 81440946.95 | 93112357.66 | 92001264.27
| Из таблицы мероприятия подпрограммы |  |  |  |  | 93112357.66 | 86307446 | 86307446 | 265727249.66
мероприятие 1 подпрограммы 4 | Содержание сетей уличного освещения | 1240000010 | X | X | X | 59517055.93 | 57969866 | 57969866 | 175456787.93 | всего расходные обязательства | 1240000010 | X | X | X | 54729763 | 53531041.79 | 59517055.93 | 58415837.44 | 98.15%
в том числе по ГРБС:
|  | 1240000010 | 009 | 0503 | 240 | 25647189.93 | 24100000 | 24100000 | 73847189.93 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1240000010 | 009 | 0503 | 240 | 24084897 | 22886175.79 | 25647189.93 | 24545971.44
[5 empty] | 810 | 33869866 | 33869866 | 33869866 | 101609598 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0 | 0 | 0 | 810 | 30644866 | 30644866 | 33869866 | 33869866
мероприятие 2 подпрограммы 4 | Содержание прочих объектов благоустройства | 1240000020 | X | X | X | 910245 | 910245 | 910245 | 2730735 | всего расходные обязательства | 1240000020 | X | X | X | 1276807.22 | 1276807.22 | 910245 | 902395.63 | 99.14%
в том числе по ГРБС:
|  | 1240000020 | 009 | 0503 | 240 | 910245 | 910245 | 910245 | 2730735 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1240000020 | 009 | 0503 | 240 | 810539.22 | 810539.22 | 910245 | 902395.63
мероприятие 3 подпрограммы 4 | Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | 1240000060 | X | X | X | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | всего расходные обязательства | 1240000060 | X | X | X | 40000 | 16401.04 | 40000 | 40000 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 1240000060 | 009 | 0503 | 240 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1240000060 | 009 | 0503 | 240 | 40000 | 16401.04 | 40000 | 40000
мероприятие 4 подпрограммы 4 | Содержание территорий общего пользования | 1240000070 | X | X | X | 29645056.73 | 27387335 | 27387335 | 84419726.73 | всего расходные обязательства | 1240000070 | X | X | X | 26617067 | 26616696.9 | 29645056.73 | 29643031.2 | 99.99%
в том числе по ГРБС:
|  | 1240000070 | 009 | 0503 | 610 | 29645056.73 | 27387335 | 27387335 | 84419726.73 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1240000070 | 009 | 0503 | 610 | 26617067 | 26616696.9 | 29645056.73 | 29643031.2
мероприятие 5 подпрограммы 4 | Разработка концепции стратегического развития рекреационных территорий и общественных пространств Кантатского водохранилища в ЗАТО Железногорск | 1240000080 | X | X | X | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | всего расходные обязательства | 1240000080 | X | X | X | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 100%
в том числе по ГРБС:
|  | 1240000080 | 009 | 0503 | 240 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | Администрация ЗАТО г. Железногорск | 1240000080 | 009 | 0503 | 240 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
| Руководитель Управления городского хозяйства | [5 empty] | Л.М. Антоненко | [8 empty] | А.Ф. Тельманова

## 06. Пр.2 Источники. Отч.8
|  |  |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от ________________ № _______________ | [5 empty] | Приложение N 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  | Примечание
[8 empty] | 2020 (отчетный год) |  | 2021 (текущий год)
[10 empty] | План на год | отчетный период январь - декабрь факт
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на период |  | план | факт |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск | всего | 519370488.34 | 450690943 | 460246924 | 1430308355.34 | всего | 460207351.21 | 436644537.85 | 519370488.34 | 495428981.94 |  |  | 18380111.66 | -29257768 | -34849649 | -45727305.34
|  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: | [5 empty] | Изм. | 537750600 | 421433175 | 425397275 | 1384581050
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 138574760 | 140940600 | 145338100 | 424853460 | краевой бюджет | 142702100 | 142702100 | 138574760 | 138574760
|  | местный бюджет | 380795728.34 | 309750343 | 314908824 | 1005454895.34 | местный бюджет | 347766258.21 | 293942437.85 | 380795728.34 | 357263581.94
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего | 300988908.17 | 235738097 | 240179278 | 776906283.17 | всего | 282200896.99 | 239349428.74 | 300988908.17 | 297038966.76 |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период
|  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: | [6 empty] | -9235079.17 | -25538378 | -26015459 | -60788916.17
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Изм. | 291753829 | 210199719 | 214163819 | 716117367
|  | краевой бюджет | 138165400 | 140548900 | 144946400 | 423660700 | краевой бюджет | 138322000 | 138322000 | 138165400 | 138165400
|  | местный бюджет | 162823508.17 | 95189197 | 95232878 | 353245583.17 | местный бюджет | 143878896.99 | 101027428.74 | 162823508.17 | 158873566.76
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  | 300988908.17 | 235738097 | 240179278 | 776906283.17 |  | 282200896.99 |  | 300988908.17
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | всего | 3793479.35 | 774800 | 774800 | 5343079.35 | всего | 6327324 | 5534803.84 | 3793479.35 | 3311848.35 |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период
|  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: | [6 empty] | -2057431.35 | 595200 | 595200 | -867031.35
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Изм. | 1736048 | 1370000 | 1370000 | 4476048
|  | краевой бюджет | 409360 | 391700 | 391700 | 1192760 | краевой бюджет | 4380100 | 4380100 | 409360 | 409360
|  | местный бюджет | 3384119.35 | 383100 | 383100 | 4150319.35 | местный бюджет | 1947224 | 1154703.84 | 3384119.35 | 3311848.35
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  | 3793479.35 | 774800 | 774800 | 5343079.35 |  | 6327324
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | всего | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | всего | 119276500 | 110319358.32 | 121475743.16 | 103076902.56 |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период
|  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: | [6 empty] | 23227356.84 | -4564767 | -9679567 | 8983022.84
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Изм. | 144703100 | 123305833 | 123305833 | 391314766
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | местный бюджет | 119276500 | 110319358.32 | 121475743.16 | 103076902.56
| Из таблицы мероприятий подпрограммы |  | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 |  | 119276500
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | всего | 93112357.66 | 86307446 | 86307446 | 265727249.66 | всего | 82663637.22 | 81440946.95 | 93112357.66 | 92001264.27 |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период
|  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: | [6 empty] | 6445265.34 | 250177 | 250177 | 6945619.34
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Изм. | 99557623 | 86557623 | 86557623 | 272672869
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 93112357.66 | 86307446 | 86307446 | 265727249.66 | местный бюджет | 82663637.22 | 81440946.95 | 93112357.66 | 92001264.27
| Руководитель Управления городского хозяйства |  |  | А.Ф. Тельманова |  |  |  |  | А.Ф. Тельманова

## 07. Пр.3 Мун.задание. Отч. 10
Приложение N 10 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о планируемых значениях и фактически достугнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий | [5 empty] | Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы ЗАТО Железногорск |  | Источники финансирования | Расходы по годам | [5 empty] | Примечание
[6 empty] | 2018 (отчетный год) |  | 2019 (текущий год) |  | Плановый период
[8 empty] | План на год | отчетный период январь - июнь факт
|  |  | план | факт |  | план | факт |  |  | 1 год 2020 г. | 2 год 2021 г. |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. |  | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ, кв.м. | 626 929,0 | 626 929,0 | всего | 516455767.4 | 486686586.5 | 519370488.34 | 495428981.94 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Руководитель Управления городского хозяйства |  |  | А.Ф. Тельманова

## 09. ПП1. Дороги.1.Пок. (hidden)
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от ________________ № _______________
Приложение № 1 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1 | Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | Форма федеральной статистической отчетности 1-ФД | 1.83 | 0.71305 | 4.7125 | 0.71305 | 0.71305
2 | Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | Информация Управления городского хозяйства | 82.9 | 82.9 | 81.6 | 82.9 | 84.2
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## 10. ПП1. Дороги.2.Мер. (hidden)
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _____________ № ____________
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | КБК |  |  |  | Расходы, рублей |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | Краевые средства
|  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на период |  | 2021 | 2022 | 2023
Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 12100S5080 | 009 | 0409 | 610 | 198608308 | 202836608 | 115469907 | 516914823 | Субсидия МБУ "Комбинат благоустройства" на содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета Красноярского края (в том числе софинансирование из средств бюджета ЗАТО Железногорск, согласно соглашению о предоставлении субсидии) | 105708400 | 109936700 | 114334200
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1210000270 | 009 | 0409 | 610 | 11852847 | 1983167 | 93791049 | 107627063 | Субсидия МБУ "Комбинат благоустройства" на содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 12100S5090 | 009 | 0409 | 240 | 30918322 | 30918322 | 30918322 | 92754966 | Осуществление через МКУ "Управление капитального строительства" ремонта дорог общего пользования местного значения с использованием субсидии из бюджета Красноярского края (ул. Восточная) | 30612200 | 30612200 | 30612200
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1210000130 | 009 | 0409 | 240 | 57764631.17 | 0 | 0 | 57764631.17 | Осуществление через МКУ "Управление капитального строительства" ремонта дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда (ул. Горького, ул. Белорусская, ул. Заводская, проезда между с/к "Октябрь" и МКДОУ ДОД ДЮСШ-1", приведение автодорог Верхняя Саянская и Горный в соответствие требованиям нормативной документации)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 12100S7450 | 009 | 0409 | 240 | 1844800 | 0 | 0 | 1844800 | Текущий ремонт автомобильных дорог | 1844800 | 0 | 0
Итого по подпрограмме: | Х | 1210000000 | X | X | X | 300988908.17 | 235738097 | 240179278 | 776906283.17 | X | 138165400 | 140548900 | 144946400
в том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1: | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1210000000 | 009 | X | X | 300988908.17 | 235738097 | 240179278 | 776906283.17 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## 12. ПП2. БДД.1.Пок. (hidden)
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _____________ № ____________
Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
1 | Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | % | Информация Управления городского хозяйства | 89.4737 | 95.2 | 100 | 100 | 100
2 | Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более | ед. | Данные ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск | 83 | 66 | 58 | 101 | 101
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## 13. ПП2. БДД.2.Мер. (hidden)
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _____________ № ____________
Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | КБК |  |  |  | Расходы, рублей |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | Краевые средства
|  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на период |  | 2019 | 2020 | 2021
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1220000010 | 009 | 0503 | 240 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | Повышение безопасности дорожного движения, качества содержания дорог общего пользования местного значения
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (пешеходный переход по ул.Андреева в районе пешеходного моста через р.Байкал)) | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1220000290 | 009 | 0409 | 240 | 2499057.12 | 0 | 0 | 2499057.12 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Андреева в районе пешеходного моста через р. Байкал
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 122R310601 | 009 | 0409 | 240 | 404800 | 404800 | 404800 | 1214400 | Выполнение отдельных мероприятий по предписаниям надзорного органа, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 391700 | 391700 | 391700
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1220000020 | 009 | 0113 | 240 | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции для участников конкурсов
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1220000030 | 009 | 0113 | 240 | 90000 | 90000 | 90000 | 270000 | Изготовление и размещение баннеров, приобретение полиграфической продукции
Уплата административных штрафов и иных платежей | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1220000040 | 009 | 0113 | 850 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | Уплата административных штрафов, наложенных судом по представлению надзорных органов в области обеспечения безопасности дорожного движения
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" | 122R373980 | 734 | 0702 | 610 | 18155.56 | 0 | 0 | 18155.56 | Приобретение световозвращающих жилетов первоклассникам | 16340
[5 empty] | 620 | 1466.67 | 0 | 0 | 1466.67 |  | 1320
Итого по подпрограмме: | X | 1220000000 | X | X | X | 3793479.35 | 774800 | 774800 | 5343079.35 | Х | 409360 | 391700 | 391700
в том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1: | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1220000000 | 009 | X | X | 3773857.12 | 774800 | 774800 | 5323457.12 | Х
Главный распорядитель бюджетных средств 2: | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" | 1220000000 | 734 | X | X | 19622.23 | 0 | 0 | 19622.23 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## 15. ПП3. Трансп.1.Пок. (hidden)
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _____________ № ____________
Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | Мониторинг СЭР муниципальных образований Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров | км/чел | Информация Управления городского хозяйства | 0.557 | 0.71312 | 0.7197 | 0.7197 | 0.7197
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## 16. ПП3. Трансп.2.Мер. (hidden)
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _____________ № ____________
Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | КБК |  |  |  | Расходы, рублей |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок
Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1230000040 | 009 | 0408 | 240 | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | Организация перевозки пассажиров на территории ЗАТО Железногорск в соответствии с требованиями действующего законодательства
Итого по подпрограмме: |  | 1230000000 | X | X | X | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | Х
в том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1: | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1230000000 | 009 | X | X | 121475743.16 | 127870600 | 132985400 | 382331743.16 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## 18. ПП4. Благ.1.Пок. (hidden)
Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _____________ № ____________
Приложение № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
1 | Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | Информация Управления городского хозяйства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск | % | Информация Управления городского хозяйства | 9.24 | 9.3685 | 9.3685 | 9.3685 | 9.3685
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова
Note on E9: Масалов Ю.С.: По данным Генерального плана: Наличие и распределение земель по категории и угодьям на 01.01.08 г. Таблица №3.5.2 Наименование показателя Количество, гектар Площадь земель муниципального образования (ЗАТО), всего 45 667 Земли сельскохозяйственного назначения 13 908 Земли поселений 8 979 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, энергетики и иного назначения 22 682 (D:\Генплан\ПЗ ЗАТО т.1\СНИТ. ОКРУГА.doc, стр. 50)

## 19. ПП4. Благ.2.Мер. (hidden)
Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от _____________ № ____________
Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»
Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | КБК |  |  |  | Расходы, рублей |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на период
Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск
Содержание сетей уличного освещения | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1240000010 | 009 | 0503 | 240 | 25647189.93 | 24100000 | 24100000 | 73847189.93 | Субсидии юридическим лицам на содержание сетей уличного освещения и ассигнования на оплату потребленной электроэнергии
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |  |  |  | 810 | 33869866 | 33869866 | 33869866 | 101609598
Содержание прочих объектов благоустройства | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1240000020 | 009 | 0503 | 240 | 910245 | 910245 | 910245 | 2730735 | Содержание городских часов, общественных туалетов, фонтана пл. Королева, лавок и скамей
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1240000060 | 009 | 0503 | 240 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | Обеспечение требований действующего законодательства при размещении рекламных конструкций
Содержание территорий общего пользования | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1240000070 | 009 | 0503 | 610 | 29645056.73 | 27387335 | 27387335 | 84419726.73 | Содержание тротуаров и озеленения территорий общего пользования
Разработка концепции стратегического развития рекреационных территорий и общественных пространств Кантатского водохранилища в ЗАТО Железногорск | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1240000080 | 009 | 0503 | 240 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | Разработка документации в целях участия в федеральном конкурсе
Итого по подпрограмме: |  | 1240000000 | X | X | X | 93112357.66 | 86307446 | 86307446 | 265727249.66 | Х
в том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1: | Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1240000000 | 009 | X | X | 93112357.66 | 86307446 | 86307446 | 265727249.66 | Х
Руководитель Управления городского хозяйства | [6 empty] | А.Ф. Тельманова

## Поквартальная разбивка (hidden)
Поквартальная разбивка средств по муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" в разрезе статей расходов
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы на 2016 год, (руб.)
[7 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ИТОГО
|  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР
Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" | Х | Х | Х | 1200000000 | X |  |  |  |  | 519370488.34
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Х | Х | Х | 1210000000 | X |  |  |  |  | 300988908.17
мероприятие 1 подпрограммы 1 | #REF! | X | X | X | 12100S5080 | X | 36475719.57 | 21609015.22 | 14390455.03 | 11021649.18 | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0409 | #REF! | 12100S5080 | 610 | 36475719.57 | 20871041.41 | 13896734.17 | 12253343.85 | #REF!
мероприятие 2 подпрограммы 1 | #REF! | X | X | X | #REF! | X | 0 | 0 | 5000000 | 0 | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
мероприятие 3 подпрограммы 1 | #REF! | X | X | X | #REF! | X | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
мероприятие 4 подпрограммы 1 | #REF! | X | X | X | #REF! | X | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
мероприятие 5 подпрограммы 1 | #REF! | X | X | X | #REF! | X | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | Х | Х | Х | 1220000000 | X |  |  |  |  | 3793479.35
мероприятие 1 подпрограммы 2 | Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск | X | X | X | 1220000010 | X | 40000 | 50000 | 55000 | 55000 | 200000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | #REF! | 1220000010 | 240 | 40000 | 50000 | 55000 | 55000 | 200000
мероприятие 2 подпрограммы 2 | Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" | X | X | X | 1220000020 | X | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | #REF! | 1220000020 | 240 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
мероприятие 3 подпрограммы 2 | Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения | X | X | X | 1220000030 | X | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0113 | #REF! | 1220000030 | 240 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
Подпрограмма 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | Х | Х | Х | 1230000000 | X |  |  |  |  | 121475743.16
мероприятие 1 подпрограммы 3 | #REF! | X | X | X | #REF! | X | 23623382.75 | 14477001.65 | 18982416.31 | 23476199.29 | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23623382.75 | 14477001.65 | 18982416.31 | 23476199.29 | #REF!
мероприятие 2 подпрограммы 3 | #REF! | X | X | X | #REF! |  | 0 | 0 | 35000000 | 0 | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 35000000 | 0 | #REF!
Подпрограмма 4 | Организация благоустройства территории | Х | Х | Х | 1240000000 | X |  |  |  |  | 93112357.66
мероприятие 1 подпрограммы 4 | Содержание сетей уличного освещения | X | X | X | 1240000010 | X | 11833563 | 9821595 | 11000121 | 11719106 | 59517055.93
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | #REF! | 1240000010 | 240 | 5151542 | 2821595 | 2719297 | 5037085 | 25647189.93
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 0 | 0 | #REF! | 0 | 810 | 6682021 | 7000000 | 8280824 | 6682021 | 33869866
мероприятие 2 подпрограммы 4 | Содержание прочих объектов благоустройства | X | X | X | 1240000020 | X | 2374334 | 3517084 | 5187636 | #REF! | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | #REF! | 1240000020 | 240 | 46500 | 46500 | 318679 | 46500 | 910245
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2327834 | 3470584 | 4868957 | #REF! | #REF!
мероприятие 3 подпрограммы 4 | #REF! | X | X | X | #REF! | X |  |  |  |  | #REF!
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 147999.9 | 90000.1 | #REF! | #REF!
мероприятие 4 подпрограммы 4 | Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек | X | X | X | 1240000060 | X | 0 | 0 | 100000 | 0 | 40000
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | #REF! | 1240000060 | 240 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 40000
мероприятие 5 подпрограммы 4 | Содержание территорий общего пользования | X | X | X | 1240000070 | X | 5813235.89 | 11069265.95 | 6994169.6 | 5768385.29 | 29645056.73
в том числе по ГРБС:
| Администрация ЗАТО г. Железногорск | 009 | 0503 | #REF! | 1240000070 | 610 | 5813235.89 | 11069265.95 | 6994169.6 | 5768385.29 | 29645056.73

## Норматив финансирования КБУ (hidden)
Бюджетные ассигнования
Показатель | Выделено
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022
Выделено на дороги, руб | 171215438.76 | 197105400.6373 | 207603058.8 | 200549472 | 210461155 | 204819775 | 209260956
- КБУ, руб. | 140325790 | 164090779.7361 | 172443925
- ЖКХ (Подгорный), руб. | 3790830 | 4459375.1212 | 5159375.12
- Ямочный ремонт, руб. | 27098818.76 | 28555245.78 | 29999758.68
Выделено на ТОП, руб. | 27789380 | 35892669.36 | 33505647.46 | 26617067 | 29645056.73 | 27387335 | 27387335
- КБУ, руб. | 26063965.8 | 32704799.9012 | 30017778
- ЖКХ (Подгорный), руб. | 1725414.2 | 3187869.4588 | 3487869.46
в т.ч. уборка ТОП |  |  |  | 14087579.256 | 15764073 | 15764073 | 15764073
в т.ч. озеленение ТОП |  |  |  | 12529117.64 | 13880983.73 | 13880983.73 | 13880983.73
Выделено на кладбище, руб. |  |  |  | 7227510 | 8470454 | 8470454 | 8470454
Мероприятия по лесу |  |  |  |  | 9844048 | 9844048 | 9844048
Расчет норматива: | [7 empty] | Норматив 2020 (начало года) | Размер ассигнований | Разница с выделенным
1. Протяженность дорог 2020, км. | х | х | х | 167.1 | 190.1 | 190.1 | 190.1 | 1163005.39 | 221087324.639 | 10626169.639
Норматив на содержание дорог, руб. | х | х | х | 1200176.37 | 1107107.6 | 1077431.74 | 1100794.08
2. Площадь ТОП 2020, кв.м. | х | х | х | 829657.2 | 841197 | 841197 | 841197 | 16.33 | 13736747.01 | -2027325.99
Норматив на уборку территорий, руб. | х | х | х | 16.98 | 18.74 | 18.74 | 18.74
3. Площадь озеленения 2020, кв.м. | х | х | х | 649850.5 | 647039.6 | 647039.6 | 647039.6 | 18.49 | 11963762.204 | -1917221.526
Норматив на озеленение, руб. | х | х | х | 19.28 | 21.45 | 21.44 | 21.44
4. Площадь кладбища, кв.м. | х | х | х | 510195.6 | 626929 | 626929 | 626929 | 14.16 | 8877314.64 | 406860.64
Норматив содержания кладбища | х | х | х | 14.16 | 13.51 | 13.51 | 13.51
ПРОВЕРКА (АССИГНОВАНИЯ - ОБЪЕМ*НОРМАТИВ):
Дороги: | х | х | х | 0.573 | 0.24 | 1.226 | 1.392
ТОП уборка: | х | х | х | 0 | 41.22 | 41.22 | 41.22
ТОП озел: | х | х | х | 0 | 1984.31 | 8454.706 | 8454.706
Кладбище: | х | х | х | 3140.304 | 643.21 | 643.21 | 643.21
5. Леса по позициям
Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) |  | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) на 2021 год | Нормативные затраты, руб./ед. | Стоимость по услуге
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами |  | Гектар | 12 | 8787.96 | 105455.52
Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. | Искусственное лесовосстановление. |  | Гектар | 2 | 231523.63 | 463047.26
Предупреждение лесных пожаров | Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров |  | Гектар | 17961.4 | 20.98 | 376830.17
Предупреждение лесных пожаров | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий |  | Гектар | 220 | 11261.08 | 2477437.6
Предупреждение лесных пожаров | разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов, исходя из степени природной пожарной опасности лесов, в соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств |  | Гектар | 17961.4 | 3.51 | 63044.51
Предупреждение лесных пожаров | Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление. |  | Гектар | 18 | 83610 | 1504980
Предупреждение лесных пожаров | Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. |  | Единицы | 4 | 19748.32 | 78993.28
Тушение лесного пожара | Тушение лесного пожара |  | Гектар | 35.75 | 29070.48 | 1039270 | 1039270
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Организация патрулирования лесов |  | Площадь | 133059.8 | 28.07 | 3734988.59
ИТОГО: | [5 empty] | 9844046.93
1.07
Note on G44: Масалов Ю.С.: Должно быть 9 844 048,00 руб.