Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2022 годы за 2021 календарный год.

В 2021 году подготовлены и проведены **61**заседание комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, на которых принято **71** решение по вопросам предупреждения ЧС. В связи с распространением коронавирусной инфекции.

В 2021 году продолжена реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения в период распространения коронавирусной инфекции:

- сбор данных специалистами ЕДДС ЗАТО Железногорск по контролю выполнения хозяйствующими субъектами требований указов Губернатора по превентивным мерам;

- в период с января по август 2021 года ежедневное оповещение населения посредством МСО о складывающейся эпидемиологической обстановке, правилах соблюдения превентивных мер;

- сбор данных специалистами ЕДДС ЗАТО Железногорск по количеству проведенных рейдов на территории ЗАТО Железногорск, количеству выписанных протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических мер.

Поддержание органов управления ГО в готовности к действию по предназначению в 2021 году было достигнуто осуществлением комплекса мероприятий по разработке, корректировке и принятию соответствующих нормативно-правовых актов в области ГО. Производилась переработка и ежегодная корректировка оперативных планов ГО и документации РСЧС, разработка перспективных и годовых планов развития и совершенствования системы ГО и РСЧС.Проведена определенная работа по освежению индивидуальных средств защиты (маски медицинские), медицинского (рециркуляторы) и других видов имущества ГО, поддержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения. Выполнены мероприятия по созданию НФГО предприятий и поддержанию их в постоянной готовности к действиям по предназначению. Проводились мероприятия по подготовке к организованному проведению рассредоточения и эвакуации (приему и размещению) персонала предприятий и членов их семей в безопасных районах. В полном объеме, без срывов плановых сроков произведена подготовка по ГО и ЧС руководящего состава органов управления ГО и РСЧС, НФГО и персонала предприятий. Разработаны Планы перевода гражданской обороны города и категорированных организаций. Синхронизированы мероприятия ГО в соответствии с мобилизационными планами предприятий.

В соответствии с 216 ДСП приказом МЧС России в 2021 году разработан и согласован План ГО и защиты населения ЗАТО Железногорск, разработаны Планы ГО категорированных организаций.

В 2021 году ЕДДС велся ежесуточный комплексный мониторинг объектов социальной защиты, здравоохранения и образования.

На **53** объекта социального назначения, включенных в краевой реестр, согласно требованиям МЧС России, разработаны Паспорта объекта социального назначения. А также мониторинг работы объектов ЖКХ (**4** ресурсоснабжающие организации, **39** управляющих компаний).Ведется работа по проекту «МКА ЖКХ мониторинг»

С целью организации выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск в2021 году уточнен списочный состав патрульных групп, организована их работа по профилактике пожаров.

Работа патрульных, патрульно-маневренной, патрульно-контрольной групп с целью профилактики, своевременного обнаружения и реагирования на возникающие возгорания организована согласно решений КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск от 19.0.2021 № 13 «О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации на территории ЗАТО Железногорск в связи с лесными и ландшафтными пожарами», от 19.03.2021 № 14 «О создании и организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп на территории ЗАТО Железногорск».На территории ЗАТО г. Железногорск создано 25патрульных групп в количестве 63 человек и 5 единиц закрепленного автотранспорта.

Вместе с патрулированием территорий сельских населенных пунктов, непосредственно примыкающих к лесным участкам, проводилось патрулирование территорий садоводческих товариществ совместно с сотрудниками ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России». Организовано проведение мероприятий по пропаганде и профилактике в области обеспечения пожарной безопасности методами, исключающими непосредственный контакт - через средства массовой информации путем размещения в социальной сети «ВКонтакте» в сообществах: «ЕДДС ЗАТО Железногорск (служба 112); «[Железногорск. СобытияГород-26 (16+)](https://vk.com/sobytiyagorod26)»; «[Муниципальное телевидение. Железногорск.](https://vk.com/localtime26)»; «[Город и горожане. Железногорск, Красноярский кр.](https://vk.com/gazetagig)», посредством мобильного приложения «112 Система оповещения населения Красноярского края» и т.п.

Публикуются материалы на противопожарную тематику в средствах массовой информации путем размещения:

- аудио файла по радиосети и громкоговорящей связи в торговых точках на территории ЗАТО Железногорск;

- в газете «Город и горожане» тиражом 3300 экз;

- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Организовано изготовление памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытого огня на приусадебных участках ввесеннее – летнийпериод. Данная продукция передана предприятиям (организациям) для проведения противопожарной пропаганды со всеми слоями населения ЗАТО Железногорск.

Размещаются памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на стендах в помещениях ЖЭКов, в местах фактического местонахождения Управляющих компаний.

Проводится совместная работа с МП «ПАТП» по размещению памяток по ПБ для садоводов в автобусных маршрутах осуществляющих перевозку в садоводческие кооперативы (20 автобусов) и раздаче памяток непосредственно садоводам, также памятки размещались в зданиях КПП.

Приобретены и установлены сельские населенные пункты уличные стенды «О соблюдении требований пожарной безопасности и номера телефонов экстренных служб» (по 3 штуки в каждый населенный пункт).

В условиях реализации ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоVID осуществляется передача информационных речевых сообщений о необходимости принятия мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoVID, а также информационных речевых сообщений об установлении особого противопожарного режима на территории Красноярского края, о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, посредством задействования МСО и перехвата теле-радиовещания.

Организовано проведение противопожарных инструктажей, бесед с членами садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, распространение печатной продукции во время работы патрульных групп. При проведении таких инструктажей, бесед, доводится информация о необходимости выполнения постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2012 № 192-п «О запрете сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период», методических рекомендаций по проведению выжигания сухой травянистой растительности.

В целях актуализации мероприятий противопожарного обустройства территории ЗАТО Железногорск в 2020-2021 годах, утвержден «Сводный план по противопожарномуобустройству населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан и иных объектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Городского округа «ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее – Сводный план).Сводный план составлен с учётом приоритетности проводимых мероприятий, представленных предприятиями (организациями). При разработке Сводного плана учтены мероприятия по опашке территории населённых пунктов (объектов защиты), прилегающих к лесным массивам (по устройству минерализованных полос вокруг объектов защиты по границе с лесными участками и поддержание их в свободном от горючих материалов состоянии); по противопожарному обустройству всех категорий земель (населённых пунктов, промышленности и связи, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда).Сводный план направлен на предприятия (организации) для сведения и организации его исполнения в установленные сроки.Контроль проведения опашки территории населённых пунктов (объектов защиты), прилегающих к лесным массивам, выполнения Сводного плана осуществляется согласно установленным срокам.Также сформированы и утверждены «Перечень надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного периода, городского округа «ЗАТО Железногорск Красноярского края», подверженного угрозе лесных и ландшафтных пожаров», «Перечень мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан и иных объектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории городского округа ЗАТО Железногорск», перечни так же направлены на предприятия (организации), председателям садоводческих товариществ, арендаторам сельскохозяйственных земельных участков в границах ЗАТО Железногорск для сведения и организации исполнения в установленные сроки. Предприятия (организации), осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, провели комплекс мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону. Организовали очистку территорий от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов, выполнили противопожарные минерализованные полосы (при необходимости), заключили договора на вывоз собранного мусора.

В течение весеннее – летнего пожароопасного периода 2021 года осуществлялся контроль за своевременным исполнением Перечня мероприятий в установленные сроки. Предприятия (организации), осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, провели комплекс мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону. Организовали, в границах землепользования, очистку территорий от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов, выполнили противопожарные минерализованные полосы (при необходимости). Отчетные документы о проведенной работе на предприятиях (организациях) направлялись в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС ЗАТО Железногорск. Специалистами МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» проводился сбор информации, оперативная обработка и анализ поступающей информации.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках исполнения подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения", в 2021 году общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете ЗАТО Железногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, с учетом предоставляемой Субсидии, составлял 766 106, 00 рублей, за счет которых:

- укомплектованы 2 пожарных щита первичными средствами пожаротушения в местах общего пользования п. Новый путь, п. Тартат;

- приобретены средства индивидуальной защиты в п. Новый Путь МБДОУ № 45 «Малыш»; п. Додоново МБДОУ № 13 «Рябинушка»;

- произведена перезарядка огнетушителей ОП – 5 клуб «Октябрь» д. Шивера 4 шт; клуб «Росинка» п. Додоново – 6 шт;

- выполнены работы по ремонту и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации клуб «Октябрь» п. Шивера;

- монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара клуб «Октябрь» д. Шивера, клуб «Росинка» п. Додоново;

- выполнены работы по ремонту и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации в ЗС ДООЛ «Взлет» МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;

- выполнены работы по опашке противопожарных минерализованных полос по периметру застройки д. Шивера и лесного массива в районе котельной; вокруг «нижней части» д. Шивера, муниципальный контракт от 23.09.2021 № ЕП4-2021-40 протяженностью 3 километра, ширина минерализованной полосы 3,5-4 метра, выполнено обновление и расширение противопожарной минерализованной полосы в п. Новый путь муниципальные контракты от 18.10.2021 № ЕП4-2021-43, от 26.10.2021 № ЕП4-2021-44 протяженностью 800 метров, шириной 3,8 метров;

- подготовлены материалы, произведено макетирование и изготовлены в типографии информационные материалы по профилактике пожаров (листовки, баннер, настенные календари), установлен баннер п. Тартат, настенные календари и листовки будут передаваться предприятиям (организациям), населению для проведения противопожарной пропаганды со всеми слоями населения сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было проведено 10 мероприятий противопожарной пропаганды, сувенирная продукция использовалась в качестве награждения победителей при проведении мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Городской театральный фестиваль «Надежда Мельпомены». |
| 2. | Конференция среди учащихся 3 классов образовательных учреждений ЗАТО Железногорск: Метапредметная олимпиада. |
| 3. | Городская научно-практическая конференция среди учащихся 3 классов образовательных учреждений ЗАТО Железногорск: «Я познаю мир», секция «Пожарная безопасность глазами детей». |
| 4. | День пожарной безопасности в городской детской библиотеке. Урок о профессии пожарного, о Чернобыльской катастрофе, о боевой одежде пожарного. Эстафеты по пожарной безопасности. Конкурс чтецов с награждением победителей. |
| 5. | День пожарной безопасности с воспитанниками Школы осознанного родительства. |
| 6. | День защиты имущества граждан от пожаров на площадке центра досуга. |
| 7. | День пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере «Горный». |
| 8. | 1 сентября – «День знаний по пожарной безопасности». |
| 9. | «Викторина приуроченная ко дню п. Первомайский». |
| 10. | «13-й слет дружин юных пожарных». |

Размещены рекламно-информационные материалы (прокат рекламных видеороликов перед киносеансами в целях реализации подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск) в кинотеатре «Космос».

Учебно-методическая работа на курсах ГО велась с учетом требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С этой целью с января по май 2021 года курсы ГО применяли дистанционную форму обучения слушателей, с сентября 2021 года обучение слушателей на курсах ГО проводится по очной и дистанционной форме обучения с учетом допустимой заполняемости учебного кабинета с соблюдением безопасной дистанции между слушателями.

Для проведения дистанционного обучения на все категории обучаемых разработаны 8 электронных учебно-методических пособий для самостоятельного изучения тем занятий. Результаты обучения оценивались методом тестирования, с этой целью были разработаны контрольные тесты для проверки качества самостоятельного изучения учебно-методических пособий. Взаимодействие между обучаемыми и преподавателями осуществлялось по электронной почте, что исключило непосредственный контакт слушателей друг с другом и с сотрудниками курсов ГО.

В 2021 году отделом подготовки было спланировано и организовано обучение в КГКОУ ДПО «Институт региональной безопасности» Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г.Куксина, а также следующих должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС:

- руководители и специалисты органов, специально уполномоченных на решение задач ГО и предупреждения и ликвидации ЧС муниципальных образований – 2 человека;

- руководители и работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО организаций, отнесенных к категориям по ГО – 2 человека;

- руководители ЕДДС муниципальных образований – 1 человек;

- руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций – 2 человека;

- преподаватель курсов ГО – 1 человек.

В 2021 году отдел подготовки оказывал методическую помощь в организации и проведении обучения работников Администрации ЗАТО г.Железногорск. Сотрудниками отдела было разработано учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения при прохождении курсового обучения работников Администрации в области ГО и защиты от ЧС, а также оказана помощь в организации и проведении итогового тестирования по окончании обучения. Всего в 2021 году прошли подготовку по программе курсового обучения работающего населения 111 сотрудников Администрации ЗАТО г.Железногорск.

В октябре 2021 года организовано проведение выездных занятий с курсантами ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России на базе ЕДДС ЗАТО Железногорск.

План комплектования курсов ГО перевыполнен. В 2021 году на курсах ГО планировалось обучить 185 человек, фактически обучено 208 человек. В 2021 учебном году на курсах ГО подготовлены руководители и сотрудники эвакуационных органов – 41 человек, руководители организаций, продолжающих работу в военное время – 11 человек, председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций – 35 человек, руководители и работники органов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС организаций – 26 человек, руководители нештатных формирований ГО и их заместители - 34 человека, работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС - 61 человек.

Подготовка личного состава НАСФ и НФГО осуществлялась на предприятиях в рабочее время без отрыва от основной производственной деятельности, а также в ходе проводимых на предприятиях учений, тренировок и соревнований. В 2021 году прошли подготовку 672 человека личного состава НАСФ и НФГО.

Курсами ГО оказывалась методическая и практическая помощь в планировании, подготовке и проведении учений и тренировок, а также в подготовке личного состава НАСФ и НФГО. В октябре 2021 года проведены практические занятия по организации и ведению радиационной и химической разведки постом РХН ФГБУЗ «ЦГ и Э № 51 ФМБА России» в ходе выполнения задач. На занятии присутствовало 8 человек. В 2021 г. на предприятиях, в учреждениях и организациях было запланировано к проведению и проведено 5 ТСУ, 14 КШТ, 3 ШТ, 73 объектовые тренировки, 33 специальные тренировки по противопожарной подготовке. Подготовка личного состава НАСФ и НФГО осуществлялась на предприятиях в рабочее время без отрыва от основной производственной деятельности, а также в ходе проводимых на предприятиях учений, тренировок и соревнований. В 2021 году прошли подготовку 672 человека личного состава НАСФ и НФГО.

В целях совершенствования обучения неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС сотрудниками отдела подготовки разработаны Методические рекомендации по организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЗАТО Железногорск. Указанные Методические рекомендации были выданы на каждый УКП при проведении в июне 2021 года учебно-методических сборов с должностными лицами, уполномоченными на решение задач в области ГО и ЗНТЧС организаций, на базе которых созданы УКП. В сентябре-ноябре 2021 года на курсах ГО прошли подготовку 6 инструкторов УКП.

Проведено 10 тренировок по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб с ЕДДС ЗАТО Железногорск.

Принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. В ходе данной тренировки отработано практическое развертывание пунктов временного размещения для эвакуированного населения, защитных сооружений ГО, проведены смотры нештатных формирований гражданской обороны, развернут сборный эвакуационный пункт. По результатам проведения Всероссийской тренировки, ЗАТО Железногорск отмечено в лучшую сторону.

В целях совершенствования системы оповещения населения, в 2021 году актуализирован НПА по МСО ЗАТО Железногорск, составлен паспорт МСО. В 2021 году проведены **12** ежемесячных и **2** годовых проверки МСО, в результате которых система оповещения населения поддерживалась в работоспособном состоянии, проводилось техническое обслуживание и ремонт составляющих элементов комплекса; проведено **5**общекраевыхрадиотренировок.

В 2021 году продолжена практика проведения ежедневных радиотренировок силами персонала ЕДДС, что позволяет обеспечить оперативный обмен информацией в радиосети ЦУКС и дежурно-диспетчерских служб, а так же продолжена практика оповещения водителей о неблагоприятных погодных условиях и аварийных ситуациях на автодорогах края с использованием коротковолновой радиосвязи. Отработан радиообмен с волонтерами Поисково-спасательной группы «Сибирь», при проведении поисковых мероприятий в лесных массивах.

Система оповещения исправна, позволяет оповестить население ЗАТО Железногорск.

В 2021 году продолжена работа по развитию муниципальной ЕДДС ЗАТО Железногорск.

Общее количество звонков, поступивших в ЕДДС ЗАТО Железногорск по состоянию на 31.12.2021 года – 58962, в том числе сформировано и отработано унифицированных карточек информационного обмена по:

«101» – 248,

«102» – 2606,

«103» – 3510,

другим службам – 255,

консультациям – 5848,

происшествиям на воде – 6,

ложным вызовам – 9359,

прочим сообщениям(линия 112) –9167,

карточкам, созданным операторами ЦОВ – 1126.,

оперативно-диспетчерские звонки – 2438,

по мобильной связи – 3484.

В рамках исполнения Указа президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» территории ЗАТО г. Железногорск с 01.06.2019 года введена в опытную эксплуатацию «Система - 112» с размещением необходимого оборудования. В ЕДДС оборудование системы - 112 установлено на АРМ помощника оперативного дежурного, который дополнительно исполняет обязанности оператора Системы – 112. Взаимодействие ЕДДС с экстренными оперативными службами (МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, СМП ФМБА КБ№ 51, ФГКУ « Специальное управление ФПС №2 МЧС России», Главное Управление МЧС России по Красноярскому краю) по приему и переадресации сообщений от заявителей осуществляется в данной системе.

Связь ЕДДС с дежурно-диспетчерскими и оперативно-диспетчерскими службами города и объектов осуществляется по 13 прямым каналам телефонных линий: ФГКУ « Специальное управление ФПС №2 МЧС России» «101»; МУ МВД России по ЗАТО Железногорск«102»; скорой медицинской помощи «103»; МП «Горэлектросеть»; цех «Водоканал», цех «Теплосеть» ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МБУ «КБУ»; ОВО МВД; службой «09», диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ГВСУ № 9, дежурный по Администрации ЗАТО Железногорск. Все каналы прямой телефонной связи, выведены на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной два километра с городской телефонной сетью.

Взаимодействие ЕДДС с вышестоящим органом управления (ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю) также организовано по прямому каналу связи. Для передачимультимедийной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов).

В рамках реализации государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п для оснащения ЕДДС 2021 году приобретенавтоматический антенный тюнер (КВ-диапазона мощностью 1000вт) и установлено второе Автоматизированное Рабочее Место (система 112).

Осуществлялся мониторинг оперативной обстановки и работа в мобильных приложениях – «Термические точки МЧС России», «ИСДМ -Рослесхоз», «Система МКА ЖКХ».

В 2021 году информирование населения города осуществлялось в круглосуточном режиме, о мероприятиях, происшествиях, событиях на территории ЗАТО Железногорск посредством социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЕДДС ЗАТО Железногорск 112»( 5795 подписчиков) и мобильного приложения «Система 112 Красноярского края» (более 10000 скачиваний и установки приложения). Произведено 51 запуск речевых информационных сообщений с использованием автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

В ЕДДС заключено 23 соглашения «О порядке оперативного взаимодействия, обмена информацией и реагирования на ЧС» и регламенты предоставления донесений между ЕДДС ЗАТО Железногорск и дежурно-диспетчерскими службами организаций (объектов) города. В 2021 году переработано 5 соглашений.

В 2021 году один специалист ЕДДС прошел подготовку в КГКОУ «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края» по программе «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов управления ГОЧС».

Претензий и замечаний к работе дежурных смен ЕДДС по реагированию на переданные от заявителей сообщения не поступало. Отказов в принятии сообщений не было. Единая дежурно-диспетчерская служба с поставленными задачами справилась.

В целях защиты населения, в 2021 году постановлением Администрации утвержден новый состав эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск (ЭК).

Разработан и утвержден план работы эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск на 2021 год (далее – план). В целях выполнения плана проведены заседания ЭК, на которых:

- откорректированы и утверждены функциональные обязанности членов ЭК;

- решением комиссии утверждено Положение о проведении эвакомероприятий на территории ЗАТО Железногорск при ЧС природного и техногенного характера;

- определен перечень резервных пунктов временного размещения населения, пострадавшего при ЧС;

- в ходе проведения всероссийской тренировки по ГО утвержден расчет транспортных средств на проведение эвакомероприятий; уточнен порядок использования транспортных средств, совместно с военкоматом; уточнены маршруты для проведения эвакомероприятий; установлена связь и взаимодействие с эвакоприемными комиссиями безопасных районов Красноярского края;

Проведена работа по корректировке Плана эвакуации ЗАТО Железногорск и рабочей документации ЭК:

- откорректирован расчет автомобильного транспорта по категориям, принадлежащего предприятиям и организациям ЗАТО г.Железногорск на проведение эвакомероприятий;

- подписано Соглашение о выполнении эвакуационных мероприятий между МП «ПАТП» и Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

- откорректированы списки лиц, подлежащих эвакуации, по предприятиям и организациям ЗАТО Железногорск;

- составлен обобщенный список предприятий и организаций, эвакуируемых в безопасные районы Красноярского края (по категориям членов семей);

- утверждены населенные пункты безопасных районов Красноярского края;

- предприятия и организации, другие категории населения распределены по этим населенным пунктам;

- в связи с ограничениями, связанными с COVID-19, мероприятия по освоению и поддержанию в готовности населенных пунктов безопасных районов, предприятиями и организациями в 2021 году не проводились;

- откорректирован перечень сборных эвакуационных пунктов (СЭП), предназначенных для сбора и отправки эвакуируемого населения;

- уточнен список начальников СЭП.

Проведены практические мероприятия по развертыванию пунктов временного размещения (ПВР) – ДО ДООЦ «Орбита», «Горный», с соблюдением мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

В течении 2021 года выполнены расчеты на заблаговременную эвакуацию населения 3 группы с указанием численности по категориям; на отселение населения из зон подтопления в весенне-летний паводковый период; на эвакуацию населения в случае возникновения ЧС на объектах ТЭК; на эвакуацию населения из зон возможного катастрофического затопления. Определены реестр зданий, предназначенных для развертывания ПВР пострадавшего населения; основные показатели по эвакуации населения из зон возможных ЧС техногенного характера; основные показатели планирования эвакуации населения.

В целях обеспечения выполнения инженерных мероприятий по укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны и согласно Плана наращивания инженерной защиты проведены следующие мероприятия:

В 2021 году совместно с МКУ «УИК» составлены дефектные ведомости на ремонты 43 ЗС ГО. По итогам проведенной работы выполнена разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт 19 ЗС ГО на общую сумму 9,2 млн. руб. Подана заявка для выделения дополнительных финансовых средств на текущий ремонт строительных и инженерных конструкций защитных сооружений.

В соответствии с Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», все защитные сооружения имеют паспорта, организовано ведение журналов учета ЗС ГО, разработан и доведен до организаций, эксплуатирующих ЗС ГО перспективный план осмотров ЗС ГО на период 2021 – 2023 г.г., ежегодно разрабатываются Планы планово-предупредительных ремонтов и обслуживания технических средств и планово-предупредительных ремонтов строительных конструкций. В целях поддержания данных ЗС ГО в готовности к приему укрываемых, заключены договоры на их обслуживание и содержание.

В целях поддержания строительных конструкций в работоспособном состоянии проведен текущий ремонт ЗС ГО, расположенного по адресу; Ленина, 25 на сумме 180 тыс. рублей.

Заключены договоры и осуществляется ежемесячное, ежеквартальное и годовое плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем 44 ЗС ГО.

В целях улучшения состояния и эксплуатации ЗС ГО, поддержания их в готовности к приему укрываемых и выполнения Плана основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в период с апреля по август проведен смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны.

Проведено 6 тренировок по приведению в готовность и укрытию населения в ЗС ГО (привлекалось 150 человек).

В рамках работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, утвержден состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, разработаны и утверждены: «План работы комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск», «План инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций ЗАТО Железногорск на 2021 год», «План мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников энергетического и водоснабжения на 2021 год».

С целью исполнения Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2014 № 1789 «Об утверждении Номенклатуры и объемов резерва муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск» произведена закупка продуктов питания на сумму 11 205,85 рублей и спасательных покрывал на сумму 3000 рублей. Организовано надлежащее хранение резерва материальных ресурсов.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах проводится регулярная целенаправленная работа по недопущению гибели людей на водных объектах, обеспечению выполнения «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае» утвержденных постановлением Совета администрации края  
от 21 апреля 2008 года N 189-п (в редакции постановления от 15 декабря 2015 года N 654-п). Вопросы обеспечения безопасности на водных объектах регулярно рассматриваются на заседании комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. Администрацией ЗАТО г.Железногорск открыты два пляжа, соответствующих требованиям, на данных пляжах выполняются все требования безопасности в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России. За обеспечением безопасности следят матросы-спасатели. Также определены места отдыха граждан у воды. В местах, запрещенных для купания, установлены знаки, информирующие граждан о запрете купания. Ведется ежедневная информационная работа по разъяснению правил безопасности на водоемах в средствах массовой информации, социальных сетях, а также посредством мобильного приложения «112 Система оповещения Красноярского края».

В летний период 2021 года, в целях организации профилактики гибели людей на водных объектах, пропаганды безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО Железногорск, Администрацией ЗАТО г. Железногорск были организованны межведомственные профилактические рейды по несанкционированным местам массового отдыха граждан на водоемах ЗАТО Железногорск. В ходе рейдов проводились беседы и инструктажи по безопасности жителей города в местах не санкционированного отдыха на водных объектах в летний период.

С целью осуществления комплексного подхода, и в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России и комиссии по ЧС и ПБ Красноярского края, к проведению рейдов были привлечены сотрудники МУ МВД РФ по ЗАТО г. Железногорск, ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России по Красноярскому краю», специалисты Администрации ЗАТО г.Железногорск и специалисты МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

В целях повышения безопасности жизнедеятельности населения, в 2021 году МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»:

- организовано внеплановое проведение учений на объектах, использующих нефтепродукты (1 учение муниципального уровня);

- неделя Пожарной Безопасности в июле 2021 года (ЗАТО Железногорск отмечено в лучшую сторону);

- провело месячник Гражданской обороны на территории ЗАТО Железногорск (более 67 практических мероприятий по гражданской обороне);

- организовало обеспечение безопасности на водных объектах (в том числе: 2-х мест Крещенских купаний силами матросов-спасателей МКУ «Управление ГОЧС и режима», СПСА, МУ МВД по ЗАТО Железногорск; в летний период осуществлялось регулярное дежурство в местах массового отдыха населения у воды, контроль соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах, рейды по водоемам ЗАТО Железногорск, профилактические мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции в местах массового отдыха (на пляжах) (в том числе проводились регулярные беседы с гражданами.

Реализовало несколько общественных проектов:

1. Проект по созданию на территории ЗАТО Железногорск добровольного волонтерского объединения граждан – «Поисково-спасательная группа ЗАТО Железногорск» . За время создания участники группы совместно с сотрудниками МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» приняли непосредственное участие в 11-и операциях по поиску людей в лесных массивах ЗАТО Железногорск», поиски завершены успешно – люди найдены, живы.

2. Проекты по обучению детей правилам безопасного поведения в городе и в лесу, по правилам вызова экстренных служб «Школа Безопасности «АУ!» в 2021 году реализовывались в дистанционном формате: Проект «Забота о старшем поколении», Конкурс «Безопасное лето».

3. В рамках социального партнерства организован онлайн-конкурс «Внимание! Опасно! Тонкий лед» в формате видеовикторины.

Организована работа отдела режима. За 2021 год принято более 41980 граждан и уполномоченных сотрудников организаций. Оформлено 78358 заявлений на въезд, из них 51553 юридических лиц, 26805 физических лиц. Выдано 2752 постоянных пропусков гражданам, постоянно проживающим в ЗАТО Железногорск. Подписано 462 заявлений на списание утраченных пропусков. Заключено 374 договора на режимное обслуживание с учреждениями города, коммерческими предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Отдела общественной  безопасности и режима | А.В. Найштедт |