ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» за 2021 год

- 2022 год

- Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» за 2021 год

В рамках муниципальной программы осуществлялось решение ряда задач, направленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства посредством реализации мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» и реализации двух отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены расходы в сумме 5 400,0 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет – 3 900,0 тыс. рублей;

- бюджет ЗАТО Железногорск – 1 500,0 тыс. рублей.

Исполнение составило 100,0% или 5 400,0 тыс. рублей.

Значения целевых показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 296 | 301 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 19,6 | 19,8 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | субъектов | 512 | 581 |
| 4 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 19,4 | 21,7 |
| 5 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | рублей | 24 000 000,00 | 30 817 201,37 |

Результаты реализации подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» (далее – подпрограмма).

На реализацию подпрограммы в 2021 году были предусмотрены расходы в сумме 5 400,0 тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет – 3 900,0 тыс. рублей;

- бюджет ЗАТО Железногорск – 1 500,0 тыс. рублей.

Исполнение составило 100,0% или 5 400,0 тыс. рублей.

Средства по подпрограмме были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 5 286,7 тыс. рублей (1 386,7 тыс. рублей средства местного бюджета и 3 900,0 тыс. рублей средства краевого бюджета).

Поддержано семь хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере, сфере грузоперевозок и сфере здравоохранения и социальных услуг.

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск» в размере 113,3 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Поддержан один хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в производственной сфере.

Значения показателей результативности, достигнутые в ходе реализации мероприятий подпрограммы, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | субъектов | 12 | 7 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 10 | 12 |
| 3 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 150 | 169 |
| 4 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | рублей | 24 000 000,00 | 30 817 201,37 |

Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности и предоставляется на основании действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях.

За период 01.01.2021-31.12.2021:

- поступило 36 заявлений от субъектов МСП и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые) на оказание имущественной поддержки в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов;

- оказана имущественная поддержка 35 субъектам МСП и самозанятым, в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов.

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021:

- подготовлено 15 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества по 67 лотам, из них 8 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов МСП и самозанятых) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по 37 лотам.

По результатам организованных и проведенных аукционов в 2021 году заключен 21 договор аренды муниципального имущества, из них 18 договоров с субъектами МСП, 1 договор с самозанятым и 2 договора с юридическими лицами, не являющимися субъектами МСП.

Рассмотрение заявок по 1 (одному) аукциону осуществлено в январе 2022 года.

Показатели результативности реализации мероприятия приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели результативности реализации мероприятия

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) | рублей | 14 000 000,00 | 14 190 312,00 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности | субъектов | 175 | 171 |

Недовыполнение плана по показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности на 4 субъекта МСП (3%), произошло в связи с увеличением количества договоров аренды, заключенных с субъектами МСП, по результатам организованных и проведенных аукционов.

Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась в 2021 году в виде:

- информационного сопровождения реализации программы, посредством регулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета «Город и горожане») для оказания информационной и методической помощи предпринимателям, информирования (консультирования) субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении;

- оказания содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций по вопросам предпринимательства;

- организации информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам предпринимательства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Показатели результативности реализации мероприятия приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели результативности реализации мероприятия

| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку | субъектов | 325 | 403 |
| 2 | Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | не менее 24 | 206 |

Исполняющий обязанности руководителя

Управления экономики и планирования

Администрации ЗАТО г. Железногорск 					О.М. Дмитриева