## 8 прил
Приложение N 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 (отчетный год) |  | 2022 (текущий год) |  | Примечание
|  |  | план | факт | План на год | отчетный период январь - декабрь факт
Муниципальная программа | "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" | Всего | 41410445 | 41380964.09 | 168825360 | 157469510.63
в том числе
|  | федеральный бюджет | 34518725 | 34518725 | 122484948 | 122484948
|  | краевой бюджет | 1816775 | 1816775 | 1772892 | 1772892
|  | местный бюджет | 5074945 | 5045464.09 | 44567520 | 33211670.63
Отдельное мероприятие 1,3 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | Всего | 38310445 | 38310445 | 37391192 | 37391192
в том числе
|  | федеральный бюджет | 34518725 | 34518725 | 33684948 | 33684948
|  | краевой бюджет | 1816775 | 1816775 | 1772892 | 1772892
|  | местный бюджет | 1974945 | 1974945 | 1933352 | 1933352
Отдельное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий (площадка в районе нежилого здания клуба "Юность") | Всего | 3100000 | 3070519.09 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3100000 | 3070519.09
Отдельное мероприятие 5 | Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" | Всего | 0 | 0 | 41439168 | 30083318.63 | В целях улучшения объекта Линейный "Нейтрино-парк" планировалось выполнить работы по устройству систем водопровода и водоотведения, но ввиду наступления низкого температурного режима работы перенесены на 2023 год
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет |  |  | 41439168 | 30083318.63
Отдельное мероприятие 6 | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 0 | 0 | 80000000 | 80000000
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 80000000 | 80000000
краевой бюджет
местный бюджет
Отдельное мероприятие 7 | Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая" | всего | 0 | 0 | 595000 | 595000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет |  |  | 595000 | 595000
Отдельное мероприятие 8 | Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту : "Толгут парк" | всего | 0 | 0 | 600000 | 600000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | местный бюджет |  |  | 600000 | 600000
Отдельное мероприятие 9 | Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 0 | 0 | 8800000 | 8800000
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 8800000 | 8800000
краевой бюджет
местный бюджет
| И.о. руководителя УГХ |  |  |  |  | Т.В. Синкина
исп.Петрова Ю.П., 76-55-66