## 6 показатели
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2022 (текущий год) |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2020 | 2021 |  | план на год | отчетный период январь - декабрь
|  |  |  | факт | план | факт |  | план | факт
1. | Цель: Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1: Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последующего признания в установленном порядке не пригодными для проживания и подлежащих сносу | ед. | х | 1 | не менее 1 | 3 | не менее 1 | не менее 1 | 3
| Целевой показатель 2: Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости | ед. | х | 39 | не менее 15 | 14 | не менее 10 | не менее 10 | 42
| Целевой показатель 3: Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества | семья | х | 4 | не менее 3 | 3 | не менее 3 | не менее 3 | 9
| Целевой показатель 4 Количество схем границ прилегающих территорий | ед. | х | - | не менее 3 | - | не менее 3 | не менее 3 | 9
| Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года | % | х | 100 | не менее 75 | 100 | не менее 75 | не менее 75 | 100
| Целевой показатель 6 Количество инвалидов, которым приспособлено общее имущество для обеспечения доступности | семья | х | - | - | - | не менее 1 | не менее 1 | 1
| Целевой показатель 7 Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий ЗАТО Железногорск | ед. | х | 6 | не менее 1 | 1 | не менее 2 | не менее 2 | 6
| Целевой показатель 8 Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | х | - | - | - | не менее 1 | не менее 1 | 1
| Целевой показатель 9 Количество разработанных проектно-сметных документаций на снос аварийных объектов | ед. | х | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | 3
| Целевой показатель 10 Количество заключений по техническому состоянию строительных конструкций | ед. | х | - | - | - | не менее 1 | не менее 1 | 3
| Целевой показатель 11 Количество разработанных графических материалов - карт размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногоск | ед. | х | - | - | - | не менее 1 | 0 | 0
1.1. | Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие: "Обледование многоквартиных домов для признания непригодных для проживания"
1.1.1. | Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последующего признания в установленном порядке не пригодными для проживания и подлежащими сносу | ед. | 0.1 | 1 | не менее 1 | 3 | не менее 1 | не менее 1 | 3
Отдельное мероприятие: "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. | Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости | ед. | 0.1 | 39 | не менее 15 | 14 | не менее 10 | не менее 10 | 42
1.2. | Задача 2: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов
Отдельное мероприятие: «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»
1.2.1. | Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества | семья | 0.05 | 4 | не менее 3 | 3 | не менее 3 | не менее 3 | 9
1.3. | Задача 3: Установление границ прилегающих территорий
Отдельное мероприятие: "Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий"
1.3.1. | Количество схем границ прилегающих территорий | ед. | 0.05 | - | не менее 3 | - | не менее 3 | не менее 3 | 9
1.4. | Задача 4: Предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Отдельное мероприятие: "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"
1.4.1. | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года | % | 0.1 | 100 | не менее 75 | 100 | не менее 75 | не менее 75 | 100
1.5. | Задача 5: приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида
Отдельное мероприятие "Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида"
1.5.1. | Количество инвалидов, которым приспособлено общее имущество для обеспечения доступности | семья | 0.1 | - | - | - | не менее 1 | не менее 1 | 1
1.6. | Задача 6 приведение в соответствие градостроительной документации
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск", "Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала"
1.6.1. | Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий ЗАТО Железногорск | ед. | 0.1 | 6 | не менее 1 | 1 | не менее 2 | не менее 2 | 6
1.7. | Задача 7: разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"
1.7.1. | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | 0.1 | - | - | - | не менее 1 | не менее 1 | 1
1.8. | Задача 8: снос аварийных объектов
Отдельное мероприятие "Снос аварийных объектов"
1.8.1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на снос аварийных объектов | ед. | 0.05 | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | 3
1.9. | Задача 9: обследование технического состояния конструкций временного ограждения строительной площадки
Отдельное мероприятие "Обследование технического состояния конструкций временного ограждения строительной площадки"
1.9.1. | Количество заключений по техническому состоянию строительных конструкций | ед. | 0.2 | - | - | - | не менее 1 | не менее 1 | 3
1.10. | Задача 10: разработка карт размещения рекламных конструкций
Отдельное мероприятие "Разработка графических материалов - карты размещения реклымных конструкций на территории ЗАТО Железногорск"
1.10.1 | Количество разработанных графических материалов - карт размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногоск | ед. | 0.05 | - | - | - | не менее 1 | 0 | 0
| Руководитель Управления градостроительства | [7 empty] | О.В. Витман

## 7 средства по кодам
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние главного распорядителя | КБК |  |  |  | Расходы по годам, рублей |  |  |  | Примечание
|  |  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2021 (отчетный год) |  | 2022 (текущий год)
[9 empty] | план на год | отчетный период январь-декабрь факт
[7 empty] | план | факт
Муниципальная программа | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск " | всего расходные обязательства | 1700000000 | Х | Х | Х | 14442593 | 14271629.74 | 15717070 | 15487387.69
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000000 | 009 | Х | Х | 14442593 | 14271629.74 | 15717070 | 15487387.69
|  | Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск | 1700000000 | 009 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 | Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания | всего расходные обязательства | 1700000020 | Х | Х | Х | 200000 | 180000 | 180000 | 180000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000020 | 009 | 0113 | 244 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000
Мероприятие 2 | Оценка рыночной стоимости жилых помещений | всего расходные обязательства | 1700000030 | Х | Х | Х | 130000 | 45000 | 129000 | 126000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000030 | 009 | 0113 | 244 | 130000 | 45000 | 129000 | 126000
|  | УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск |  |  |  |  | 190000 | 190000 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 009 | 0707 | 1027454 | 244 | 100000 | 100000 | 0 | 0
Мероприятие 3 | Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества | всего расходные обязательства | 1700000100 | Х | Х | Х | 3344593 | 3278629.74 | 6370000 | 6343317.69
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000100 | 009 | 0501 | 853 | 3344593 | 3278629.74 | 6370000 | 6343317.69
Мероприятие 5 | Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий | всего расходные обязательства | 1700000150 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 40000 | 40000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000150 | 009 | 0113 | 200 | 0 | 0 | 40000 | 40000
Мероприятие 6 | Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | всего расходные обязательства | 17000L4970 | Х | Х | Х | 6048000 | 6048000 | 6048000 | 6048000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 17000L4970 | 009 | 1003 | 300 | 6048000 | 6048000 | 6048000 | 6048000
Мероприятие 7 | Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территоррий ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000110 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000110 | 801 | 0502 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7 | Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида | всего расходные обязательства | 1700000160 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 240000 | 240000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000160 | 009 | 0501 | 200 | 0 | 0 | 240000 | 240000
Мероприятие 8 | Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000050 | Х | Х | Х | 1500000 | 1500000 | 538570 | 538570
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000050 | 009 | 0412 | 200 | 1500000 | 1500000 | 538570 | 538570
Мероприятие 9 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000050 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 500000 | 500000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000050 | 009 | 0113 | 200 | 0 | 0 | 500000 | 500000
Мероприятие 10 | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала | всего расходные обязательства | 17000S7450 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 846500 | 846500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 17000S7450 | 009 | 0113 | 200 | 0 | 0 | 846500 | 846500
Мероприятие 11 | Снос аварийных объектов | всего расходные обязательства | 1700000210 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 565000 | 565000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000210 | 009 | 0501 | 200 | 0 | 0 | 565000 | 565000
Мероприятие 12 | Обследование технического состояния конструкций временного ограждения строительной площадки | всего расходные обязательства | 1700000230 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 60000 | 60000
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000230 | 009 | 0100 | 200 | 0 | 0 | 60000 | 60000
Мероприятие 13 | Разработка графических материалов – карты размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск | всего расходные обязательства | 1700000240 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 200000 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1700000240 | 009 | 0100 | 200 | 0 | 0 | 200000 | 0
Руководитель Управления градостроительства | [9 empty] | О.В. Витман

## 8 средства бюджет
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" с указанием плановых и фактических значений
рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 (отчетный год) |  | 2022 (текущий год) |  |  | Примечание
[5 empty] | план на год | отчетный период январь - июнь | отчетный период январь- декабрь
|  |  | план | факт |  | план | факт
Муниципальная программа | "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" | Всего | 14442593 | 14271629.74 | 15717070 | #REF! | 15487387.69
в том числе
|  | федеральный бюджет | 1229084.19 | 1229084.19 | 1019257.25 | #REF! | 1019257.25
|  | краевой бюджет | 5496915.81 | 5496915.81 | 3675242.75 | #REF! | 3675242.75
|  | местный бюджет | 7716593 | 7545629.74 | 11022570 | #REF! | 10792887.69
Мероприятие 1 | Обследование многоквартирных домов для признания непригодными для проживания | Всего | 200000 | 180000 | 180000 | 100000 | 180000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 200000 | 180000 | 180000 | 100000 | 180000
Мероприятие 2 | Оценка рыночной стоимости жилых помещений | Всего | 130000 | 45000 | 129000 | 3000 | 126000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 130000 | 45000 | 129000 | 3000 | 126000
Мероприятие 3 | Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества | Всего | 3344593 | 3278629.74 | 6370000 | 6343317.69 | 6343317.69
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3344593 | 3278629.74 | 6370000 | 6343317.69 | 6343317.69
Мероприятие 5 | Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий | Всего | 0 | 0 | 40000 | #REF! | 40000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 40000 | #REF! | 40000
Мероприятие 6 | Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Всего | 6048000 | 6048000 | 6048000 | 40000 | 6048000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 1229084.19 | 1229084.19 | 1019257.25 | 1019257.25 | 1019257.25
|  | краевой бюджет | 2618915.81 | 2618915.81 | 2828742.75 | 2828742.75 | 2828742.75
|  | местный бюджет | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000
Мероприятие 7 | Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида | Всего | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000
Мероприятие 8 | Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск | Всего | 1500000 | 1500000 | 538570 | 0 | 538570
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1500000 | 1500000 | 538570 | 0 | 538570
Мероприятие 9 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск | Всего | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
Мероприятие 10 | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала | Всего | 0 | 0 | 846500 | 0 | 846500
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 846500 | 0 | 846500
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 11 | Снос аварийных объектов | Всего | 0 | 0 | 565000 | 0 | 565000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 565000 | 0 | 565000
Мероприятие 12 | Обследование технического состояния конструкций временного ограждения строительной площадки | Всего | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
Мероприятие 13 | Разработка графических материалов – карты размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск | Всего | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
Руководитель Управления градостроительства | [6 empty] | О.В. Витман
Note on G9: dmitrieva: В действующей редакции постановления № 1301 данный столбец отсутствует.