## На печать
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск"
(наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск)
за январь -декабрь 2023г.
рублей
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства, (приобретения) * | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Годы строительства (приобретения) ** | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на начало отчетного года | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | финансирование за январь-декабрь 2023 г. | Фактическое освоение за январь -декабрь 2023 г. | Информация по объекту***
[6 empty] | всего | аванс | лимит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование подпрограммы 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск
1 | Объект 1: Строительство объекта электроснабжения для обеспечения подключения некоммерческого товарищества № 42 «Росиночка» к источнику электроснабжения | длина трассы -1620 метров | 2021-2023 | 9423529.45 | 9423529.45 | 9423529.45 | 0 | 9423529.45 | 9423529.45 | 9423529.45 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство объекта электроснабжения - сети электроснабжения 6/0,4 кВ в районе садоводческого товарищества № 42» № 0319300015223000009
в том числе
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 9287334.62 |  | 9287334.62 | 9287334.62 | 9287334.62
| местный бюджет |  |  |  |  | 136194.83 |  | 136194.83 | 136194.83 | 136194.83
| Итого по мероприятию |  |  |  |  | 9423529.45 |  | 9423529.45 | 9423529.45 | 9423529.45
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 9287334.62 |  | 9287334.62 | 9287334.62 | 9287334.62
| местный бюджет |  |  |  |  | 136194.83 |  | 136194.83 | 136194.83 | 136194.83
Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Заказчик: МКУ "Управление имущественным комплексом"
2 | Объект 2: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) | 40 Га | 2021-2025* | 230000000 | 230000000 | 11304637 | 0 | 11304637 | 569636.11 | 569636.11 | Заключен договор № 954-26/20-ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
в том числе
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 11304637 |  | 11304637 | 569636.11 | 569636.11
| Итого по мероприятию |  |  |  |  | 11304637 |  | 11304637 | 569636.11 | 569636.11
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 11304637 |  | 11304637 | 569636.11 | 569636.11
| Итого по программе |  |  |  |  | 20728166.45 |  | 20728166.45 | 9993165.56 | 9993165.56
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 9287334.62 |  | 9287334.62 | 9287334.62 | 9287334.62
| местный бюджет |  |  |  |  | 11440831.83 |  | 11440831.83 | 705830.94 | 705830.94
| Главный распорядитель |  |  |  |  | 20728166.45 |  | 20728166.45 | 9993165.56 | 9993165.56
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 9287334.62 |  | 9287334.62 | 9287334.62 | 9287334.62
| местный бюджет |  |  |  |  | 11440831.83 |  | 11440831.83 | 705830.94 | 705830.94
|  | Разработчик |  |  |  | Ю.П. Петрова
* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
*** Указывается информация по объекту:
в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;
в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;
в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения