Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы за 2023 календарный год.

В 2023 году подготовлены и проведено **23** заседания комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, на которых принято **24** решения по вопросам предупреждения ЧС (в том числе – по вопросам недопущений эпидемий на территории ЗАТО Железногорск, обеспечению пожарной безопасности в особый противопожарный период, обеспечения безопасности населения на водных объектах в летний купальный сезон, готовности к осенне-зимнему периоду, безопасности единого дня голосования)..

Организовано проведение на территории ЗАТО г.Железногорск «Месячника ГО», в ходе которого выполнено 243 практических мероприятия, привлечено 29 организаций и предприятий с численностью работников 728 человек, 64 единицы техники и аварийно-спасательного оборудования. По результатам месячника ЗАТО Железногорск отмечено в лучшую сторону.

Отработаны вопросы практической деятельности городской эвакуационной комиссии, практического развертывания сборных эвакуационных пунктов.

Организован учет материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации на территории ЗАТО Железногорск (с учетом режима «базовой готовности»).

Проведены 2 комплексных проверки готовности муниципальной системы оповещения населения.

Организовано проведение 4 командно-штабных учений по отработке действий сил и средств в условиях ЧС обусловленных паводками, пожарами, разливами нефтепродуктов, авариями на объектах ЖКХ;

Проведена совместно с представителями прокуратуры инвентаризация 105 противорадиационных укрытий; проведены судебные заседания по снятию данных противорадиационных укрытий с учета.

В целях поддержания строительных конструкций в работоспособном состоянии проведен текущий ремонт защитного сооружения гражданской обороны (далее ЗС ГО), расположенного по адресу; Советская, 7.

Проведено 4 тренировки по приведению в готовность и укрытию населения в ЗС ГО (привлекалось 250 человек).

Организована работа рабочей группы проекта «Безопасный город», проведена инвентаризация оборудования видеонаблюдения, установленного на объектах «Спортивная-аллея», «Толгут-парк», «Нейтрино-парк».

Проведено 18 заседаний оперативного штаба по ПБ, отработаны все принятые на оперативных штабах протоколы.

Разработаны Планы противопожарного обустройства 5 сельских населенных пунктов.

В марте 2023 года при проведении проверки готовности сил и средств Железногорского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС к решению задач по предупреждению и ликвидации пожаров на территории ЗАТО Железногорск проведен смотр сил и средств, привлекаемых к тушению ландшафтных пожаров на территории ЗАТО Железногорск, проведены учения по отработке действий органов управления, сил и средств по тушению и локализации ландшафтного пожара.

В целях подготовки территории городского округа ЗАТО Железногорск к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года, совместно с пожарно-спасательными подразделениями Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 20.09.2023 проведены тактико-специальные учения на ликвидации ландшафтного пожара на территории сельского населенного пункта п. Додоново ЗАТО Железногорск.

С целью организации выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск в 2023 году

- проведено 218 межведомственных рейдов с привлечением ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России», курсантов СПСА, по садоводческим товариществам и местам отдыха населения с целью разъяснения правил пожарной безопасности, контроля состояния печного отопления и электрооборудования, с выдачей памяток и предписаний в особый противопожарный режим, а также организована работа с фермерами по своевременной опашке и отжигам сельхозугодий;

- В рамках исполнения подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» проведены работы:

- по опашке противопожарных минерализованных полос по периметру застройки д. Шивера и лесного массива в районе котельной; вокруг «нижней части» д. Шивера, в п. Новый путь общей площадью 26209,77 п.м.

- проведены работы по покосу и уборке сухой растительности, пожнивных остатков на территориях сельских поселений д. Шивера, д. Додоново, д. Новый Путь и п. Тартат общей площадью 7,97 га.

- приобретены первичные средства пожаротушения огнетушители ранцевые «РП 15 Ермак» в количестве 11 шт.

- приобретена помпа противопожарная высокого давления

- в целях проведения противопожарной профилактики напечатаны памятки по пожарной безопасности и листовки в количестве 8000 шт.

- проведено обучение 5 человек по программе профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике»

С целью пропаганды противопожарных знаний и организации выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск в 2023 году проведено 10 мероприятий для учащихся школ, воспитанников детских садов совместно со специалистами ФГКУ СУ ФПС № 2 МЧС России:

- городская научно-практическая конференция среди учащихся 1-5 классов школ города;

- конкурс детского творчества по пожарной безопасности;

- День пожарной безопасности в городской детской библиотеке;

- День пожарной безопасности с воспитанниками МБУ ДО «СЮТ»;

- День пожарной безопасности для юных пожарных м-на Ленинградский;

- День защиты имущества граждан от пожаров на площадке МБУК «Центр досуга»;

- День знаний по пожарной безопасности;

- День пожарной безопасности дошкольников МДОУ «Малыш» п.Новый Путь;

- День защиты имущества граждан от пожаров в п.Первомайский;

- 15-й слет дружин юных пожарных.

В сельских населенных пунктах сформированы 5 контрольно-маневренных групп, каждый участник группы в пожароопасный период был обеспечен ранцевым огнетушителем.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах, проведено 67 рейдов по несанкционированным местам массового отдыха на водоемах, в ходе рейдов выдано 740 памяток по вопросам безопасности на водных объектах.

Организована комплексная работа с несовершеннолетними, выявленными в местах несанкционированного отдыха на водоемах. С неокрепшего льда выведено 58 несовершеннолетних.

Изготовлены и размещены 36 информационных знаков в местах, где запрещено купание ( в том числе на объекте «Линейный «Нейтрино-парк», 48 информационных знаков «Выход на лед запрещен».

В 2023 году отделом подготовки было спланировано и организовано обучение в КГКОУ ДПО «Институт региональной безопасности» 26 должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

План комплектования курсов ГО выполнен. В 2023 году на курсах ГО планировалось обучить 265 человек, фактически обучено 265 человек. В 2023 учебном году на курсах ГО подготовлены руководители и сотрудники эвакуационных органов – 26 человек, члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций – 10 человек, руководители нештатных формирований ГО и их заместители - 32 человека, руководители и работники органов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС организаций – 22 человека, работники организаций, специально уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (по совместительству) осуществляющие подготовку работающего населения - 70 человек

В 2023 году на курсах ГО прошли подготовку по программе курсового обучения работающего населения 105 сотрудников Администрации ЗАТО г.Железногорск.

. В 2023 году на предприятиях и в организациях прошли подготовку по программам курсового обучения 1201 человек личного состава формирований ГО.

В 2023 году отделом подготовки было организовано обучение работающего населения ЗАТО г. Железногорск в области ГО и защиты от ЧС на предприятиях и в организациях. Всего в 2023 году прошли подготовку по программе обучения работающего населения и программе инструктажа в области ГО и защиты от ЧС 22214 человек работающего населения.

При участии сотрудниками МКУ в 2023 г. на предприятиях, в учреждениях и организациях ЗАТО Железногорск было запланировано к проведению 19 тактико-специальных учений (проведено 19, привлекалось 625 чел.), 23 штабные тренировки (проведено 23, привлекалось 1082 чел.), 27 объектовых тренировок (проведено 27, привлекалось 1105 чел.), 39 специальных тренировок по противопожарной подготовке (проведено 39, привлекалось 6520 чел.).

Проведено 12 тренировок по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб с ЕДДС ЗАТО Железногорск.

В 2023 году продолжена работа по развитию муниципальной ЕДДС ЗАТО Железногорск.

В рамках выполнения мероприятия подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях»субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единой дежурно-диспетчерской службы (далее – Субсидия) в 2023 году приобретен дизель-генератор мощностью 16 кВт.

Заключено 4 Соглашения с мобильными операторами о проведении экстренного информирования населения.

Общее количество сообщений, поступивших в ЕДДС ЗАТО Железногорск по состоянию на 31.12.2021 года – 130009, в том числе сформировано и отработано 23552 унифицированных карточек информационного обмена.

В отделе режима за 2023 год принято более 33000 граждан и уполномоченных сотрудников организаций. Оформлено 76631 заявлений на въезд, из них 62186 юридических лиц, 14445 физических лиц.15326 заявлений после автоматической обработки прошли корректировку (верификацию) в ручном режиме. Выдано разрешение на 3127 постоянных пропусков гражданам, постоянно проживающим в ЗАТО Железногорск. Подписано 516 заявлений на списание утраченных пропусков. Заключено 379 договоров на режимное обслуживание с учреждениями города, коммерческими предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

|  |  |
| --- | --- |
| Главный специалист по ГО и ЧС | Д.В. Мольков |