## 6 показатели
Приложение 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2023 (текущий год) |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2021 | 2022 |  | план на год | отчетный период январь - декабрь
|  |  |  | факт | план | факт |  | план | факт
1. | Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1: Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития территории через проектную деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории | % | х | 14.3 | не менее 14,5 | 14.5 | не менее 16,0 | не менее 16,0 | 16
| Целевой показатель 2:Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации | информационные материалы (шт.) | х | 2083 | не менее 2500 | 2785 | не менее 2500 | не менее 2500 | 2646
| Целевой показатель 3:Количество выпусков газеты при объеме не менее 4000000 полос за год | 1 выпуск | х | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
1.1. | Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
1.1.1. | Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты | Ед. | 0.2 | 27 | не менее 25 | 27 | не менее 25 | не менее 25 | 27
1.1.2. | Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО | Ед. | 0.1 | 19 | не менее 8 | 12 | не менее 8 | не менее 8 | 11
1.1.3. | Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки | % | 0.1 | 71 | не менее 70 | 70.4 | не менее 70,0 | не менее 70,0 | 70
1.1.4. | Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки | % | 0.1 | 72 | не менее 70 | 93.2 | не менее 70 | не менее 70 | 93.2
1.1.5. | Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки | % | 0.1 | 33 | не менее 30 | 31.8 | не менее 30 | не менее 30 | 31.8
1.2. | Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
1.2.1. | Количество официальной информации, опубликованной в газете. | информационные материалы (шт.) | 0.2 | 2083 | не менее 2500 | 2785 | не менее 2500 | не менее 2500 | 2646
1.2.2. | Количество выпусков газеты при объеме не менее 4000000 полос за год | 1 выпуск | 0.2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике А.М. Гиль

## 7 средства по кодам
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск" и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние главного распорядителя бюджетных средств | КБК |  |  |  | Расходы по годам, рублей |  |  |  | Примечание
|  |  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР | 2022 (отчетный год) |  | 2023 (текущий год)
[7 empty] | план | факт | план на год | отчетный период январь - декабрь факт
Муниципальная программа | "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» | всего расходные обязательства | 1500000000 | х | х | х | 20626183.79 | 20169511.52 | 24086783.53 | 22515308.46
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1500000000 | 009 | х | х | 20134513.79 | 19677841.52 | 23595113.53 | 22023638.46
|  | МКУ "Управление культуры" | 1500000000 | 733 | х | х | 370400 | 370400 | 370400 | 370400
|  | МКУ "Управление образования" | 1510000000 | 734 | х | х | 121270 | 121270 | 121270 | 121270
Мероприятие 1 программы | Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации | всего расходные обязательства | 1500000030 | Х | Х | Х | 11864764 | 11552300.18 | 14622523.3 | 14357353.05
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1500000030 | 009 | 1202 | 110 | 8190374 | 8126949.64 | 8635705.3 | 8552354.97
|  |  | 1500000030 | 009 | 1202 | 240 | 3641100 | 3396650.54 | 5984818 | 5804998.08
|  |  | 1500000030 | 009 | 1202 | 850 | 33290 | 28700 | 2000 | 0
Мероприятие 2 программы | Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения | всего расходные обязательства | 1500000040 | Х | Х | Х | 5114901.24 | 4995568.74 | 5944553.27 | 4733891.7
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1500000040 | 009 | 1202 | 110 | 3715264 | 3712030.23 | 3423341 | 3329046.25
|  |  | 1500000040 | 009 | 1202 | 240 | 1372357.24 | 1256258.51 | 2521212.27 | 1404845.45
|  |  | 1500000040 | 009 | 1202 | 830 | 27280 | 27280 | 0 | 0
|  |  | 1500000040 | 009 | 1202 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего расходные обязательства | 1510000000 | х | х | х | 3646518.55 | 3621642.6 | 3519706.96 | 3424063.71
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1510000000 | 009 | х | х | 3154848.55 | 3129972.6 | 3028036.96 | 2932393.71
|  | МКУ "Управление культуры" | 1510000000 | 733 | х | х | 370400 | 370400 | 370400 | 370400
|  | МКУ "Управление образования" | 1510000000 | 734 | х | х | 121270 | 121270 | 121270 | 121270
мероприятие 1 подпрограммы 1 | Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов | всего расходные обязательства: | 15100000110 | х | х | х | 1500000 | 1500000 | 1438945.9 | 1438945.9
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 15100000110 | 009 | 0113 | 630 | 1500000 | 1500000 | 1438945.9 | 1438945.9
мероприятие 2 подпрограммы 1 | Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе | всего расходные обязательства: | 15100000150 | х | х | х | 548660 | 533990.05 | 421562.41 | 325919.16
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 15100000150 | 009 | 0113 | 630 | 548660 | 533990.05 | 421562.41 | 325919.16
мероприятие 3 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив | всего расходные обязательства: | 1510000040 | х | х | х | 372420 | 372384 | 460571.69 | 460571.69
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 1510000040 | 009 | 0113 | 240 | 372420 | 372384 | 460571.69 | 460571.69
мероприятие 4 подпрограммы 1 | Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья | всего расходные обязательства: | 1510000140 | х | х | х | 233870 | 233870 | 233870 | 233870
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ "Управление культуры" | 1510000140 | 733 | 0113 | 612 | 112600 | 112600 | 112600 | 112600
|  | МКУ "Управление образования" | 1510000140 | 734 | 113 | 622 | 121270 | 121270 | 121270 | 121270
|  | МКУ "Управление образования" | 1010000020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1010000020 | 734 | 0707 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1010000020 | 734 | 0707 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Управление культуры" | 1010000020 | 733 | 0707 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 5 подпрограммы 1 | Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО | всего расходные обязательства: | 1510000100 | х | х | х | 257800 | 257800 | 257800 | 257800
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ "Управление культуры" | 1510000100 | 733 | 0113 | 610 | 257800 | 257800 | 257800 | 257800
612
244
мероприятие 6 подпрограммы 1 | Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций | всего расходные обязательства: | 15100S5790 | х | х | х | 733768.55 | 723598.55 | 706956.96 | 706956.96
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 15100S5790 | 009 | 0113 | 630 | 589830 | 589830 | 500000 | 500000
|  |  | 15100S5790 | 009 | 0113 | 240 | 143938.55 | 133768.55 | 206956.96 | 206956.96
мероприятие 7 подпрограммы 1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив | всего расходные обязательства: | 15100S6400 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация ЗАТО г.Железногорск | 15100S6400 | 009 | 0113 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный специалист повзаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике | [8 empty] | А.М. Гиль
Note on D7: Tomilova:

## 8 средства бюджет
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск" с указанием плановых и фактических значений
Рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2022 (отчетный год) |  | 2023 |  | Примечание
|  |  | план | факт | план на год | отчетный период январь - декабрь факт
Муниципальная программа | «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» | Всего | 20626183.79 | 20169511.52 | 24086783.53 | 22515308.46
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 733768.55 | 723598.55 | 706956.96 | 706956.96
|  | местный бюджет | 19892415.24 | 19445912.97 | 23379826.53 | 21808351.46
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 3646518.55 | 3621642.6 | 3519706.96 | 3424063.71
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 733768.55 | 723598.55 | 706956.96 | 706956.96
|  | местный бюджет | 2912750 | 2898044.05 | 2812750 | 2717106.75
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
|  | Всего |  |  |  |  | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000
в том числе
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000
|  | юридические лица |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего |  |  |  |  | 0 | 2177280 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 2177280 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего |  |  |  |  | 0 | 816480 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 816480 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 | Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации | Всего | 11864764 | 11552300.18 | 14622523.3 | 14357353.05
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 11864764 | 11552300.18 | 14622523.3 | 14357353.05
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие2 | Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения | Всего | 5114901.24 | 4995568.74 | 5944553.27 | 4733891.7
в том числе
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5114901.24 | 4995568.74 | 5944553.27 | 4733891.7
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике | [5 empty] | А.М. Гиль