Пояснительная записка к отчёту по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем

граждан ЗАТО Железногорск за 2023 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879.

В 2023 году в рамках исполнения Программы реализовано следующее.

По мероприятию «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания» плановые показатели перевыполнены. Обследовано девять многоквартирных домов по адресам: ул. Таежная 68, 70,  
ул. Комсомольская 13, 14, 12, ул. Северная 16, Поселковый проезд 16, ул. Ленина 12А, д. Шивера ул. Новая, 6, которые впоследствии признаны аварийными и подлежащими сносу. Перевыполнение обусловлено экономией средств местного бюджета по результатам конкурсных процедур.

По мероприятию «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» плановые показатели перевыполнены. Оценены 39 жилых помещений. Перевыполнение обусловлено экономией средств местного бюджета по результатам конкурсных процедур.

По мероприятию «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск» разработаны 8 проектов планировки и межевания территорий ЗАТО Железногорск.

По мероприятию «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества». Данным видом права воспользовались 6 семей, проживающим в аварийном жилье на общую сумму 3 297 970,97 рублей.

По мероприятию «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». Социальные выплаты получили 7 молодых семей.

По мероприятию «Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий» проведена работа по определению границ прилегающих территорий по 31 объекту. Перевыполнение показателя сложилось в результате снижения исполнителем стоимости оказания услуг.

По мероприятию «Разработка графических материалов - карты размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» показатель выполнен. Подготовлена одна карта размещения рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск.

По мероприятию "Внесение изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск" приведено в соответствие 2 градостроительных документаций.

По мероприятию "Расходы на проведение научно-исследовательской работы по разработке концепции развития перспективной общественной территории для ЗАТО Железногорск Красноярского края " разработано 3 концепции развития перспективной общественной территории для ЗАТО Железногорск Красноярского края.

По мероприятию "Расходы на подготовку схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства" разработана 1 схема размещения гаражей.

По мероприятию «Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» площадь расселенного жилищного фонда признанным непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции составила 475,2 кв.м..

По мероприятию «Расходы на подготовку описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю» подготовлено 20 документов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон.

Руководитель

Управления градостроительства А.В. Ковалев