## Отчет.Прил.6
Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы
№ п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год 2024 |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | План на год | Отчетный период январь - декабрь
|  |  |  | факт | план | факт |  | план | факт
1. | Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск
| Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании | % | x | 74.83 | 75.52 | 69.82 | 70.65 | 70.65 | 69.69 | показатель уменьшился ввиду увеличения дворовых территорий, по которым признана территория неблагоустроенной, а также уменьшения количества жилых домов
| Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования по результатам инвентаризации 2021 года | % | x | 95.24 | 96.6 | 96.6 | 97.2 | 97.2 | 97.2
| Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | % | x | 20.13 | 25 | 28.77 | 30 | 30 | 33.17
1.1. | Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды
1.1.1. | Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды | ед. | 0.05 | 37 | 19 | 22 | 8 | 8 | 22
1.1.2 | Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы | ед. | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | Предожения по изменению Программы не поступали
1.1.3 | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | ед. | 0.03 | 15215 | 19460 | 19883 | 23352 | 23352 | 25101
Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2026 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства
1.2.1. | Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0.02 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск
Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; Мероприятие 7: Расходы на благоустройство общественной территории "Бульвар Андреева ул. Андреева на участке от ул. Школьная до ул. Кирова"
1.3.1. | Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. накопительным итогом | ед. | 0.5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8
1.3.2. | Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом | ед. | 0.2 | 189 | 194 | 194 | 205 | 205 | 205
1.3.3. | Среднее значение индекса качества городской среды | условные единицы | 0.1 | 210 | 221 | 212 | 239 | 239 | 227
Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства
1.4.1. | Количество мероприятий о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | % | 0.01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Мероприятие 5: Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; Мероприятие 10: Расходы на благоустройство по проекту "Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г.Железногорск, объединенная с западной частью парка им.С.М.Кирова)"
1.5.1. | Благоустройство - «Общественной территории Пляж (территория прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова)» | ед. | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Мероприятие 6:Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий; Мероприятие 8: Расходы на благоустройство улицы Ленина Мероприятие 11: Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения
1.6.1 | Благоустройство улицы Ленина | ед. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1.6.2 | Благоустройство улицы Енисейская | ед. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Мероприятие 9: Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул.Ленина, д.38, ул.Ленина, д.38А, ул.Ленина, д.40, ул.Чапаева, д.8)
1.7.1 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул.Ленина, д.38, ул.Ленина, д.38А, ул.Ленина, д.40, ул.Чапаева, д.8 | ед. | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Руководитель УГХ |  | Т.В. Синкина
Note on G7: petrova: 719-217=502/719*100=69,82
Note on I7: Akulshina: 716-217=499/716=0,6969*100=69,69
Note on J7: Akulshina: 716-217=499/716=0,6969*100=69,69
Note on H8: Автор: 147-4 = 143 143/147*100% = 97,2
Note on B14: Автор: новое мероприятие