Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» в 2024 году

В 2024 году плановый объем финансирования муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», реализуемой в период 2024 – 2026 гг., составил 32 611 650,74 рублей, из них сумма краевой субсидии на проведение молодежных мероприятий и поддержку деятельности молодежного центра в 2024 году – 2 538 212,00 рублей. Исполнение муниципальной программы составило 94 %.

Целевые показатели Программы достигнуты в полном объеме за счет проведения мероприятий:

**1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи.**

В летний период 2024 года за счет средств муниципального бюджета организовано 480 рабочих мест в ТОСах (30 мест - в учреждениях культуры, 450 мест - в учреждениях образования). 45 рабочих мест было организовано для несовершеннолетних, находящихся в группе «риска», в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. Несовершеннолетние трудились в течение девяти не летних месяцев в Молодежном центре. Итого за 2024 год организовано 525 рабочих мест для несовершеннолетних.

**2. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.**

В 2024 году 20 молодых людей стали лауреатами Молодежной премии и получили денежные вознаграждения и именные кубки. Данное мероприятие является способом поддержки и поощрения социально – значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров и общественных организаций. Размер молодежной премии составил 17 300,00 рублей с учетом НДФЛ.

**3. Организация и проведение муниципального фестиваля, посвященного празднованию Дня молодежи.**

В 2024 году было выделено отдельное мероприятие муниципальной программы с целью дальнейшего участия в грантовых конкурсах, проводимых Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, для привлечения дополнительных средств на территорию ЗАТО г. Железногорск.

29 июня на территории городского парка прошел молодежный уличный фестиваль, посвященный празднованию Дня молодежи. На мероприятии была представлена деятельность всех направлений государственной молодежной политики Красноярского края.

**4. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью.**

На базе Молодежного центра занимается 19 молодежных объединений, работающих по приоритетным направлениям государственной молодежной политики. Кроме этого, в молодежном центре функционирует 5 флагманских программ и 8 инфраструктурных и спецпроектов государственной молодежной политики Красноярского края. Численность молодежного актива штабов - более 630 человек. Из них более 80 – участники добровольческой и волонтерской деятельности. Молодыми людьми, входящими в состав отряда «Агентство добрых дел», функционирующего на базе Молодежного центра, было сопровождено более 140 культурных, спортивных и интеллектуальных городских мероприятий. Кроме того в 2024 году продолжил свою деятельность штаб взаимопомощи гражданам во время кризисных ситуаций «Мы вместе». Волонтеры и сотрудники молодежного центра организовывали сбор гуманитарной помощи для участников, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, привлекали профильных специалистов для оказания психологической и юридической помощи семьям мобилизованных граждан, помогали в сборах и отправке добровольцам.

**5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров.**

По итогам 2024 года МКУ «МЦ» проведено 70 мероприятий различных форматов, участниками которых стали более 12000 молодых людей в возрасте 14-35 лет, из них 6 спортивных турниров, фестиваль молодежного творчества, фестиваль, посвященный празднованию дня молодежи, военно-спортивная игра, 5 турниров военно-патриотической направленности, 3 интенсива по проектной деятельности, 2 кибер-турнира, 6 комплексов добровольческих, патриотических, творческих, спортивных и экологических акций в рамках деятельности флагманских программ, 7 профориентационных мероприятий, церемония чествования общественных и добровольческих инициатив «Светлые люди», 7 творческих мастер-классов, 4 комплекса мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде, 3 деловые игры, 3 кейсовых чемпионата, 6 форумов, 4 круглых стола, 2 фестиваля здорового образа жизни, посвящение в ряды юнармейцев, 10 обучающих мероприятий для волонтеров и добровольцев.

**6. Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации на ремонт здания, расположенного по адресу ул. Молодежная, д. 7.**

Разработан дизайн-проект для здания по адресу ул. Молодежная, д. 7. Данное здание передано в оперативное управление МКУ «МЦ» для дальнейшего создания единого пространства, которое станет местом с необходимой материально-технической базой для молодежи и создаст возможность включения в социальную, системную волонтерскую деятельность, возможность получить услуги в режиме «одного окна».

Муниципальное задание МКУ «МЦ» в 2024 году выполнено в полном объеме и составило 70 мероприятий, в которых приняло участие 12 000 молодых людей.

Главный специалист по взаимодействию

с общественными объединениями

и молодежной политике А.М. Гиль