## 6 показатели
Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2024 (текущий год) |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | план на год | отчетный период январь - декабрь
|  |  |  | факт | план | факт |  | план | факт
Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1 | Целевой показатель 1 Количество посещений спортивных объектов | человеко-часов | Х | 167338 | не менее 150 000 | 161706 | не менее 150 000 | не менее 150 000 | 219148 | Отчет МАУ "КОСС"
2 | Целевой показатель 2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” | штук | Х | 128 | 127 | 127 | 128 | 128 | 137 | Отчет МАУ "КОСС"
3 | Целевой показатель 3 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования | процент (%) | Х | 90.75 | не менее 80 | 90.6667 | не менее 80 | не менее 80 | 92.6 | Отчеты учреждений (МБУ СШ №1, МАУ СШ "Юность", МБУ СШ "Смена")
4 | Целевой показатель 4 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах | процент (%) | Х | 41.62 | не менее 40 | 42.6333 | не менее 40 | не менее 40 | 49.6 | Отчеты учреждений (МБУ СШ №1, МАУ СШ "Юность", МБУ СШ "Смена")
5 | Целевой показатель 5 Количество присвоенных спортивных разрядов | единица | Х | 232 | не менее 270 | 275 | не менее 300 | не менее 300 | 413 | Распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск (№ 92пр от 19.02.2024 ; № 96пр от 21.02.2024 ; № 138пр от 18.03.2024 ; № 139пр от 18.03.2024 ; №155пр от 25.03.2024 ; № 156пр от 25.03.2024 ; № 181пр от 09.04.2024; № 192пр от 17.04.2024 ; № 195пр от 18.04.2024 ; № 206пр от 23.04.2024 ; № 208пр от 26.04.2024; № 215пр от 06.05.2024 ; № 216пр от 06.05.2024.; № 224пр от 13.05.2024; № 239пр от 24.05.2024 ; № 246 пр от 31.05.2024; № 247 пр от 31.05.2024; № 259 пр от 05.06.2024; № 261пр от 07.06.2024; № 286пр от 19.06.2024; № 287пр от 19.06.2024; № 296пр от 25.06.2024; № 329пр от 04.07.2024; № 400пр от 12.08.2024; № 448пр от 27.08.2024; № 483пр от 05.09.2024; № 484пр от 06.09.2024; № 604пр от 23.10.2024; № 615пр от 25.10.2024; № 677пр от 22.11.2024; № 718пр от 09.12.2024; № 762пр от 24.12.2024)
6 | Целевой показатель 6 Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей | единица | Х | 20 | не менее 30 | 43 | не менее 30 | не менее 30 | 24 | Распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск (№ 140пр от 18.03.2024; № 191пр от 16.04.2024; № 245пр от 31.05.2024; № 285пр от 19.06.2024; № 326пр от 04.07.2024; № 354пр от 17.07.2024; № 434пр от 23.08.2024; № 575пр от 11.10.2024; № 665пр от 20.11.2024)
7 | Целевой показатель 7: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения | процент | Х | 17.1 | не менее 16,9 | 17.1 | не менее 16,9 | не менее 16,9 | 23 | Данные статистической отчетности по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»
1.1. | Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1.1. | Количество посещений спортивных объектов | человеко-часов | 0.2 | 167338 | не менее 150 000 | 161706 | не менее 150 000 | не менее 150 000 | 219148 | Отчет МАУ "КОСС"
1.1.2. | Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” | штук | 0.2 | 128 | 127 | 127 | 128 | 128 | 137 | Отчет МАУ "КОСС"
1.2. | Задача 2 : Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
1.2.1. | Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования | процент (%) | 0.2 | 90.75 | не менее 80 | 90.67 | не менее 80 | не менее 80 | 92.6 | Отчеты учреждений (МБУ СШ №1, МАУ СШ "Юность", МБУ СШ "Смена")
1.2.2. | Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах | процент (%) | 0.2 | 41.62 | не менее 40 | 42.63 | не менее 40 | не менее 40 | 49.6 | Отчеты учреждений (МБУ СШ №1, МАУ СШ "Юность", МБУ СШ "Смена")
1.2.3. | Количество присвоенных спортивных разрядов | единица | 0.05 | 232 | не менее 270 | 275 | не менее 300 | не менее 300 | 413 | Распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск (№ 92пр от 19.02.2024 ; № 96пр от 21.02.2024 ; № 138пр от 18.03.2024 ; № 139пр от 18.03.2024 ; №155пр от 25.03.2024 ; № 156пр от 25.03.2024 ; № 181пр от 09.04.2024; № 192пр от 17.04.2024 ; № 195пр от 18.04.2024 ; № 206пр от 23.04.2024 ; № 208пр от 26.04.2024; № 215пр от 06.05.2024 ; № 216пр от 06.05.2024.; № 224пр от 13.05.2024; № 239пр от 24.05.2024 ; № 246 пр от 31.05.2024; № 247 пр от 31.05.2024; № 259 пр от 05.06.2024; № 261пр от 07.06.2024; № 286пр от 19.06.2024; № 287пр от 19.06.2024; № 296пр от 25.06.2024; № 329пр от 04.07.2024; № 400пр от 12.08.2024; № 448пр от 27.08.2024; № 483пр от 05.09.2024; № 484пр от 06.09.2024; № 604пр от 23.10.2024; № 615пр от 25.10.2024; № 677пр от 22.11.2024; № 718пр от 09.12.2024; № 762пр от 24.12.2024)
1.2.4. | Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей | единица | 0.05 | 20 | не менее 30 | 43 | не менее 30 | не менее 30 | 24 | Распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск (№ 140пр от 18.03.2024; № 191пр от 16.04.2024; № 245пр от 31.05.2024; № 285пр от 19.06.2024; № 326пр от 04.07.2024; № 354пр от 17.07.2024; № 434пр от 23.08.2024; № 575пр от 11.10.2024; № 665пр от 20.11.2024)
1.3. | Задача 3: Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»
1.3.1. | Количество участников мероприятий, организованных в соответствии с «Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории городского округа | человек | 0.1 | 496 | не менее 350 | 444 | не менее 350 | не менее 350 | 407 | Отчеты учреждений
Начальник Социального отдела | [9 empty] | А.А. Кривицкая
Исполнитель: Парфёнова, Е.В., 76-56-61
Note on F24: Dunaeva: проверить (не менее 25)
Note on H24: Dunaeva: проверить (не менее 25)
Note on I24: Dunaeva: проверить (не менее 25)
Note on D29: Dunaeva: 0,1

## 9 КАИП
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск
Информация об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск
рублей
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства, (приобретения) * | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Годы строительства (приобретения) ** | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на начало отчетного года | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | Финансирование за январь - декабрь 2023г. | Фактическое освоение за январь - декабрь 2023г. | Информация по объекту ***
[6 empty] | всего | аванс | лимит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Наименование подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный распорядитель 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1
| Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование подпрограммы 2 "Развитие иситемы подготовки спортивного резерва" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный распорядитель 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1
Заказчик 1
| Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.
** Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
*** Указывается информация по объекту:
в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;
в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;
в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.
Начальник Социального отдела | [9 empty] | А.А. Кривицкая