Схема теплоснабжения

закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края

на период до 2040 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 5. Мастер план развития систем теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Схема теплоснабжения

закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края

на период до 2040 года

(актуализация на 2024 год)

Обосновывающие материалы

Глава 5. Мастер план развития систем теплоснабжения

Список исполнителей

| Газизов Ф. Н. | Технический директор ООО "Невская Энергетика". Технический контроль, контроль исполнения договорных обязательств. |  |
| --- | --- | --- |
| Гайнудинов Ф. Ф. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. |  |
| Ашихмин С. В. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. |  |
| Мельник Р. С. | Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка схемы теплоснабжения. |  |
| Антипова А. Д. | Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка электронной модели схемы теплоснабжения. |  |

# Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа »; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр проектов схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к схеме теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения». |

Оглавление

Состав документа	4

Определения	6

Перечень принятых обозначений	7

ГЛАВА 5.	Мастер план развития систем теплоснабжения	8

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на период по 2040 год	8

5.1.1. Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения №1	8

5.1.2. Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения №2	9

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	10

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа	20

# Определения

В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска |

Мастер план развития систем теплоснабжения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на период по 2040 год

Настоящей схемой теплоснабжения рассматриваются следующие варианты развития:

Сценарий №1

Теплоснабжение г.Железногорска (включая мкр. Первомайский и мкр. «Гривка») от ЖТЭЦ и пиковой котельной, теплоснабжение пос. Подгорный – от ЖТЭЦ и котельной № 2 (в качестве пиковой), теплоснабжение п.Тартат, пос. Новый Путь, баз отдыха и д. Шивера – от локальных котельных.

Сценарий №2

Теплоснабжение г.Железногорск (включая мкр. Первомайский и мкр. «Гривка») – от ЖТЭЦ. Перевод теплоснабжения пос. Подгорный на ЖТЭЦ и консервация котельной № 2 (с последующим демонтажем). Теплоснабжение всех поселков, д. Шивера и базы отдыха – от локальных котельных.

Вне зависимости от сценариев перспективного развития систем теплоснабжения необходимо произвести поэтапную замену сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс.

Согласно части 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Ввиду чего в рамках актуализации схемы теплоснабжения предлагается перевод потребителей тепловой энергии на закрытую схему ГВС.

Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения №1

Сценарий № 1 предполагает следующие мероприятия:

- Для обеспечения покрытия перспективной нагрузки необходимо увеличение мощности Железногорской ТЭЦ на 200 Гкал/ч, включая установку двух новых водогрейных котлов по 50 Гкал/ч каждый и одного водогрейного котла мощностью 100 Гкал/час.

- Строительство резервного трубопровода от ЖТЭЦ до г.Железногорска Ду1000 мм.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. Первомайский и мкр. «Гривка» на Железногородскую ТЭЦ со строительством дополнительных трубопроводов и двух ЦТП.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ со строительством трубопровода, с переводом котельной №2 в пиковый режим работы.

- Строительство новых автоматических блочно-модульных угольных котельных в п. Новый путь, п. Тартат, д. Шивера и для баз отдыха ЗАТО Железногорска.

Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения № 2

Сценарий № 2 предполагает следующие мероприятия:

- Для обеспечения покрытия перспективной нагрузки необходимо увеличение мощность Железногорской ТЭЦ на 300 Гкал/ч.

- Строительство резервного трубопровода Ду1000 от Железногорской ТЭЦ до г. Железногорск

- Строительство второй линии электроснабжения Железногорской ТЭЦ.

- Консервация пиковой мазутной котельной.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. Первомайский на Железногорскую ТЭЦ со строительством дополнительного трубопровода и ЦТП.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. «Гривка» на Железногорскую ТЭЦ со строительством дополнительного трубопровода и ЦТП.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ со строительством трубопровода и ЦТП, с выводом из эксплуатации котельной  №2.

- Строительство новых блочно-модульных угольных котельных в п. Новый путь, п. Тартат, д. Шивера и для баз отдыха ЗАТО Железногорска.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Сценарий развития системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск №2 включает в себя все мероприятия первого сценария, включая значения величины увеличения мощности ТЭЦ на 300 Гкал/ч, строительства турбинного комплекса мощностью 12МВт. Кроме того, второй сценарий развития вызывает необходимость в строительстве дополнительных участков тепловой сети и насосной станции, а также увеличивает число участков, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра.

Совокупные капитальные затраты на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска по сценарию 1 составляют 6 584,819  млн.руб., по сценарию 2 – 11 510,470 млн.руб.

Таблица 1 – Сводные капитальные затраты для Сценария 1, без НДС

Мероприятия по источникам теплоснабжения

| № п.п. | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сроки реализации | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Увеличение мощности ЖТЭЦ на 200 Гкал/ч в том числе: | 2026-2029 | 3103270,0 |
| 1.1 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | 1 очередь – увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки 2-х водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/час каждый | 2026-2027 | 1128310,0 |
| 1.2 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | 2 очередь - увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки парового котла мощностью 100 Гкал/час | 2028-2029 | 1974960,0 |
| 2 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ "ПНС" для объектов 226/1,2 | 2026 | 57317,39 |
| 3 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Реконструкция котлов Е-160-1,4-250БТ ст. № 1-4 с целью увеличения теплопроизводительности | 2025-2030 | 21013,03 |
| 4 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Строительство КЛ-6 кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2027 | 57298,64 |
| 5 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной в п. Тартат | 2026-2027 | 61584,60 |
| 6 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной в п. Новый путь | 2027-2028 | 128489,90 |
| 7 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной в д. Шивера | 2026-2027 | 67743,50 |
| 8 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной баз отдыха | 2028-2029 | 88682,00 |
| 9 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной №1 | 2026 | 40198,69 |
| 10 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной п. Тартат | 2029 | 3166,98 |
| 11 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной п. Новый путь | 2029 | 4682,80 |
| 12 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной д. Шивера | 2029 | 3687,27 |
| 13 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной баз отдыха | 2030 | 5425,73 |
| 14 | АО «КрасЭКо» | Завершение строительства золошлакоотвала № 1а для ЖТЭЦ | 2027-2030 | 2694620,0 |
| Итого по источникам теплоснабжения |  |  |  | 6337180,53 |

Мероприятия по сетям теплоснабжения

| № п.п. | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сроки реализации | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «КрасЭКо» | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (пос.Подгорный) (перечень участков указан в п.8.1. Главы 8) | 2030-2036 | 193 530,66 |
|  | АО «КрасЭКо» | Строительство ЦТП в районе бойлерной (мкр. Первомайский) мощностью 38 МВт | 2025-2026 | 118 215,30 |
| 2 | АО «КрасЭКо» | Строительство ЦТП в районе Гривка, мощностью 12,5 МВт | 2025-2026 | 49 917,10 |
| 3 | АО «КрасЭКо» | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 2025-2026 | 506 030,24 |
| 4 | АО «КрасЭКо» | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности (ЖТЭЦ-Железногорск Ду 1000мм) | 2027-2030 | 1 609 045,98 |
| Итого по тепловым сетям |  |  |  | 2 476 739,28 |

Таблица 2 – Сводные капитальные затраты для Сценария 2

| № п.п. | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сроки реализации | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Увеличение мощности ЖТЭЦ на 300 Гкал/ч | 2030 | 4926860,0 |
| 3 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Строительство турбинного комплекса мощностью 12МВт | 2030 | 787530,00 |
| 4 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ "ПНС" для объектов 226/1,2 | 2026 | 57317,39 |
| 5 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Реконструкция котлов Е-160-1,4-250БТ ст. № 1-4 с целью увеличения теплопроизводительности | 2025-2030 | 21013,03 |
| 6 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Строительство КЛ-6 кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2027 | 57298,64 |
| 7 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной в п. Тартат | 2026-2027 | 61584,60 |
| 8 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной в п. Новый путь | 2027-2028 | 128489,90 |
| 9 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной в д. Шивера | 2026-2027 | 67743,50 |
| 10 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Строительство блочно-модульной котельной баз отдыха | 2028-2029 | 88682,00 |
| 11 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной №1 | 2026 | 40198,69 |
| 12 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной п. Тартат | 2029 | 3166,98 |
| 13 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной п. Новый путь | 2029 | 4682,80 |
| 14 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной д. Шивера | 2029 | 3687,27 |
| 15 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Демонтаж котельной баз отдыха | 2030 | 5425,73 |
| 16 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Модернизация ПТК паровой котельной ЖТЭЦ | 2030 | 10865,02 |
| 17 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Выполнение работ по модернизации системы гидросмыва топливо-транспортного цеха | 2030 | 4436,29 |
| 18 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Внедрение мобильного топливного дизельного модуля на 100 000 литров необходимого при растопке и поддержания факела горения на котельном оборудовании при переходных тепловых режимах Железногорской ТЭЦ. Этапы: проектирование, приобретение оборудования-топливный дизельный модуль, монтаж оборудования, испытание смонтированного оборудования, ввод в эксплуатацию. | 2030 | 20477,17 |
| 19 | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – АО «КрасЭКо») | Завершение строительства золошлакоотвала № 1а для ЖТЭЦ | 2030 | 2694620,0 |
| Итого по источникам теплоснабжения |  |  |  | 8 984 079,01 |

Мероприятия по сетям теплоснабжения

| № п.п. | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сроки реализации | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «КрасЭКо» | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (пос.Подгорный) (перечень участков указан в п.8.1. Главы 8) | 2030-2036 | 193530,66 |
|  | АО «КрасЭКо» | Строительство ЦТП в районе бойлерной (мкр. Первомайский) мощностью 38 МВт | 2025-2026 | 118215,30 |
| 2 | АО «КрасЭКо» | Строительство ЦТП в районе Гривка, мощностью 12,5 МВт | 2025-2026 | 49917,10 |
| 3 | АО «КрасЭКо» | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 2025-2026 | 506030,24 |
| 4 | АО «КрасЭКо» | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности (ЖТЭЦ-Железногорск Ду 1000мм) | 2027-2030 | 1609045,98 |
| 5 | АО «КрасЭКо» | Строительство дополнительной насосной станции |  | 49 652,33 |
| Итого по тепловым сетям |  |  |  | 2 526 391,61 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа

При расчете гидравлической модели системы теплоснабжения в перспективном варианте развития №2 были выявлены увеличенные тепловые потери при передаче тепловой энергии потребителям ввиду их значительной протяженности от существующей пиковой мазутной котельной, т.к. в этом варианте развития пиковая котельная выступает в качестве ЦТП, то есть вся тепловая нагрузка от ТЭЦ поступает на неё.

Графическое изображение сниженных параметров теплоносителя при реализации сценария развития системы теплоснабжения № 2 представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графическое изображение сниженных параметров теплоносителя при реализации сценария развития системы теплоснабжения № 2

Подключение потребителей к трубопроводам от ЖТЭЦ до пиковой котельной приводит к значительным капитальным затратам в связи с реконструкцией трубопроводов системы теплоснабжения с увеличением и уменьшением диаметров.

Исходя из вышеуказанного, а также увеличении объема капитальных затрат при реализации мероприятий сценария №2, составляющей 11510,470 млн. руб., можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения ЗАТО Железногорска является Сценарий №1.